## Eval_Metas_
[5 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | CUATRENIO
Apuesta | Programa | Subprograma | Meta | Indicador | Metas | Avance | Avance (%) | Meta | Avance | Avance (%) | Meta | Avance | Avance (%) | Meta | Avance | Avance (%) | Meta Cuatrenio | Avance Cuatrenio | Avance Cuatrenio (%)
1. SALTO SOCIAL | 1.1 Ruta integral de atención a la infancia, la adolescencia y la juventud | 1.1.1 Mis niños caminan con amor | Atender 20.000 niños y niñas de la primera infancia el programa “Ruta del desarrollo por siempre”, en el cuatrienio. | Niños y niñas en el programa “Ruta del desarrollo por siempre”, atendidos. | 6000 | 6070 | 100 | 6000 | 6050 | 100 | 6000 | 7698 | 100 | 2000 | 323 | 16.15 | 20000 | 20141 | 100
|  |  | Estimular el desarrollo psicológico, cognitivo, pedagógico y bilingüe de 14.000 niños y niñas de primera infancia a través del uso pedagógico temprano con herramientas tecnológicas. | Niños y niñas de primera infancia a través del uso pedagógico y herramientas tecnológicas, estimulados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 10690 | 100 | 14000 | 10690 | 76.3571
|  |  | Distribuir 5.000 kit de salud oral a niños, niñas y adolescentes vulnerables anualmente con articulación a la red de prestadores de servicios de salud y Secretaría de salud para la educación en higiene oral, anualmente. | Niños, niñas y adolescentes con kit de salud oral distribuidos. | 5000 | 6000 | 100 | 5000 | 6000 | 100 | 5000 | 3000 | 60 | 5000 | 4015 | 80.3 | 20000 | 19015 | 95.075
|  |  | Realizar jornadas de identificación para garantizar el derecho a la existencia a través la Registraduría Nacional del Estado Civil. | Jornadas de identificación a través la Registraduría Nacional del Estado Civil, realizadas. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75
|  | 1.1.2 La Paz, nos hace grandes | Desarrollar un (1) programa enfocado en los derechos de existencia, desarrollo, protección y ciudadanía dirigido a 30.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante el cuatrienio. | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con el programa enfocado en los derechos de existencia, desarrollo, protección y ciudadanía, atendidos. | 8000 | 8277 | 100 | 10000 | 10000 | 100 | 10000 | 15500 | 100 | 2000 | 0 | 0 | 30000 | 33777 | 100
|  |  | Realizar asistencia técnicas y acompañamiento a los 25 municipios para fortalecer las plataformas juveniles conformadas con organizaciones formales, no formales e informales, a través del desarrollo de iniciativas de innovación social, con enfoque poblacional así: Jóvenes, Discapacidad, Víctimas, Reintegrados, Etnias, Población pobre y vulnerable | Municipios con plataformas juveniles, fortalecidos. | 10 | 25 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100
|  |  | Crear el portal de juventud del Cesar, con información de todos los sectores y enlaces a cada una de las instituciones del Estado, que incluya la oferta y demanda de servicios para garantía de los derechos. | Portal juventud del Cesar, creado. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Crear, apoyar y fortalecer la Red departamental de hogares de paso, para garantizar el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en protección, seguridad y apoyo. | Red departamental de hogares de paso creada. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Red departamental de hogares de paso apoyadas y fortalecidas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  | Atender 2.182 niños, niñas y adolescentes que se encuentren identificados en trabajo infantil y sus peores formas, en el cuatrienio. | Niños, niñas y adolescentes identificados en el trabajo infantil, atendidos. | 300 | 300 | 100 | 1000 | 1000 | 100 | 882 | 882 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2182 | 2182 | 100
|  |  | Realizar un (1) programa dirigido a niños, niñas adolescentes y jóvenes en prevención al NO consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y demás problemas psicosociales en los municipios. | Programa a niños , niñas adolescentes y jóvenes en prevención al no consumo de alcohol realizado. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0.5 | 50 | 3 | 2.5 | 83.3333
|  |  |  | Centro de atención a niños , niñas adolescentes y jóvenes en prevención al no consumo de alcohol, creado y fortalecido. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Diseñar e implementar un programa de convivencia y reconciliación para la participación de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes en la construcción de una cultura de paz en los 25 municipios, anualmente. | Programa de convivencia y reconciliación diseñado. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100
|  |  |  | Programas de convivencia y reconciliación, implementado. | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 24 | 96 | 75 | 74 | 98.6667
| 1.2 Enfoque poblacional y de derechos | 1.2.1 Con los pueblos indígenas, caminamos hacia La Paz | Conformar una (1) mesa de concertación indígena anual de los siete pueblos del Departamento. | Mesa de concertación indígena conformada. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  | Realizar cuatro (4) encuentros artesanales indígenas en el cuatrienio. | Encuentros artesanales de indígenas realizados. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75
|  |  | Realizar ocho (8) mesas de concertación con la población indígena | Mesas de concertación con la población indígenas realizado. | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 100
|  |  | Adquirir 900 hectáreas para saneamiento del resguardo | Hectáreas para el saneamiento del resguardo, adquiridas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 311 | 69.1111 | 900 | 311 | 34.5556
|  | 1.2.2 Somos Cesar, somos Afro | Realizar cuatro (4) mesas de concertación y consulta de los pueblos Afrocesarenses. | Mesas de concertación y consulta de los pueblos Afrocesarenses, realizadas. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 75
|  |  | Realizar cuatro (4) eventos de conmemoración del día nacional de la Afrocolombianidad. | Eventos de conmemoración del día nacional de la Afrocolombianidad, realizada. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50
|  |  | Realizar cuatro (4) encuentros de muestras entoculturales Afrocesarenses. | Encuentros de muestras etnoculturales Afrocesarense, realizadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 25
|  |  | Implementar la cátedra Afrocesarense en los 182 centros y/o instituciones educativas. | Centros y/o instituciones educativas con la Cátedra Afrocesarense implementada. | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 182 | 100
|  | 1.2.3 Mujeres constructoras de PAZ | Formar a 3.000 mujeres en educación técnicas y/o tecnológicas, en el cuatrienio. | Mujeres en educación técnicas y/o tecnológica, formadas. | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2458 | 100 | 1000 | 542 | 54.2 | 1000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 100
|  |  | Educar a 2.000 mujeres con las metodologías flexibles del MEN, en las zonas urbanas y rurales, durante el cuatrienio. | Campañas motivadoras para lograr la vinculación de mujeres al Sistema de Metodología Flexibles. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3715 | 100 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 3715 | 100
|  |  | Desarrollar una (1) campaña de sensibilización para la promoción y prevención de una vida libre de violencias, basadas en género en los 25 municipios, en el cuatrienio. | Municipios con campaña de sensibilización para la promoción y prevención de una vida libre de violencias, desarrollada. | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 51 | 100
|  |  | Implementar un (1) programa dirigido a 50.000 personas para la equidad de género basado en las nuevas masculinades, bajo los componentes de educación, participación, una vida libre de violencia, autonomía económica, construcción de paz y convivencia social, en el cuatrienio. | Programa para la equidad de género basado en las nuevas masculinades, implementado. | 15000 | 10000 | 66.6667 | 10000 | 11869 | 100 | 15000 | 15463 | 100 | 10000 | 584 | 5.84 | 50000 | 37916 | 75.832
|  |  | Fortalecer a 1000 unidades de negocios existentes de mujeres vulnerables. | Unidades de negocios de mujeres fortalecidas. | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 400 | 105 | 26.25 | 450 | 6 | 1.3333 | 1000 | 111 | 11.1
|  | 1.2.4 Abuelos felices | Realizar 50 encuentros en los municipios, promoviendo el respeto y los derechos intergeneracionales del adulto mayor. | Encuentros para el respecto y los derechos intergeneracionales del adulto mayor realizados. | 25 | 0 | 0 | 25 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | 100
|  |  | Fortalecer los centros de vida y centros de bienestar del adulto mayor. | Centros de vida y centros de bienestar fortalecidos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 16.6667 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 8.3333
|  |  | Beneficiar 2.000 adultos mayores en salud oral para mejorar su calidad de vida. | Adultos mayores en salud oral beneficiados. | 500 | 1110 | 100 | 500 | 905 | 100 | 500 | 735 | 100 | 500 | 0 | 0 | 2000 | 2750 | 100
|  |  | Implementar un (1) programa interdisciplinario para beneficiar a 10.000 adultos mayores, anualmente. | Adultos mayores en programa interdisciplinario beneficiados. | 1 | 1 | 100 | 1 | 0.92 | 92 | 1 | 1.08 | 100 | 1 | 0.5 | 50 | 4 | 3.5 | 87.5
|  |  | Realizar una (1) campaña del buen trato, respeto y tolerancia del adulto mayor, anualmente. | Campaña del buen trato,respeto y tolerancia para el adulto mayor realizada. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75
|  | 1.2.5 En camino al desarrollo, no más Pobreza | Facilitar la atención a 49.701 personas en situación de pobreza extrema a través de la oferta institucional. | Personas en situación de pobreza extrema a través de la oferta institucional atendidas. | 8000 | 0 | 0 | 12000 | 19024 | 100 | 15000 | 33825 | 100 | 14701 | 0 | 0 | 49701 | 52849 | 100
|  |  | Impulsar en los 25 municipios proyectos productivos y de emprendimiento con capital semilla a las personas en situación de pobreza extrema, en el cuatrienio. | Proyectos productivos y de emprendimiento impulsados. | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 100 | 10 | 10 | 100 | 5 | 0 | 0 | 25 | 46 | 100
|  |  | Beneficiar a 2.000 personas en la identificación a través de la Registraduría Nacional del Servicio Civil de las familias focalizadas en pobreza extrema. | Personas en pobreza extrema con identificación beneficiados. | 300 | 0 | 0 | 400 | 367 | 91.75 | 700 | 1461 | 100 | 600 | 0 | 0 | 2000 | 1828 | 91.4
|  |  | Beneficiar a 800 personas en la expedición de la libreta militar de los focalizados en pobreza extrema. | Personas en pobreza extrema con expedición de la libreta militar beneficiados. | 100 | 127 | 100 | 300 | 550 | 100 | 300 | 3247 | 100 | 100 | 0 | 0 | 800 | 3924 | 100
|  | 1.2.6 Población en condición de discapacidad | Implementar un programa de inclusión social para 12.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con algún grado de discapacidad. | Niñas,niños, adolescentes y jóvenes con algún grado de discapacidad en el programa de inclusión social implementado. | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 100 | 5000 | 5000 | 100 | 3000 | 1056 | 35.2 | 12000 | 10056 | 83.8
|  |  | Adquirir 2.000 productos de apoyo para la personas con condición de discapacidad. | Productos de apoyo para personas con condición de discapacidad adquiridos. | 263 | 263 | 100 | 537 | 525 | 97.7654 | 700 | 518 | 74 | 500 | 0 | 0 | 2000 | 1306 | 65.3
|  |  | Formar 400 personas para el trabajo con discapacidad y/o cuidadores. | Personas para el trabajo con dispacidad y/o cuidadores formados. | 0 | 0 | 0 | 120 | 214 | 100 | 150 | 150 | 100 | 130 | 0 | 0 | 400 | 364 | 91
|  |  | Participar en diez (10) encuentros artísticos, culturales y folclóricos locales, nacionales e internacionales, dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con algún grado de discapacidad. | Participar en diez (10) encuentros artísticos, culturales y folclóricos locales, nacionales e internacionales, dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con algún grado de discapacidad. | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90
|  |  | Apoyar 400 personas con discapacidad y sus núcleos familiares, en proyectos productivos que permita la generación de ingresos. | Personas con discapacidad y sus nucleo familiar con proyectos productivos apoyados. | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 400 | 300 | 75
|  | 1.2.7 Comunidad sexualmente diversa LGTBI | Incluir a 120 personas LGTBI en los programas de formación para el trabajo y generación de ingresos, en el cuatrienio | Personas LGTBI en programas de formación para el trabajo y generación de ingresos incluidos. | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 100 | 50 | 82 | 100 | 20 | 0 | 0 | 120 | 142 | 100
|  |  | Divulgar los derechos humanos de las personas LGTBI en los 25 municipios. | Divulgar los derechos humanos de las personas LGTBI en los 25 municipios. | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 15 | 60 | 100 | 90 | 90
| 1.3 Ideas y conocimientos francos con el Cesar | 1.3 Ideas y conocimientos francos con el Cesar | Formar y actualizar en educación inicial a 800 agentes educativos y docentes de prescolar, en el cuatrienio. | Agentes educativos y docentes de prescolar, formados y actualizados. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 350 | 100 | 300 | 216 | 72 | 800 | 566 | 70.75
|  |  | Aumentar anualmente en 600 alumnos el acceso y la permanencia a la educación regular (0° y 11° grado, incluyendo las I.E. Normales con los grados 12° y 13°) | Alumnos en acceso y permanencia a la educaciòn aumentados | 600 | 2419 | 100 | 600 | 2419 | 100 | 600 | 2419 | 100 | 600 | 2039 | 100 | 2400 | 9296 | 100
|  |  | Formar 14.000 jóvenes registrados en SISBEN 1, 2 y 3 a través de FEDESCESAR, para facilitar el acceso y permanencia a la educación superior anualmente. | Jóvenes formados en el sisben a través de FEDECESAR, formados. | 14000 | 14000 | 100 | 14000 | 15849 | 100 | 14000 | 14171 | 100 | 14000 | 12167 | 86.9071 | 56000 | 56187 | 100
|  |  | Apoyar el servicio de transporte escolar contratado por los municipios no certificados para los estudiantes ubicados en la zona rural o sectores urbanos marginales durante el segundo semestre del calendario escolar. | Servicio de transporte escolar contratado por los municipios no certificados cofinanciados. | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 | 40 | 50
|  |  | Atender a 1.700 estudiantes de primera infancia, niños, niñas, adolescentes y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales NEE y Talentos Excepcionales anualmente. | Niños,niñas,adolecentes y jóvenes con nesecidades educativas especiales atendidos. | 1700 | 1761 | 100 | 1700 | 1767 | 100 | 1700 | 2209 | 100 | 1700 | 2154 | 100 | 6800 | 7891 | 100
|  |  | Atender a 1.200 adolescentes y jóvenes, a través de la estrategia Nacional en los grados 10° y 11° de las zonas urbanas y rurales en el cuatrienio. | Adolescentes y jóvenes en los grados 10 y 11 atendidos. | 300 | 1000 | 100 | 300 | 200 | 66.6667 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 100
|  |  | Atender 20.000 jóvenes y adultos en los ciclos II al VI, a través de metodologías flexibles en el cuatrienio. | Jóvenes y adultos en los ciclos ll al Vl atendidos. | 7000 | 7000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 3164 | 48.6769 | 20000 | 10164 | 50.82
|  |  | Ampliar, mejorar, reconstruir, construir y dotar 47 sedes y/o instituciones educativas oficiales para la implementación de la Jornada Única durante el cuatrienio. | Establecimientos educativos oficiales, intervenidas. | 26 | 10 | 38.4615 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 47 | 10 | 21.2766
|  |  | Formar y cualificar 2.050 docentes en el diseño, aplicación y calificación de instrumentos tipo pruebas SABER/TIMSS/PISA, anualmente. | Docentes en el diseño, aplicación y calificación de instrumentos tipo pruebas SABER/TIMSS/PISA, formados y cualificados. | 2050 | 2050 | 100 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 1800 | 87.8049 | 8200 | 3850 | 46.9512
|  |  | Realizar cuatro (4) Jornadas Departamentales de Olimpiadas SABER en el cuatrienio. | Jornadas de olimpiadas SABER realizadas. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 50
|  |  | Formar a 120 docentes nombrados en propiedad con título de bachilleres pedagógicos o normalistas en licenciados, en las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas, Filosofía Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, durante el cuatrienio. | Docentes con títulos bachilleres pedagògicos y licenciados, formados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 134 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120 | 134 | 100
|  |  | Formar 350 directivos-docentes y 400 docentes en la comprensión y uso metodológico de Modelos/Tendencias/Enfoques-Pedagógicos, durante el cuatrienio. | Directivos-docentes en la comprensión y uso metodológicos, formados. | 0 | 350 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 350 | 350 | 100
|  |  |  | Docentes en la comprensión y uso metodológicos, formados. | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 400 | 100 | 400 | 400 | 100
|  |  | Desarrollar un (1) encuentro y/o foro anualmente sobre innovaciones educativas/pedagógicas o administrativas realizadas por directivos-docentes. | Encuentro y/o foro sobre innovaciones educativas/pedagògicas o administrativas desarrollada por directivosy docentes | 1 | 9 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 100
|  |  | Desarrollar el Programa Departamental de Bilingüismo durante el cuatrienio. | Programa de bilinguismo desarrollado. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 100
|  |  | Formar 32.000 adolescentes y jóvenes de los grados 10° y 11° en emprendimiento y empresarismo en el cuatrienio. | Adolescentes y jóvenes de los grados 10 y 11 en emprendimiento y empresarismo, formados. | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 14000 | 100 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 5359 | 66.9875 | 32000 | 19359 | 60.4969
|  |  | Desarrollar cuatro (4) ferias concursos regionales de emprendimiento para fomentar la creación empresarial de los alumnos formados en emprendimiento y financiar las cinco (5) mejores iniciativas de cada feria en el cuatrienio. | Ferias regionales de emprendimiento para fomentar la creaciòn empresarial, desarrolladas. | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 100
|  |  |  | Mejores iniciativas de cada feria en el cuatrienio financiadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100
|  |  | Adecuar y/o dotar 70 salas virtuales con conectividad en los establecimientos educativos oficiales, con software especializado en inglés, laboratorios de física y química, y áreas fundamentales apoyados por los Ministerios de TIC y Educación, en el cuatrienio. | Salas virtuales con conectividad en los establecimientos educativos oficiales, adecuados y dotados. | 15 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 56 | 100 | 25 | 0 | 0 | 70 | 65 | 92.8571
|  |  | Desarrollar cinco (5) proyectos pedagógicos transversales de educación en los 182 centros y/o instituciones educativas. (Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, Ambientales educativos, Escuela de Padres, Plan Nacional de lectura y escritura, DDHH, Estilos de Vidas Saludables, Cátedra de la Paz y Educación Vial). | Proyectos pedagógicos transversales, desarrollados. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100
|  |  | Realizar cuatro (4) Olimpiadas Ambientales, con apoyo de las secretarías de Agricultura, Ambiente y Minas, vinculando a su vez a la Oficina de Turismo Departamental. | Olimpiadas ambientales con el apoyo de la secretaría de agricultura ambiente y minas realizadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25
|  |  | Desarrollar un (1) programa anual de zonas de orientación escolar ZOE en 100 Instituciones Educativas, en el cuatrienio. | Programa escolar ZOE en instituciones educativas desarrollado. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100
|  |  | Adquirir e implementar un Sistema de Información Integral Educativo. | Sistema de informaciòn integral educativo adquirido y implementado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Dotar a las 466 sedes educativas de electrificación con energía alternativa, en el cuatrienio. | Sedes educativas de electrificación con energía alternativa dotados. | 115 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 159 | 64 | 40.2516 | 159 | 129 | 81.1321 | 466 | 193 | 41.4163
|  |  | Intervenir y dotar a los 182 establecimientos educativos oficiales en mejoramiento de ambientes escolares e infraestructura educativa, con dotaciones que apoyen a las estrategias de permanencia. | Mejoramiento en establecimientos educativos oficiales intervenidos y dotados . | 44 | 46 | 100 | 46 | 75 | 100 | 46 | 0 | 0 | 46 | 61 | 100 | 182 | 182 | 100
| 1.4 Juntos, construiremos un Cesar saludable | 1.4.1 Salud Ambiental | Realizar inspección, vigilancia y control a los establecimientos generadores de la salud y al ambiente en los 24 municipios durante el cuatrienio. | Inspección, vigilancia y control a los establecimientos generadores de la salud y al ambiente, realizados. | 1500 | 1500 | 100 | 1500 | 1159 | 77.2667 | 1500 | 1786 | 100 | 1500 | 1743 | 100 | 6000 | 6188 | 100
|  | 1.4.2 Vida Saludable y Condiciones no transmisibles | Realizar auditorías de implementación de los programas de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisible y las alteraciones de la salud bucal, visual, auditiva y comunicativa, a las 14 EPS, de manera trimestral durante el cuatrienio. | Auditorias para la prevención y control de las enfermedades crónicas no transmitibles realizadas. | 56 | 56 | 100 | 56 | 191 | 100 | 56 | 54 | 96.4286 | 56 | 39 | 69.6429 | 224 | 340 | 100
|  |  | Realizar 500 visitas a la red de prestadores públicos y privados, para inspección, vigilancia y control en el cuatrienio. | Visitas a prestadores publicos y privados realizadas. | 125 | 125 | 100 | 125 | 100 | 80 | 125 | 144 | 100 | 125 | 118 | 94.4 | 500 | 487 | 97.4
|  |  | Realizar asistencia técnica a las 25 secretarías municipales. | Asistencias técnicas en secretaria municipales realizadas. | 25 | 18 | 72 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 100 | 93 | 93
|  | 1.4.3 Convivencia Social y Salud Mental | Impulsar en los 25 municipios la implementación de: zonas de orientación y comunitarias, adopción de guías y protocolos de salud mental, estrategias de rehabilitación basada en comunidad y familia en salud mental, promoción de la salud mental por ciclo de vida. | Zonas de orientación escolar implementadas. | 4 | 4 | 100 | 8 | 7 | 87.5 | 8 | 7 | 87.5 | 5 | 5 | 100 | 25 | 23 | 92
|  |  |  | Zonas de orientación comunitarias en los Municipios implementadas. | 4 | 4 | 100 | 8 | 7 | 87.5 | 8 | 7 | 87.5 | 5 | 5 | 100 | 25 | 23 | 92
|  |  |  | Socialización de Guías de atención de Urgencias en Salud Mental a los 25 Municipios del Departamento | 4 | 4 | 100 | 6 | 6 | 100 | 9 | 6 | 66.6667 | 6 | 7 | 100 | 25 | 23 | 92
|  |  |  | Estrategias de rehabilitación basada en comunidad y familia implementadas | 4 | 4 | 100 | 4 | 6 | 100 | 10 | 7 | 70 | 7 | 7 | 100 | 25 | 24 | 96
|  |  |  | Promoción de la salud mental por ciclo de vida con EAPB - Aseguradoras Priorizadas | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 66.6667 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 50 | 10 | 8 | 80
|  | 1.4.4 Seguridad Alimentaria y Nutricional | Realizar 500 visitas de inspección, vigilancia y control a la red de prestadores públicos y privados durante el cuatrienio. | Visita de inspección a los prestadores públicos y privados realizada. | 125 | 20 | 16 | 125 | 144 | 100 | 125 | 210 | 100 | 125 | 76 | 60.8 | 500 | 450 | 90
|  |  | Realizar e implementar un (1) programa de Lactancia Materna exclusiva "Camino al Desarrollo Infantil", durante el cuatrienio. | Programa de Lactancia Materna exclusiva "Camino al Desarrollo Infantil" realizado. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75
|  |  | Desarrollar cuatro (4) ferias SAN, promoviendo las buenas prácticas alimenticias. | Ferias SAN para las buenas pràcticas alimenticias, desarrolladas. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100
|  | 1.4.5 Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Impulsar a las 25 IPS públicas de I nivel la implementación de los programas de Sexualidad Adolescente en el cuatrienio. | Programas de Sexualidad Adolescente en las IPS públicas de baja complejidad, implementados. | 4 | 4 | 100 | 7 | 6 | 85.7143 | 7 | 8 | 100 | 7 | 21 | 100 | 25 | 39 | 100
|  |  | Realizar seguimiento a los 35 prestadores de servicios de salud de I y II nivel. | Seguimiento a prestadores de servicio de salud, realizado. | 5 | 5 | 100 | 10 | 8 | 80 | 10 | 12 | 100 | 10 | 29 | 100 | 35 | 54 | 100
|  |  | Realizar seguimiento a 20 empresas administradores de Planes de Beneficios, sobre la aplicabilidad de los protocolos y guías de atención y programas de Salud Sexual y Reproductiva. | Seguimiento a empresas administradora de programas de salud, realizado. | 4 | 4 | 100 | 6 | 6 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 6 | 100 | 20 | 21 | 100
|  | 1.4.6 Vida Saludable y enfermedades transmisibles | Vacunar el 100% de la población objeto del PAE. | Población objeto del PAE, vacunados. | 100 | 90 | 90 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 52 | 400 | 322 | 80.5
|  |  | Realizar trimestralmente levantamiento de los índices larvarios en 15 municipios de alto riesgo durante el cuatrienio. | Levantamiento de los índices larvarios,en los municipios de alto riesgo realizados. | 15 | 15 | 100 | 15 | 14 | 93.3333 | 15 | 24 | 100 | 15 | 33 | 100 | 60 | 86 | 100
|  | 1.4.7 Salud pública en emergencias & desastres | Realizar un (1) mapa de riesgos de emergencia y desastres en el Departamento. | Mapa de riesgos de emergencias y desastre realizado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Formar 125 actores y líderes para la función y manejo de las emergencias y desastres durante el cuatrienio. | Actores y lideres para la funciòn y manejo de emergencia y desastre, formados. | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 | 100 | 45 | 586 | 100 | 125 | 666 | 100
|  |  | Fortalecer el sistema de comunicación como herramienta vital, para mantener en red los 25 municipios del Departamento. | Sistema de comunicación como herramienta vital, para mantener en red municipal fortalecido. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
|  |  | Realizar el índice hospitalario en veintiún ESEs de la Red Pública del Departamento. | Indice hospitalario en la red publica, realizado. | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 7 | 3 | 42.8571 | 7 | 6 | 85.7143 | 21 | 16 | 76.1905
|  |  | Mejorar la red de transporte asistencial con la adquisición de 28 ambulancias. | Red de trasporte asistencial adquirido. | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28 | 17 | 60.7143
|  | 1.4.8 Salud y Ámbito Laboral | Conformar 26 comités de Salud y Ámbito Laboral en el Departamento. | Comité de salud y ambito laboral conformados. | 26 | 22 | 84.6154 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 100
|  |  | Conformar 175 instituciones organizativas de trabajadores informales de acuerdo a las prioridades del Plan Decenal de Salud. | Instituciones organizativas de trabajadores informales conformadas. | 40 | 72 | 100 | 40 | 5 | 12.5 | 40 | 81 | 100 | 55 | 10 | 18.1818 | 175 | 168 | 96
|  | 1.4.9 Gestión Diferencial de poblaciones Vulnerables | Beneficiar anualmente 2.500 personas con discapacidad, mediante la estrategia de rehabilitación basada en comunidad. | Personas con discapacidad mediante la estrategia de rehabilitaciòn, beneficiadas. | 2500 | 2500 | 100 | 2500 | 543 | 21.72 | 2500 | 3857 | 100 | 2500 | 3219 | 100 | 10000 | 10119 | 100
|  |  | Brindar anualmente atención psicosocial y salud integral a 2.500 víctimas del conflicto armado. | Victimas del conflicto armado con atención psicosocial y salud integral, atendida. | 2500 | 2500 | 100 | 2500 | 2500 | 100 | 2500 | 2400 | 96 | 2500 | 2613 | 100 | 10000 | 10013 | 100
|  | 1.4.10 Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | Realizar inspección, vigilancia y control a los 759 prestadores públicos y privados del sistema de seguridad social durante el cuatrienio. | Vigilancia y control a prestadores públicos y privados, realizadas. | 190 | 190 | 100 | 190 | 131 | 68.9474 | 190 | 320 | 100 | 190 | 207 | 100 | 760 | 848 | 100
|  |  | Desarrollar un (1) programa de asistencia técnica a los prestadores públicos y privados del sistema de seguridad social durante el cuatrienio. | Programa de asistencia técnica a los prestadores públicos y privados, desarrollado. | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100
|  |  | Realizar monitoreo, evaluación y control a los 25 municipios, en el reporte de notificación obligatoria de los eventos de salud pública. | Municipios con monitoreo, evaluación y control | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100
|  |  | Gestionar la acreditación del Laboratorio de Salud Pública con la Norma ISO-17025. | Laboratorio de salud publica con las normas ISO acreditado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
| 1.5 Construiremos ciudades de Paz | 1.5.1 Cesarenses bajo techo digno | Gestionar 20.000 soluciones de vivienda con enfoque poblacional de: Jóvenes, Discapacidad, Víctimas, Reinsertados, Adulto mayor, LGTBI, Género, Etnias, Población vulnerable | Soluciones de vivienda gestionadas | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 100 | 4000 | 3462 | 86.55 | 9000 | 0 | 0 | 20000 | 10462 | 52.31
|  |  | 15.000 legalizaciones y/o titulación de predios | Predios legalizados. | 1000 | 0 | 0 | 5000 | 6000 | 100 | 5000 | 5000 | 100 | 4000 | 0 | 0 | 15000 | 11000 | 73.3333
|  | 1.5.2 Acueducto y saneamiento básico | Diseño para optimización de bocatomas, desarenadores y plantas de tratamiento en siete (7) cabeceras municipales. | Optimización de bocatomas, desarenadores y plantas de tratamiento, diseñados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 71.4286
|  |  | Diseñar Sistemas de Acueducto en cinco (5) corregimientos. | Sistemas de acueducto diseñados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100
|  |  | Diseñar Sistemas de Alcantarillado en cinco (5) corregimientos. | Sistemas de alcantarillados diseñados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80 | 5 | 5 | 100
|  |  | Construir Sistemas de Acueducto en diez (10) corregimientos. | Sistemas de acueducto construidos. | 2 | 7 | 100 | 3 | 2 | 66.6667 | 2 | 1 | 50 | 3 | 2 | 66.6667 | 10 | 12 | 100
|  |  | Construir Sistemas de Alcantarillado en 10 corregimientos. | Sistemas de alcantarrillado construidos. | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 3 | 60 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50
|  |  | Construir dos (2) tanques de almacenamiento de agua potable en la zona urbana. | Tanques de almacenamiento de agua potable construidos. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100
|  |  | Construir tres (3) pozos profundos para abastecimiento de agua para consumo humano en la zona urbana. | Pozos profundos para el abasteciemiento de agua, construidos. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100
|  |  | Construir y/u optimizar cinco (5) Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales. | Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, construidos y/u optimizados. | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 100 | 5 | 6 | 100
|  |  | Construir 1.000 unidades sanitarias, con pozo séptico, en el área rural. | Unidades sanitarias con pozo séptico construido. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
|  |  | Vincular al esquema regional de aseo a cinco (5) nuevos municipios. | Esquema regional de aseo vinculado. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
|  |  | Vincular dos (2) nuevos municipios al Programa Aguas Para la Prosperidad-PDA II. | Nuevos municipios al programa aguas vinculados. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100
|  |  | Construir un (1) relleno sanitario en la zona central del Departamento. | Relleno sanitario construido. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Optimizar dos (2) sistemas de acueducto en zona urbana. | Sistema de acueducto en zona urbana optimizados. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 100
|  |  | Optimizar tres (3) sistemas de alcantarillados en zona urbana. | Sistemas de alcantarillados en zona urbana optimizados. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100
|  |  | Optimizar cinco (5) sistemas de tratamiento para agua potable en zona urbana. | Sistemas de tratamiento para agua potable en zona urbanas, optimizados. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 100 | 5 | 5 | 100
|  |  | Instalar 7.000 micromedidores en las cabeceras municipales vinculadas al programa Aguas Para la Prosperidad - PDA II. | Micromedidores en la cabecera municipal instalados. | 3000 | 3000 | 100 | 2000 | 2000 | 100 | 2000 | 6469 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 11469 | 100
|  |  | Instalar y/o reponer diez (10) macromedidores en los municipios. | Macromedidores en los municipios, instalados y/o repuestos. | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 5 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 100
|  |  | Construir un (1) acueducto regional. | Acueducto regional contruido. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Diseñar un (1) relleno sanitario en el departamento del Cesar. | Relleno sanitario diseñado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 1.5.3 Más servicios domiciliarios, mejores ciudades | Otorgar 14.000 subsidios de gas natural para usuarios. | Subsidios de gas natural otorgados. | 3700 | 0 | 0 | 2000 | 4251 | 100 | 3850 | 14483 | 100 | 4450 | 4584 | 100 | 14000 | 23318 | 100
|  |  | Construir 200 km de redes de media y alta tensión. | Redes de media y alta tension construidas . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 331 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 331 | 100
|  | 1.5.4 Espacios Públicos | Diseñar, construir, adecuar o mejorar 300.000 m2 de espacios públicos del Departamento. | Espacios públicos construídos | 71000 | 81290.17 | 100 | 120000 | 146236.09 | 100 | 80000 | 154812.06 | 100 | 29000 | 85317.68 | 100 | 300000 | 467656 | 100
| 1.6 Cultura: nuestro mayor patrimonio | 1.6 Cultura: nuestro mayor patrimonio | Desarrollar un proyecto de cualificación “Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia, dirigido a los agentes educativos y culturales, durante el cuatrienio. | Agentes educativos y culturales con expresiones artísticas y primera infancia cualificados. | 52 | 56 | 100 | 45 | 45 | 100 | 42 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 182 | 101 | 55.4945
|  |  | Apoyar a los 25 municipios del Departamento, en eventos artísticos lúdicos y festivos de carácter colectivo como expresión de la diversidad y de las manifestaciones culturales. | Municipios en eventos artísticos lúdicos y festivos de carácter colectivo como expresión de la diversidad y de las manifestaciones culturales apoyados. | 25 | 21 | 84 | 25 | 20 | 80 | 25 | 14 | 56 | 25 | 2 | 8 | 100 | 57 | 57
|  |  |  | Territorios incluidos en los Planes de Retornos y Reparación colectivas (víctimas) en eventos artísticos lúdicos y festivos de carácter colectivo como expresión de la diversidad y de las manifestaciones culturales apoyados. | 5 | 8 | 100 | 5 | 10 | 100 | 5 | 8 | 100 | 5 | 0 | 0 | 20 | 26 | 100
|  |  | Realizar un (1) encuentros subregionales de cultura, anualmente. | Encuentro subregionales realizados. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50
|  |  | Realizar cuatro (4) convocatorias para desarrollar los procesos artísticos y culturales. | Procesos artísticos y culturales desarrollados. | 1 | 5 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 100
|  |  | Desarrollar procesos de formación continua y pertinente a 3.000 personas en áreas artísticas. | Personas en áreas artísticas formadas. | 750 | 999 | 100 | 750 | 2022 | 100 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 3000 | 3021 | 100
|  |  | Fortalecer las 25 escuelas de formación musical y artística. | Escuelas de formaciòn musical fortalecidas. | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 100 | 75 | 75
|  |  |  | Escuelas de formaciòn musical en los municipios con planes de retorno y reparación colectiva para víctimas, ampliadas. | 2 | 9 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 100
|  |  | Adoptar e implementar de manera gradual el "Plan de música para la convivencia y la reconciliación". | Plan de música para la convivencia y la reconciliaciòn adoptado. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Formar, capacitar o profesionalizar a 25 creadores y/o gestores culturales y artistas empíricos. | Creadores y/o gestores culturales formados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 100
|  |  | Fomentar el Plan de Lectura y Escritura. | Plan de Lectura y Escritura, fomentado. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75
|  |  | Apoyar y fortalecer la Red Departamental de Bibliotecas Públicas. | Bibliotecas pùblicas apoyadas y fortalecidas. | 29 | 30 | 100 | 29 | 30 | 100 | 29 | 13 | 44.8276 | 29 | 0 | 0 | 116 | 73 | 62.931
|  |  | Desarrollar el programa “Leer es mi Cuento” dirigido a la primera infancia a través de la Red de Biblioteca pública departamental, durante el cuatrienio. | Programa " leer es mi cuento " desarrollado. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50
| 1.7 Cesar, Deportivo y competitivo | 1.7.1 Cesar, Deportivo y competitivo | Realizar seis (6) festivales escolares por año vinculando a 6000 niños y niñas durante el cuatrienio. | Niños y niñas, vinculados. | 800 | 1469 | 100 | 1200 | 1005 | 83.75 | 2000 | 929 | 46.45 | 2000 | 732 | 36.6 | 6000 | 4135 | 68.9167
|  |  |  | Festivales escolares para niños y niñas, realizados. | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 100 | 6 | 9 | 100 | 6 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5
|  |  | Promover la recreación para 3.000 niños y jóvenes del Departamento en el cuatrienio. | Niños y jovenes promovidos en reacreciòn. | 500 | 945 | 100 | 1000 | 2759 | 100 | 1000 | 1274 | 100 | 500 | 250 | 50 | 3000 | 5228 | 100
|  |  |  | Jóvenes víctimas promovidas en recreación. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Promover el deporte social comunitario, vinculando a 3.000 participantes durante el cuatrienio. | Participantes de deporte social comunitario promovidos. | 500 | 907 | 100 | 1000 | 1237 | 100 | 1000 | 933 | 93.3 | 500 | 142 | 28.4 | 3000 | 3219 | 100
|  |  |  | Participantes víctimas de deporte social comunitario promovidos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Promover la participación de 10.000 niños, adolescentes y jóvenes de los municipios en los juegos "Supérate Intercolegiados", anualmente. | Niños,adolecentes y jovenes promovidos en la participaciòn en los juegos superate. | 10000 | 14404 | 100 | 10000 | 17508 | 100 | 10000 | 18305 | 100 | 10000 | 13347 | 100 | 40000 | 63564 | 100
|  |  |  | Niños,adolecentes y jovenes victimas promovidos en la participaciòn en los juegos superate. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Fomentar la realización de cuatro (4) eventos deportivos departamentales anualmente. | Realizaciòn de eventos deportivos fomentados. | 4 | 4 | 100 | 4 | 5 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25
|  |  |  | Víctimas participando en eventos deportivos fomentados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Impulsar la creación de escuelas de formación deportiva en cada municipio y fortalecerlas. | Escuelas deportivas impulsadas. | 4 | 4 | 100 | 7 | 7 | 100 | 7 | 4 | 57.1429 | 7 | 6 | 85.7143 | 25 | 21 | 84
|  |  | Apoyar cuatro (4) olimpiadas especiales para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en condición de discapacidad en el cuatrienio. | Niños,niñas adolecentes, jòvenes y adultos en olimpiadas especiales apoyados. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100
|  |  | Realizar cuatro (4) encuentros departamentales para el Adulto Mayor, en el cuatrienio. | Encuentros para adulto mayor realizados. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75
|  |  | Fortalecer 25 organizaciones deportivas, anualmente. | Organizaciones deportivas fortalecidas. | 25 | 33 | 100 | 25 | 43 | 100 | 25 | 37 | 100 | 25 | 23 | 92 | 100 | 136 | 100
|  |  | Participar en los Juegos Nacionales y Paranacionales en el año 2019, vinculando a los deportistas cesarenses. | Participación en los Juegos Nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Participación en los Juegos Paranacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Apoyar a las selecciones en 60 participaciones anualmente en certámenes deportivos de orden regional, nacional e internacional. | Selecciones apoyadas para la participaciones en certamenes deportivos. | 60 | 91 | 100 | 60 | 94 | 100 | 60 | 64 | 100 | 60 | 31 | 51.6667 | 240 | 280 | 100
|  |  | Fortalecer el Centro de Servicios Biomédicos. | Centro de servicios biomedicos fortalecidos. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100
|  |  | Crear e implementar un programa de Estímulos a los deportistas. | Programa de estimulos a deportistas creados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Programa de estímulos a deportistas, implementado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50
|  |  | Fomentar la actividad física y promover hábitos y estilos de vida saludables, vinculando a 42.000 personas de todas la edades durante el cuatrienio. | Personas de todas la edades, en actividad física y hábitos y estilos de vida saludables, vinculandas | 6000 | 11137 | 100 | 15000 | 25178 | 100 | 15000 | 17690 | 100 | 6000 | 2676 | 44.6 | 42000 | 56681 | 100
|  |  | Cualificar el recurso humano al servicio del deporte, a través de eventos de educación continuada, vinculando 2.200 personas en el cuatrienio. | Recurso humano al servicio del deporte cualificados. | 550 | 1407 | 100 | 550 | 767 | 100 | 550 | 1393 | 100 | 550 | 74 | 13.4545 | 2200 | 3641 | 100
|  |  | Construir 35 Parques Biosaludables. | Parques biosaludables construidos. | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.2857 | 15 | 2 | 13.3333 | 13 | 36 | 100 | 35 | 39 | 100
|  |  | Construir y/o adecuar 25 escenarios deportivos en el departamento del Cesar. | Escenarios deportivos construidos y/o adecuados. | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.3333 | 8 | 15 | 100 | 11 | 18 | 100 | 25 | 38 | 100
|  |  | Construir la Villa Olímpica como centro integral para los deportistas de alto rendimiento. | Villa olimpicas como centro integral a deportistas de alto rendimeento contruida. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2. PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA | 2.3 Minería Sostenible | 2.3.1 Minería Sostenible | Desarrollar un (1) programa de capacitación del nuevo Sistema de Seguridad Social, dirigidas a las asociaciones mineras durante el cuatrienio. | Ssitema de capacitación desarrollado | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Desarrollar cuatro (4) programas de capacitación técnica y empresarial, dirigido a las asociaciones mineras durante el cuatrienio. | Programas de capacitación técnica y empresarial, dirigido a las asociaciones mineras, desarrolladas. | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100
|  |  | Apoyar el suministro de equipos, maquinaria e infraestructura a seis (6) asociaciones mineras en el cuatrienio. | Asociaciones mineras apoyadas. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Realizar un (1) estudio de sedimentación de diagnóstico y predicción de los ríos intervenidos por sobreexplotación e incumplimiento de especificaciones técnicas aprobadas y reglamentadas en el cuatrienio. | Estudio de sedimentación de diagnóstico y predicción de los ríos intervenidos por sobreexplotación e incumplimiento de especificaciones técnicas aprobadas y reglamentadas, realizadas. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Realizar dos (2) eventos de capacitación relacionados con las actividades geológicas, mineras y ambientales, dirigidos a profesionales, estudiantes y funcionarios de entes territoriales | Eventos de capacitación relacionados con las actividades geológicas, mineras y ambientales. Realizados. | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100
|  |  | Apoyar en la formulación y/o ejecución de cuatro (4) proyectos de investigación y/o transferencia de tecnología relacionados con la minería. | Proyectos de investigación y/o transferencia de tecnología relacionados con la minería apoyado | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100
|  |  | Articular con otras sectoriales, entidades oficiales y/o privadas, la generación de tres (3) unidades de negocios para poblaciones de influencia minera. | Unidades de negocios para poblaciones de influencia minera, generadas. | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100
|  |  | Realizar cuatro (4) participaciones en eventos nacionales para fomento y promoción de los minerales del Departamento. | Participación en eventos nacionales para fomento y promoción de los minerales del Departamento realizados. | 1 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100
| 2.4 Vías: el camino para competir | 2.4.1 Vías: el camino para competir | Mantener, rehabilitar, mejorar y/o pavimentar 2.000 kilómetros de vías secundarias y terciarias. | kilòmetros de vìas secundarias y terciarias mejoradas ,rehabilitadas,mantenidas y pavimentadas | 500 | 88.55 | 17.71 | 156 | 155.95 | 99.9679 | 800 | 654.78 | 81.8475 | 544 | 417.53 | 76.7518 | 2000 | 1316.81 | 65.8405
|  |  | Adquirir un (1) banco de maquinaria amarilla. | Banco de maquinaria adquirida. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 2.5 Gestión del Riesgo | 2.5.1 Gestión del Riesgo | Crear e implementar los Fondo Departamental de Bomberos y de Gestión del Riesgo de Desastre, en un año. | Fondo departamental de bomberos creado | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Fondo departamental de bomberos implementado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Fondo departamental de gestión del riesgo de desastre creado | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Fondo departamental de gestión del riesgo de desastre implementado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Coadyuvar a la conformación, dotación y capacitación de un Equipo Departamental de respuesta inmediata para incendio forestales. | Equipo Departamental de respuesta inmediata para incendio forestales, conformado. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Equipo Departamental de respuesta inmediata para incendio forestales dotado y capacitado. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 80 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Crear y fortalecer un equipo especializado de rescate urbano liviano “USAR”. | Equipo especializado de rescate creado. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Equipo especializado de rescate fortalecido. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Realizar tres (3) encuentros departamentales de transferencia de conocimiento con las entidades y organismo operativos del SNGRD y empresas del sector minero energético, en el cuatrienio. | Encuentros departamentales de transferencia de conocimiento, realizados. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 100
|  |  | Coadyuvar a la conformación y fortalecimiento de un grupo de respuesta inmediata para situaciones de emergencias y desastre con la Décima Brigada Blindada del ejercito del Departamento. | Grupo de respuesta inmediata para situaciones de emergencias y desastre, conformado. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Grupo de respuesta inmediata para situaciones de emergencias y desastre, fortalecido. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Instalar un Sistema Departamental de telecomunicaciones de emergencia y Desastre departamental, conectando a todos los municipios. | Sistema departamental de telecomunicaciones instalado. | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 20 | 1 | 0.3 | 30
|  |  | Formar como tecnólogos a 120 integrantes de las entidades operativas que conforman el sistema departamental de gestión del riesgo a través del SENA, durante el cuatrienio. | Tecnólogos en sistema departamental de gestion de riesgo formados. | 0 | 40 | 0 | 20 | 20 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 30 | 60 | 120 | 90 | 75
|  |  | Implementar y mantener el Sistema integral de información de entidades departamentales de gestión del riesgo de desastre. | Sistema integral de información de entidades departamentales de gestión del riesgo de desastre implementado. | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
| 2.6 Desarrollo verde | 2.6.1 Desarrollo verde | Impulsar el desarrollo de seis (6) proyectos incluidos en los Planes de Ordenación y Manejo de cuencas hidrográficas elaboradas por CORPOCESAR. | Proyectos incluidos en los Planes de Ordenación y Manejo de cuencas hidrográficas elaboradas por CORPOCESAR, desarrollados. | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100
|  |  | Desarrollar un (1) proyecto enmarcado en el plan de manejo del Eco Parque “Los Besotes” y un (1) proyecto enmarcado en el Plan de Manejo del Bosque “El Agüil”. | Proyecto enmarcado en el plan de manejo del Eco Parque “Los Besotes”, desarrollado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Proyecto enmarcado en el Plan de Manejo del Bosque “El Agüil”, desarrollado | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100
|  |  | Adquirir 1000 hectáreas de terreno en cuencas abastecedoras de acueductos municipales, en el marco del decreto 0953 del 17 de mayo de 2013. | Hectàreas de terreno en cuencas abastecedoras de acueducto adquiridas | 250 | 275.52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 375 | 649 | 100 | 375 | 0 | 0 | 1000 | 924.52 | 92.452
|  |  | Entregar 2000 hornillas o estufas ecológicas, para la población ubicada en las ecorregiones estratégicas del Departamento. | Hornillas o estufas ecologicas en poblaciones ubicadas en las ecorregiones entregadas. | 580 | 580 | 100 | 0 | 1050 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 2000 | 1630 | 81.5
|  |  | Impulsar un (1) Programa de Gestión Ambiental que fortalezca la educación, capacitación y concientización en el buen uso de los recursos naturales como estrategia de adaptación al cambio climático. | Programa de Gestión Ambiental que fortalezca la educación, capacitación y concientización en el buen uso de los recursos naturales como estrategia de adaptación al cambio climático, impulsado. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100
|  |  | Contribuir con una (1) obra de limpieza y saneamiento ambiental del Río Cesar. | Obra de limpieza ambiental del Río Cesar, realizado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Obra de saneamiento ambiental del Río Cesar, realizado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Impulsar un (1) Proyecto de Reforestación de 1000 hectáreas en sistema Silvopastoril, agroforestal, bosque protector o de regeneración pasiva (cerramiento). | Reforestaciòn a hectàreas en sistema de silvopastoril,agroforestal impulsados. | 0 | 140 | 0 | 200 | 20 | 10 | 300 | 335 | 100 | 500 | 924.5 | 100 | 1000 | 1419.5 | 100
|  |  | Apoyar el desarrollo de un (1) Proyecto de Tecnologías Limpias para zona o ecorregiones que por su fragilidad ecosistémico no están interconectadas al sistema eléctrico. | Proyecto de Tecnologías Limpias para zona o ecorregiones que por su fragilidad ecosistémico no están interconectadas al sistema eléctrico, desarrollado. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Promover el desarrollo de un (1) Proyecto de Apicultura en el Departamento como línea productiva sostenible. | Proyecto de Apicultura en el Departamento como línea productiva sostenible, desarrollado. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Promover el desarrollo de cinco (5) proyectos formulados en el Plan de Manejo Ambiental del Complejo Cenagoso de la Zapatosa y humedales menores. | Proyectos formulados en el Plan de Manejo Ambiental del Complejo Cenagoso de la Zapatosa y humedales menores, desarrollado. | 1 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 5 | 7 | 100
| 2.1 Cesar, tierra de oportunidades | 2.1.1 La revolución del campo | Formular e implementar gradualmente el Plan de Irrigación. | Plan de Irrigación formulado. | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.25 | 50 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Programa para el uso adecuado del recurso hídrico, creado. | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 25 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Estudios, diseños, de sistemas de acumulación y/o distribución de agua para riego realizados. | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100
|  |  |  | Sistemas de acumulación y/o distribución de agua para riego construidos. | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.5385
|  |  | Formular e implementar gradualmente el Plan de Energías Alternativas. | Plan de Energías Alternativas formulado. | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.8 | 0.6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Acciones del Plan de Energías Alternativas implementado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100
|  |  | Formular e implementar gradualmente el Plan Departamental de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad. | Plan de ordenamiento formulado. | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.3 | 0.1 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Acciones del Plan de ordenamiento productivo y social, implementado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100
|  |  | Apoyar con asistencia técnica cuatro (4) cadenas productivas. | Cadenas productivas apoyadas,. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100
|  |  | Instalar 6.000 colmenas apícolas y acompañar con asistencia técnica a 200 familias para su producción y comercialización, durante el cuatrienio. | Colmenas de apícolas instaladas. | 500 | 500 | 100 | 6 | 6 | 100 | 1994 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 6000 | 506 | 8.4333
|  |  | Fortalecer 15 asociaciones pesqueras y/o piscícolas en el Departamento. | Asociaciones pesqueras fortalecidas. | 3 | 26 | 100 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 100
|  |  | Sembrar 1.000 hectáreas de cultivos silvopastoril. | Hectareas de cultivos sembradas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
|  |  | Realizar 12 campañas Fitosanitarias y Zoosanitarias. | Campañas fitosanitarias y zoosanitarias realizadas. | 1 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.3333
|  |  | Desarrollar cuatro (4) proyectos de mejoramiento genético pecuario. | Proyectos de mejoramiento géneticos desarrollados. | 1 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100
|  |  | Implementar cuatro (4) proyecto piloto productivo y/o agropecuario en un establecimiento educativo oficial. | Proyectos piloto implementados en un establecimiento educativo oficial. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 100 | 4 | 5 | 100
|  |  | Adquirir un (1) Banco de Maquinaria Verde. | Banco de maquinarias adquiridos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
|  | 2.1.2 Seguridad Alimentaria y Nutricional | Implementar 25 proyectos productivos agrícolas y pecuarios para el fortalecimiento del mercado interno de alimentos en los municipios con enfoque a la población. | Proyectos productivos agrícolas y pecuarios, implementados. | 7 | 9 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 47 | 100 | 4 | 0 | 0 | 15 | 57 | 100
|  |  |  | Proyectos hortalizas y frutas, propiciados. | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 66.6667 | 4 | 109 | 100 | 2 | 2 | 100 | 10 | 114 | 100
|  |  | Sembrar 2.000 hectáreas, con enfoque a la SAN, durante el cuatrienio, para fortalecer acciones encaminadas al ingreso de la familia cesarense. | Hectáreas con acciones al ingreso de la familia, sembradas | 0 | 2899 | 0 | 1000 | 297 | 29.7 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3196 | 100
|  |  | Realizar 4 ferias agrícolas en el Departamento. | Ferias agrícolas realizadas | 4 | 4 | 100 | 4 | 15 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 3 | 75 | 16 | 26 | 100
|  |  | Apoyar a los 25 municipios en la construcción de la política SAN, en el cuatrienio. | Municipios en la costrucciòn de la politica SAN apoyados | 5 | 0 | 0 | 8 | 25 | 100 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100
|  | 2.1.3 Emprendimiento y Empresarismo | Fortalecer 1.500 empresas del sector MIPYMES, durante el cuatrienio. | Empresas del sector MIPYMES fortelecidos. | 100 | 708 | 100 | 500 | 724 | 100 | 500 | 601 | 100 | 400 | 0 | 0 | 1500 | 2033 | 100
|  |  | Realizar cuatro (4) convocatorias para el acceso al Fondo Emprender, en el cuatrienio. | Convocatorias para el acceso al fondo emprender realizadas. | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100
|  |  | Desarrollar seis (6) ruedas de negocios con participación de los micros, pequeños y medianos empresarios. | Ruedas de negocios para pequeñas y medianas empresas desarrolladas. | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100
|  | 2.1.4 Trabajo decente | Levantar una base de datos de los indicadores de mercado laboral estratégicos para el territorio. | Base de datos de los indicadores de mercado laboral levantado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Promover el empleo a 400 jóvenes a través de las diferentes estrategias: “40.000 Primeros Empleos”, Contratos de Aprendizaje, “Ley PROJOVEN”, entre otros. | Jóvenes a través de las diferentes estrategias promovidos. | 250 | 283 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 68 | 100 | 50 | 0 | 0 | 400 | 451 | 100
|  | 2.1.5 Turismo sostenible y competitivo | Diseñar e implementar un (1) sistema de información turística en el Departamento. | Sistema de informacion turistica diseñado. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Sistema de informacion turistica implementado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Desarrollar ocho (8) estrategias de eventos y promoción turísticos, en el cuatrienio. | Estrategia de eventos y promocion turísticas desarrollada. | 1 | 2 | 100 | 3 | 7 | 100 | 2 | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 100
|  |  | Asistir a 20 ferias y/o eventos para el desarrollo turístico del Cesar. | Ferias y/o eventos para el desarrollo turìstico asistidos. | 5 | 7 | 100 | 5 | 6 | 100 | 5 | 6 | 100 | 5 | 3 | 60 | 20 | 22 | 100
|  |  | Formar 100 personas en prestación de servicios turísticos durante el cuatrienio. | Personas en prestaciòn de servicio turistico formadas. | 100 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 118 | 100
| 2.2 Cesar, científico e innovador | 2.2.1 Cesar, científico e innovador | Formar 4.300 docentes en el uso y apropiación de herramientas TIC. | Docentes en el uso y apropiaciòn de herramientas TIC formados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1469 | 77.3158 | 2400 | 0 | 0 | 4300 | 1469 | 34.1628
|  |  | Llevar a 300 sedes educativas rurales y urbanas conectividad. | Sedes educativas rurales y urbanas con conectividad llevados | 0 | 0 | 0 | 150 | 419 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 300 | 551 | 100
3. CESAR, TERRITORIO DE PAZ | 3.1 El Cesar camina hacia La Paz | 3.1.1 El Cesar camina hacia La Paz | Sensibilizar mediante una (1) campaña de medios, anual, la Política Publica de Reintegración en el Departamento. | Campaña de medios de la Política Pública de Reintegración en el Departamento, sencibilizado. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 40 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.4 | 35
|  |  | Apoyar cuatro (4) muestras empresariales y culturales entre víctimas, reintegrados y sociedad civil como apoyo al proceso de reconciliación. | Muestras empresariales y culturales entre víctimas, reintegrados y sociedad civil apoyadas. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100
|  |  | Formar en el cuatrienio a 300 promotores de la Cultura de Paz y Reintegración mediante la modalidad académica de diplomado ejercido por una Entidad de Educación Superior debidamente reconocida. | Promotores de la Cultura de Paz y Reintegración formados. | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 | 300 | 250 | 83.3333
|  |  | Adelantar un (1) programa anual de prevención y sensibilización al reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ). | Niñas,niños,adolecentes y jóvenes en programa de prevención y sensibilazación al reclutamiento forzado adelantado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50
|  |  | Apoyar dos (2) iniciativas de Memoria Histórica de las Víctimas del Conflicto del Departamento en el cuatrienio. | Iniciativas de memoria historica de las victimas del conflicto apoyada. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100
|  |  | Capacitar en Educación en el riesgo de Minas Antipersonal, Municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados en los municipios priorizados en el Departamento a 150 personas en el cuatrienio. | Personas con educación en riesgo de Minas Antipersonal, formados. | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 190 | 100 | 50 | 0 | 0 | 150 | 190 | 100
|  |  | Realizar dos (2) foros anuales dirigidos a los Servidores Públicos del Departamento, sobre desarrollo de Justicia Transicional y Posconflicto. | Foros dirigidos a los Servidores Públicos del Departamento, realizado. | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100
|  |  | Adelantar la implementación de la segunda fase del Sistema de Información de Atención a Víctimas en el cuatrienio. | Implementación de la segunda fase del Sistema de Información de Atención a Víctimas adelantado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 3.2 Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 3.2.1 Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | Realizar cuatro (4) campañas de prevención y promoción en derechos humanos en el Departamento, en el cuatrienio. | Campañas de prevenciòn y promociòn de derechos humanos realizadas. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100 | 1 | 2 | 100 | 4 | 7 | 100
|  |  | Realizar cuatro (4) campañas de divulgación de derechos humanos en el Departamento, en el cuatrienio. | Campañas de divulgaciòn de derechos humanos realizadas. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 100
|  |  | Organizar cuatro (4) foros subregionales de derechos humanos en el Departamento, en el cuatrienio. | Foros subregionales de derechos humano organizado. | 1 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100
|  |  | Promover cuatro (4) campañas de promoción contra la trata de personas. | Campañas de promociòn contra la trata de personas promovido. | 1 | 2 | 100 | 1 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 100
| 3.3 La seguridad es prioridad | 3.3.1 La seguridad es prioridad | Dotar a cinco (5) instituciones de seguridad e inteligencia con elementos y equipos de comunicaciones, transporte y tecnologia para mejorar su operatividad en el cuatrenio. | Instituciones de seguridad e inteligencia dotadas. | 5 | 5 | 100 | 5 | 2 | 40 | 5 | 7 | 100 | 5 | 2 | 40 | 20 | 16 | 80
|  |  | Construir, mantener y/o adecuar 20 estaciones de Policía y unidades militares, en el cuatrienio. | Estaciones de Policía y unidades militares, construidos, mantenidos y/o adecuados. | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 7 | 1 | 14.2857 | 6 | 18 | 100 | 20 | 23 | 100
|  |  | Implementar cuatro (4) campañas publicitarias tendientes a la reducción de la violencia en todas sus manifestaciones, en el cuatrienio. | Campañas publicitarias a la reducción de violencias implementadas. | 1 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75
|  |  | Creación y puesta en marcha de un (1) Plan Integral Seguridad y Convivencia Ciudadana. | Plan integral seguridad y convivencia creado y puesto en marcha. | 1 | 0.5 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 100
4. GESTIÓN TRANSPARENTE, GENERA DESARROLLO | 4.1 Fortalecimiento y modernización institucional | 4.1.1 Fortalecimiento y modernización institucional | Diseñar y ejecutar un (1) programa de capacitación para el desarrollo de las competencias laborales de los funcionarios de la gobernación. | Programa de capacitación para el desarrollo de las competencia laborales ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 100
|  |  | Diagnosticar, documentar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo. | Sistema de gestión de seguridad en el trabajo documentado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Sistema de gestión de seguridad en el trabajo implementado. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 95 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Mejorar los ambientes laborales de las instalaciones físicas de la Gobernación del Cesar. | Ambientes laborales mejorados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Implementar en todas sus fases el Plan Institucional de Archivo “PINAR” | Fases el Plan Institucional de Archivo “PINAR”, implementadas. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 80
|  |  | Adquirir e implementar, gradualmente, el Sistema Integrado de Conservación de Archivo. | Sistema integrado de conservaciòn de archivo adquirido. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | Sistema integrado de conservaciòn de archivo implementado. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 25
|  |  | Adquirir 200 soluciones informáticas (softwares, hardware, equipos, cableados entre otros), en el cuatrienio. | Soluciones informàticas adquiridas. | 50 | 136 | 100 | 50 | 121 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 200 | 257 | 100
|  |  | Diseñar e implementar un (1) programa de Gobierno en Línea (TIC para servicios, TIC para la gestión, gobierno abierto, seguridad de la información y transparencia). | Programa de gobierno en lìnea diseñado, (PETI). | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Procesos de gobierno en lìnea (módulo libranza - Tesorería), implementado. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Procesos de gobierno en lìnea (módulo pagos a terceros), implementado. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Procesos de gobierno en lìnea (rediseño intranet), implementado. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Mejorar la infraestructura física de la gobernación. | Infraestructura física mejorada. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Mantener la operación del MECI, Modelo Estándar de Control Interno. | Modelo estandar de de control interno MECI mantenido. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Diseñar y ejecutar un (1) programa de capacitación para los funcionarios de los 24 municipios, con el fin de desarrollar capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios de conformidad con la Ley 909 de 2004. | Programa de capacitaciòn para los funcionarios diseñado y ejecutado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Avanzar en la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental. | Construcciòn del plan de ordenamiento territorial avanzado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3278 | 0 | 0 | 3278 | 0 | 0
|  |  | Fortalecimiento y modernización institucional. | Modernizaciòn institucional fortalecido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
| 4.2 Diálogo Franco con la comunidad | 4.2.1 Diálogo Franco con la comunidad | Formar 750 líderes formadores en escuela de ciudadanía y liderazgo transformador, durante el cuatrienio | Líderes formadores en escuela de ciudadanía y liderazgo formados. | 200 | 230 | 100 | 200 | 0 | 0 | 250 | 150 | 60 | 100 | 0 | 0 | 750 | 380 | 50.6667
|  |  |  | Líderes formadores de la población víctima en escuela de ciudadanía y liderazgo formados. | 40 | 240 | 100 | 40 | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 150 | 390 | 100
|  |  | Capacitar 1400 Juntas de Acción Comunal en el sistema eleccionario, funciones, competencias, programa formador de formadores, emprendimiento comunal y en énfasis para la defensa de la prestación de los servicios públicos durante el cuatrienio. | Juntas de Acción Comunal capacitadas. | 350 | 700 | 100 | 200 | 0 | 0 | 400 | 800 | 100 | 450 | 0 | 0 | 1400 | 1500 | 100
|  |  | Apoyar la realización de cuatro (4) encuentros de las organizaciones comunales, durante el cuatrienio | Encuentros de las organizaciones comunales realizados. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75
|  |  | Adquirir un (1) software que permita agilizar los trámites y procesos de la oficina de participación ciudadana y población en general. | Software para los procesos de las oficinas de participaciòn cuidadana adquirido. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Capacitar a 30 organizaciones en control social e inversiones de regalías, salud, agua potable, medio ambiente, desarrollo agroindustrial y minero; y protección al consumidor, durante el cuatrienio. | Organizaciones en control social e inversiones capacitados. | 5 | 10 | 100 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 100 | 5 | 0 | 0 | 30 | 35 | 100
|  |  | Realizar dos (2) congresos departamentales de mujeres en temas de participación ciudadana, en el cuatrienio. | Congresos departamentales de mujeres en temas de participaciòn ciudadana realizado. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  | Realizar diez (10) Talleres en temas de propiedad horizontal, democracia y liderazgo, dirigido a ciudadanas y ciudadanos residentes en el régimen de Propiedad Horizontal, en el cuatrienio | Talleres en temas de propiedad horizontal, democracia y liderazgo, dirigido a ciudadanas y ciudadanos residentes, realizados | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 100 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100
|  |  | Realizar 50 eventos de "dialogo franco con la comunidad", en el cuatrienio. | Eventos de "Diálogos Franco con la comunidad " realizados. | 8 | 9 | 100 | 12 | 9 | 75 | 15 | 17 | 100 | 15 | 16 | 100 | 50 | 51 | 100
|  |  | Implementar una ruta metodológica anual de rendición de cuentas de Gestión Transparente. | Ruta metodològica de rendiciòn de cuentas de gestiòn transparente implementado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100