## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 566
| Fecha | 2017-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Prestación del Servicio Educativo. Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico con la Diócesis de Valledupar. | No se descontó de la canasta educativa el valor de los estudiantes atendidos con la planta docente oficial | Oficiar a la Oficina de Cobertura de la Secretaria de Educación del Departamento del Cesar, con el fin de aplicar mecanismos de control a futuro y ejercer acciones que prevengan la ocurrencia de hechos de esta calidad. | Oficio firmado por el Secretario de Educación Departamental | Oficio | 1 | 2017-08-11 | 2017-12-31 | 20.2857 | 1 | 1
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Prestación del Servicio de Aseo. Contratar el a servicio de aseo integral en las sedes educativas en los municipios del departamento | Debilidades de interventoría y supervisión que generó detrimento al operario | Expedir circular dirigida a los funcionarios y/o contratistas que ejerzan supervisión de convenios y contratos celebrados por la Secretaria de Educación Departamental con el fin de poner en conocimiento las obligaciones que son de su resorte y competencia. | Circular firmada por el Secretario de Educación Departamental y el respectivo recibido por los supervisores. | Circular y Listado de recibido | 2 | 2017-08-11 | 2017-12-31 | 20.2857 | 2 | 1
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Contrato Prestación de Servicios N° 2016-02-0982. Contratar el suministro de personal que sirva de apoyo en los procesos de gestión administrativa y documental en las instituciones educativas en los municipios del departamento | Debilidades de interventoría y supervisión que generó detrimento patrimonial por servicios no prestados. | Remitir circular dirigida a los funcionarios y/o contratistas que ejerzan supervisión de convenios y contratos celebrados por la Secretaria de Educación Departamental con el fin de poner en conocimiento las obligaciones que son de su resorte y competencia. | Circular firmada por el Secretario de Educación Departamental y el respectivo recibido por los supervisores. | Circular y Listado de recibido | 2 | 2017-08-11 | 2017-12-31 | 20.2857 | 2 | 1
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Apropiación Presupuestal. Contratar el suministro de personal que sirva de apoyo en los proceso de gestión administrativa y documental en la instituciones educativas de los municipios. | Falta de control y seguimiento | Expedir circular dirigida a los funcionarios y/o contratistas que ejerzan supervisión de convenios y contratos celebrados por la Secretaria de Educación Departamental con el fin de poner en conocimiento las obligaciones que son de su resorte y competencia. | Circular firmada por el Secretario de Educación Departamental y el respectivo recibido por los supervisores. | Circular y Listado de recibido | 2 | 2017-08-11 | 2017-12-31 | 20.2857 | 2 | 1
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Contrato N° 2016-02-1261-Menaje. Dotación de equipos y utensilios básicos para la prestación de Servicio del Programa de Alimentación Escolar en los Establecimientos Educativos del Dpto. | Debilidades en la estructuración del proyecto, específicamente en la elaboración de los estudios de precios | Realizar mesa de trabajo por todos los jefes de áreas de la Secretaria de Educación departamental, con el fin de establecer medidas inmediatas que mejoren la estructuración y planeación de los planes, programas y proyectos adelantados por esta Sectorial. | Mesa de trabajo con jefes de Áreas y Acta levantada. | Acta de Mesa de Trabajo | 1 | 2017-08-11 | 2017-12-31 | 20.2857 | 1 | 1
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Complementos Alimentarios. Prestación del servicios de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del Dpto. del Cesar acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares del programa PAE | Debilidades en la planeación y ejecución del proyecto de Alimentación Escolar para el segundo semestre del año | Realizar mesa de trabajo por todos los jefes de áreas de la Secretaria de Educación departamental, con el fin de establecer medidas inmediatas que mejoren la estructuración y planeación de los planes, programas y proyectos adelantados por esta Sectorial. | Mesa de trabajo con jefes de Áreas y Acta levantada. | Acta de Mesa de Trabajo | 1 | 2017-08-11 | 2017-12-31 | 20.2857 | 1 | 1
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Costo por Ración. La Gobernación del Cesar, al contratar la Alimentación complementaria para el primer semestre 2016 fijo un precio de referencia para cada ración. Incrementaron el costo por ración en ambas jornadas | Debilidades en la planeación y formulación del proyecto | Realizar mesa de trabajo por todos los jefes de áreas de la Secretaria de Educación departamental, con el fin de establecer medidas inmediatas que mejoren la estructuración y planeación de los planes, programas y proyectos adelantados por esta Sectorial. | Mesa de trabajo con jefes de Áreas y Acta levantada. | Acta de Mesa de Trabajo | 1 | 2017-08-11 | 2017-12-31 | 20.2857 | 1 | 1
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Contrato N° 2016-02-0004. Contratar la prestación de servicios de Alimentación Escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del Dpto. del Cesar acorde aros lineamientos técnicos administrativos y estándares del programa PAE | Debilidades en la supervisión del contrato | Expedir circular dirigida a los funcionarios y/o contratistas que ejerzan supervisión de convenios y contratos celebrados por la Secretaria de Educación Departamental con el fin de poner en conocimiento las obligaciones que son de su resorte y competencia. | Circular firmada por el Secretario de Educación Departamental y el respectivo recibido por los supervisores. | Circular y Listado de recibido | 2 | 2017-08-11 | 2017-12-31 | 20.2857 | 2 | 1
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Cuenta Bancaria Manejo PIC. No exigirle al cooperante los referidos documentos para practicar seguimiento y control a los movimientos bancarios realizados | Deficiencia en la supervisión de los convenios N° 2016-03-0142 2016-02-1273 y 2016-03-0120 | Solicitar la apertura de la cuenta PIC, en los nuevos contratos que se financien con Recursos SGP.Realizar capacitación con los funcionarios que fungen como Supervisores para dar directrices y recomendaciones en el desarrollo de las actividades | *Circular Solicitando la apertura de las cuentas PIC *Capacitación con evidencia de Acta debidamente firmadas. | *Circular *Acta debidamente firmada | 2 | 2017-08-11 | 2017-11-30 | 15.8571 | 2 | 1
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Informes Supervisión Contratos. No se realizó un adecuado y permanente seguimiento técnico administrativo financiero contable y jurídico de las actividades inherentes y especificas del contrato y/o convenio 2016-03-0142 2016-02-1273 y 2016-03-0120 | Debilidades en la aplicación de controles internos. | *Realizar circular dando Recomendaciones para desarrollar Seguimientos y controles administrativos, técnicos, financieros y jurídicos. *Realizar capacitación con los funcionarios que fungen como Supervisores para dar directrices y recomendaciones en el desarrollo de las actividades | * Circular *Acta de la Capacitación | *Acta debidamente firmada *Circular | 2 | 2017-08-11 | 2017-11-30 | 15.8571 | 2 | 1
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Contratación Intervenciones Colectivas. Falta de capacidad técnica y operativa de las las ESE del departamento e inoportunidad en la contratación de las actividades pactadas | Debilidades en la aplicación de controles internos. | *Efectuar una Mesa de trabajo con los funcionarios que fungen como Supervisores para dar directrices y recomendaciones en el desarrollo de las actividades | Capacitación con evidencia de Acta debidamente firmadas. | Acta debidamente firmada | 1 | 2017-08-11 | 2017-11-30 | 15.8571 | 1 | 1
12 | FILA_12 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Contratación Insumos. Convenio de Cooperación N° 2016-03-0142 El proveedor del material didáctico no cumplió con la obligación tributaria del declarar el IVA | Debilidades en la supervisión y en la aplicación de mecanismos de control interno en el proceso de contratación. | *Realizar capacitación con los funcionarios que fungen como Supervisores para dar directrices y recomendaciones en el desarrollo de las actividades | Capacitación con evidencia de Acta debidamente firmadas. | Acta debidamente firmada | 1 | 2017-08-11 | 2017-11-30 | 15.8571 | 1 | 1
13 | FILA_13 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Contrato de Transporte. Contrato 2016-02-0996. Prestación de servicios d vehículos. No se especifica en que actividad de salud publica se utilizaron los vehículos. | Deficiencia de supervisión durante la ejecución del contrato | * Llevar el control con planillas y hacer entrega de las certificaciones al supervisor en las Acciones descritas de la Oficina de Salud Pública. | *Planillas debidamente diligenciadas | *Planillas | 4 | 2017-08-11 | 2017-11-30 | 15.8571 | 4 | 1
14 | FILA_14 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Implementación Programa Salud Sexual y Reproductiva y Salud Mental. Convenio de Cooperación 2016-03-0120. No se especifica la forma de como se calculo el presupuesto oficial así como tampoco se estipulo su calculo en la estimación del mismo, se incluyeron algunos ítems como gastos de administración e impuestos los cuales no fueron justificados | Deficiencia de planeación y supervisión | Realizar capacitación con los funcionarios que fungen como Supervisores para dar directrices y recomendaciones en el desarrollo de las actividades, para mejorar y actualizar los conocimientos, habilidades y competencias. | *Capacitación con evidencias | *Acta debidamente firmada | 1 | 2017-08-11 | 2017-11-30 | 15.8571 | 1 | 1
15 | FILA_15 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Procesos Ordinarios Laborales. Con Interadministrativo N° 0057/2016. Pago tardío y parcial de las condenas por lo cual se viene aplicando la sanción moratoria Decreto 797/49 haciendo que aumente diariamente y sean evocados nuevos procesos. | Procedimiento y forma de contratación del personal, fue inadecuada | Oficiar al Gerente de aguas del Cesar, indicando las obligaciones en la ejecución de los diferentes convenios suscritos con el Departamento del Cesar. | Oficio remitido a Aguas del Cesar | oficio | 1 | 2017-08-11 | 2017-11-30 | 15.8571 | 1 | 1
16 | FILA_16 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Contrato de Consultoría N° 028 de 2014. Inconsistencia en el saldo final del proyecto al establecerse un saldo a favor del contratista porque Aguas del Cesar no presentaba el pago total de las facturas presentadas por micro y macro consultores al momento de entregar lo diferentes productos del contratos | Retraso que se fue acumulando en cada abono o pago parcial efectuado | Oficiar al Gerente de aguas del Cesar, indicando las obligaciones en la ejecución de los diferentes convenios suscritos con el Departamento del Cesar. | Oficio remitido a Aguas del Cesar | oficio | 1 | 2017-08-11 | 2017-11-30 | 15.8571 | 1 | 1
17 | FILA_17 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Contrato de Obra N° 017 de 2016. Mayor valor pagado en: concreto, equipo de corte de concreto | Debilidades en la formulación técnica del proyecto que posiblemente afectaron el presupuesto del proyecto oficial | Oficiar al Gerente de aguas del Cesar, indicando las obligaciones en la ejecución de los diferentes convenios suscritos con el Departamento del Cesar. | Oficio remitido a Aguas del Cesar | oficio | 1 | 2017-08-11 | 2017-11-30 | 15.8571 | 1 | 1
18 | FILA_18 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Obtención de Permisos y Autorizaciones Previas. Convenio 2011-03-0760. No se tramitaron servidumbre, permisos ambientales y consultas con comunidades indígenas durante la etapa de planeación | Suspensiones y reinicio en detrimento del cronograma de ejecución | Oficiar al Gerente de aguas del Cesar, indicando las obligaciones en la ejecución de los diferentes convenios suscritos con el Departamento del Cesar. | Oficio remitido a Aguas del Cesar | oficio | 1 | 2017-08-11 | 2017-11-30 | 15.8571 | 1 | 1
19 | FILA_19 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Gestión Documental. El Departamento del Cesar no cuenta con un archivo organizado conforme a los lineamientos establecidos en materia en materia documental | Debilidades en la aplicación de mecanismos de control, relacionados con la gestión documental. | Oficiar a los supervisores de cada uno de los contratos relacionados en el hallazgo, para socializar procedimientos de GD y generar compromisos Convocar a reunión con Secretarios de Despacho y comité Interno de archivos para contextualizar la situación de GD y buscar acciones de mejora | Oficio dirigido a los supervisores de los contratos Acta de compromiso firmada por los supervisores Reunión de comité de archivo y secretarios de despacho | Comunicación escrita Acta de compromiso Acta de reunión | 3 | 2017-08-11 | 2017-12-31 | 20.2857 | 3 | 1
20 | FILA_20 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Publicación en el SECOP. Con 2016-03-0142, 2016-02-1273, 2016-03-0120, 2016-03-0145, no se muestran registrados en el SECOP | Debilidades de seguimiento y control a la publicación de los documentos contractuales en el SECOP | Elaborar directriz que describa los pasos y documentos requeridos para la publicación de los documentos contractuales. Convocar a reunión con Secretarios de Despacho para dar a conocer la situación presentada e implicaciones legales | Elaboración de directriz Socialización de directriz Mostrar indicadores de incumplimiento por sectoriales de publicación de documentos contractuales | Directriz elaborada | 3 | 2017-08-11 | 2017-12-31 | 20.2857 | 3 | 1
21 | FILA_21 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Ordenes de Pago y Comprobantes de Egresos. No detallan claramente el valor bruto, los descuentos y neto a pagar | Debilidad en el aplicativo | Solicitar al sistema SIIAF para que se implemente la parametrización de los subtítulos de totales de valores en las ordenes de pago. | Parametrización en el PCT | Parametrización | 1 | 2017-08-11 | 2017-09-11 | 4.4286 | 1 | 1
22 | FILA_22 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Contrato N° 2015-02-1206- Dotación de Bicicletas. Las bicicletas se entregaron en cantidades e instituciones y centros educativos distintos a los indicados inicialmente y las cotizaciones propuestas carecen de valor individual de cada ítem que integran las bicicletas | Debilidades en la estructuración del proyecto, tanto en las necesidades de cada institución educativa como en la elaboración del presupuesto oficial en términos de cantidades y precios | Realizar mesa de trabajo por todos los jefes de áreas de la Secretaria de Educación departamental, con el fin de establecer medidas inmediatas que mejoren la estructuración y planeación de los planes, programas y proyectos adelantados por esta Sectorial. | Mesa de trabajo con jefes de Áreas y Acta levantada. | Mesa de Trabajo | 1 | 2017-08-11 | 2017-12-31 | 20.2857 | 1 | 1
23 | FILA_23 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Contrato de Prestación de servicios Nº 2015-02-1122 | Debilidades de control de seguimiento por parte de la supervisión e interventoría | Expedir circular dirigida a los funcionarios y/o contratistas que ejerzan supervisión de convenios y contratos celebrados por la Secretaria de Educación Departamental con el fin de poner en conocimiento las obligaciones que son de su resorte y competencia. | Circular firmada por el Secretario de Educación Departamental y el respectivo recibido por los supervisores. | Circular y Listado de recibidos | 2 | 2017-08-11 | 2017-12-31 | 20.2857 | 2 | 1
24 | FILA_24 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Contrato Nº 2015-02-0902 | Incumplimiento del contratista y debilidades de control y seguimiento por parte de la supervisión y la interventoría | Expedir circular dirigida a los funcionarios y/o contratistas que ejerzan supervisión de convenios y contratos celebrados por la Secretaria de Educación Departamental con el fin de poner en conocimiento las obligaciones que son de su resorte y competencia. | Circular firmada por el Secretario de Educación Departamental y el respectivo recibido por los supervisores. | Circular y Listado de recibidos | 2 | 2017-08-11 | 2017-12-31 | 20.2857 | 2 | 1
25 | FILA_25 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Contrato de vigilancia | Falta de gestión tanto del rector como del ente territorial, para tramitar ante la aseguradora el resarcimiento de los equipos perdidos | Oficiar a Rectores y Directores de Núcleo de las Instituciones Educativas con el fin de que se establezcan medidas de seguridad y control en cuanto a su inventario físico. | Oficio firmado por el Secretario de Educación Departamental y Respectivo recibido de Directores y Rectores | Oficio y recibidos | 2 | 2017-08-11 | 2017-12-31 | 20.2857 | 2 | 1
26 | FILA_26 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Estudios de insuficiencia | El estudio técnico realizado a la planta de cargos de docentes no consulto la necesidad real de las instituciones educativas del departamento | Oficiar a la Oficina de Inspección y vigilancia de la Secretaria de Educación para que establezcan los mecanismos idóneos para establecer una verdadera correlación entre la necesidad de docentes y la planta de cargos. | Oficio firmado por el Secretario de Educación Departamental. | Oficio | 1 | 2017-08-11 | 2017-12-31 | 20.2857 | 1 | 1
27 | FILA_27 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Asignación horas extras docentes | Debido a la falta de supervisión y control | Oficiar a la Oficina de Recursos Humanos de la Secretaria de Educación Departamental con el fin de establecer medidas y reglamentar acorde a la ley las horas extras dentro de las instituciones educativas. | Oficio firmado por el Secretario de Educación Departamental. | Oficio y recibidos | 2 | 2017-08-11 | 2017-12-31 | 20.2857 | 2 | 1
28 | FILA_28 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Cancelación horas extras docentes | Debilidades de control y seguimiento en el proceso | Oficiar a la Oficina de Recursos Humanos de la Secretaria de Educación Departamental con el fin de establecer medidas y reglamentar acorde a la ley las horas extras dentro de las instituciones educativas. | Oficio firmado por el Secretario de Educación Departamental. | Oficio y recibidos | 2 | 2017-08-11 | 2017-12-31 | 20.2857 | 2 | 1
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | No existe concordancia entre la información registrada presupuestalmente y lo reportado a la Contraloría General de la Republica según oficio 2017EE0035326 del 18/03/2017 solicitud de información situación que ocasiona un reporte de información inexacta e interpretación errónea por parte de los usuarios de la información e incertidumbre sobre las cifras reportadas. | deficiencias en sus sistemas de información y sus mecanismos de control y seguimiento, lo que conlleva la entrega de información de manera inexacta que afecta la razonabilidad y confiabilidad de la información | Emitir circular a las sectoriales y oficinas que gestionen proyectos y gastos de inversión, exhortándolos a a mejorar la cantidad de proyectos presentados ya efectuar las actividades para la liquidación oportuna de los contratos , para cerrar los proyectos en el Gesproy | Circular exhortando a sectoriales y oficinas a presentar proyectos y liquidar los contratos en el plazo estipulado para ello. | Circular emitida y relación listado de recibo | 2 | 2018-01-23 | 2018-05-30 | 18 | 2 | 2
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Reporte de información a través del CHIP. La Gobernación no reporto los actos administrativos de cierre dejando sin soporte la información reportada en la plataforma CHIP, de acuerdo al cuadro de la página 138 del informe Final. | Lo anterior se presenta debido a deficiencias en su sistema de información, en sus mecanismos de control y seguimiento, lo que conlleva al no reporte de información lo cual afecta la razonabilidad y confiabilidad de la misma | Verificar por parte de la oficina de Presupuesto la publicación de los diferentes actos administrativos que se produzcan al interior de la Entidad por concepto de Cierre Bienal del Sistema General de regalías. | Documento de Certificación de la Publicación de los Decretos | Certificación Firmada | 1 | 2018-01-23 | 2018-06-29 | 22 | 1 | 2
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | La Gobernación de Cesar presenta una ejecución presupuestal del 70%, teniendo en cuenta los pagos ($ 457.716.079.465) sobre la apropiación definitiva ($ 656.067.858.177).  El concepto (fuente) del SGR que más baja ejecución presupuestal registra es Funcionamiento, con el pago del 37% ($ 196.120.103) de lo apropiado para este rubro. | debido a deficiencias en la gestión y consecución de proyectos de inversión, así como falta de control y seguimiento de los mismos | Emitir circular a las sectoriales y oficinas que gestionen proyectos y gastos de inversión, exhortándolos a a mejorar la cantidad de proyectos presentados ya efectuar las actividades para la liquidación oportuna de los contratos , para cerrar los proyectos en el Gesproy | Circular exhortando a sectoriales y oficinas a presentar proyectos y liquidar los contratos en el plazo estipulado para ello. | Circular emitida y relación listado de recibo | 2 | 2018-01-23 | 2018-05-30 | 18 | 2 | 2
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Convenio interadministrativo N°V 2012030148-cantidades de obra .Objeto : Apoyo al municipio del paso para la ampliación de la cobertura del sistema de saneamiento básico fase 1 , en el corregimiento de la Loma , en el municipio del Paso Cesar ", no se encontró una de las bombas sumergibles pasar aguas negras y conexiones eléctricas ilegales. 1.2 | Debilidades en el proceso de supervisiòn | Expedir circular dirigida a los funcionarios que fungen como supervisores de los convenios y contratos desarrollados por el Departamento del Cesar, para realizar los seguimientos durente el proceso contractual y poscontractual de los proyectos de gua potable y saneamiento basico. | Circular a supervisores de los convenios y contratos de obra desarrollados por el Departamento del Cesar, para realizar los seguimientos durente el proceso contractual y poscontractual de los proyectos de gua potable y saneamiento basico. | Circular y listado de recibo | 2 | 2018-01-23 | 2018-05-30 | 18 | 2
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Mecanismos de control interno inadecuada de mecanismos de control falta implementación ha ocasionado que se materialicen riesgos evidenciados, oportunidad y cantidad de los bienes y servicios contratos con recursos de SGR Inconsistencia de la información financiera; baja capacidad técnica en la planeación de los proyectos e inadecuda asignación de los recursos. | Falta de actualizacion del Manual de contrataciòn | Actualizar el Manual de contratacion | Manual de Contratacion actualizado | Manual | 1 | 2018-01-23 | 2018-06-20 | 21 | 0 | 2
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Contrato de Compraventa Nº 2013-02-1052- Planeación en terminos de calidad y cantidad. Objeto es la dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas oficiales | Deficiencias en la planeación del proyecto, al no contemplar de manera integral la modernización del ambiente escolar | Oficiar a cada director de nucleo , para que comunique a los rectores de los diferentes estblecimiento educativos de cada municipio el uso y apropiación de la dotación de mobiliario. | Circular enviada a cada director de nucleo. | Circular | 1 | 2018-01-23 | 2018-06-20 | 21 | 1 | 2
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Revisado el portal web del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) 03 y 07/11/2017, evidenció que el depto del Cesar, realizó de forma extemporánea el cargue de documentos etapa precontractual y contractual de regalías. tales como estudios, previos, informe de evaluación, acta de inicio, adiciones, suspensiones, reinicio entre otros | Esta situación es consecuencia de la omisión de la administración, en el seguimiento y control a los procesos contractuales, lo que dificulta el conocimiento y avance por parte de los interesados y de la comunidad en general, de los proyectos adelantados. | capacitar en procesos relacionados con la publicación en el SECOP a los funcionario designados por cada sectorial para la administracion de la información contractual durante la vigencia 2018. | Capacitacion a los funcionarios designados | Circular de Invitación y relación de asistencia | 2 | 2018-01-23 | 2018-06-20 | 21 | 0 | 2
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Omisión en cierre de proyectos aplicativo GESPROY art 2.2.4.2.6.1 Dcto Único Reglamentario 1082/2015. En revisión del SECOP se evidenció extemporaneidad al cargar los doctos de la gestión contractual. Falta oportunidad segto y monitoreo en reporte de acciones en plan de mejoramiento. | Deficiente monitoreo y desarrollo del sistema de control interno al interior de los procesos de regalías de la administración departamental | 1. Emitir circular a sectoriales liquidación contratos para cierre Gesproy y Circular obligación de publicar SECOP 2. Expedir Circular recomendaciones elaboración planes de mejora | Circulares sobre la necesidad del cierre proyectos de GESPROY, la obligatoriedad y oportunidad en la publicación de la contratación y una circular dando recomendaciones para la elaboración de los planes de mejoramiento. | Dos Circulares expedida, para que establezcan mecanismos de control sobre: Cierre de los proyectos en GESPROY, Publicación en SECOP y recomendación sobre planes de mejoramientos. | 2 | 2018-01-23 | 2018-05-26 | 18 | 2 | 2
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | En contrato de obra N°097/2011 se determinó que el proyecto no está cumpliendo con garantizar la prestación del servicio de agua potable a la comunidad Contrato interadministrativo N°2011-02-0760 (no liquidado) | la falta de aplicación de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad y de lo establecido en el Estatuto de Contratación Ley 80 de 1993, artículos. 3, 4, 25 y 26 y en la Ley 142 de 1994, artículos 5, numeral 5.1 y 6: | Expedir circular dirigida a los funcionarios que fungen como supervisores de los convenios y contratos desarrollados por el Departamento del Cesar, para realizar los seguimientos durante el proceso contractual y poscontractual de los proyectos de gua potable y saneamiento básico. | Circular a supervisores de los convenios y contratos de obra desarrollados por el Departamento del Cesar, para realizar los seguimientos durante el proceso contractual y poscontractual de los proyectos de agua potable y saneamiento básico. | Circular y listado de recibo | 2 | 2018-01-23 | 2018-05-30 | 18 | 2 | 2
36 | FILA_36 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | No se evidencia análisis presupuestal de los precios para determinar el valor del contrato. | Falta de sustento de la planificación presupuestal del valor del contrato. | La gobernación con los responsables con la Sria de Agricultura realizará ajustes pertinentes a solucionar acciones de mejoramiento en cuanto a la deficiencia de los estudios previos que necesariamente deben contener el análisis de precios, justificación del valor estimado del contrato con sus respectivos cálculos del presupuesto cuando la modalidad contractual lo requiera |  | Informe de visitas de verificacion | 3 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
37 | FILA_37 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Entrega de anticipo sin especificar la amortización del mismo. | Falta de justificación en la entrega del anticipo. | Se generará memorando de cumplimiento de la Sria de Agricultura a Idecesar xa mjto para los procedimientos precontractuales de actividades contractuales sobre aplicación porcentual de anticipos a ejecutar indistintamente de la modalidad sobre ppios d transparencia economía publicidad d valoración y capacidad fra del Operador | Concomitantemente con la actividad de mejoramiento, el Gerente de Idecesar deberá socializar y dar aplicación al contentivo del memorando, ejecutar dos jornadas en el resto de la vigencia 2016 | Memorando | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
38 | FILA_38 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Falta de estudio comparativo que sustentara la bolsa de productos frente a la subasta inversa o a al acuerdo marco de precios. | Falta de justificación frente a otras modalidades de contratación. | Imperativo d exigir a idecesar xa la aplicación del plan de compras por anualidad, aplicación de los principios estatales de la contratación pública por manejar recursos del erario público que debe garantizar a la Secretaria de Agricultura que canaliza los recursos a través de convenios la transparencia de los mismos. En aras de aplicar un mejoramiento continuo y definitivo | Revisar, y conceptuar sobre el plan de compras de idecesar vigencia 2016, 2017, 2018 y 2019 reiterar las obligaciones de los responsables jurídicos de Idecesar conjuntamente con el gerente en la responsabilidad in situ, en las etapas precontractuales, contractual y poscontrtactuual de toda la gestión pública que se enmarque en el contexto de ejecución del instituto en referencia. | Acta Mesa de trabajo Trimestral, para aplicar el seguimiento a las actividades concertadas | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
39 | FILA_39 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Falta de estudios en las formas de adquisición de los productos. | Falta de justificación en la modalidad de selección. | La sria de Agricultura reitera la obligatoriedad de expedir memorando de aplicación inmediata a los recursos que se surtan o gesten a través de convenios con Idecesar, que deben aplicarse literalmente las normas que regulan la contratación estatal en las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales, con el fin que imperen los principios rectores de la contratación publica | Aplicar Memorando contentivo con las multiples inoservacias aplicadas por IDECESAR, en el manejo de la contratación publica. | Por cada convenio suscrito entre la gobernación del cesar, secretaria de agricultura e Idecesar se designarán dos supervisores Realizar mesa de trabajo cada 15 dias entre IDECESAR y la gobernación del Cesar, por cada convenio para definir los avances. Se elaborara el Acta de la Mesa de Trabajo | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
40 | FILA_40 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Contratos sin liquidar por fuera de término. | Aumento del riesgo en eventuales pleitos contractuales. | Plan de contingencia que determinará todos los contratos o convenios que tienen fecha de liquidación vencida en Gobernación del Cesar, Secretaria de Agricultura e Idecesar, afín de proceder con la obligación contentiva en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007 | Aplicación del plan de contingencia generalizada. | Un plan de contingencia implementado en dos meses. | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
41 | FILA_41 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Falta de descripción de la necesidad a satisfacer. | Incoherencia entre lo contratado y lo ejecutado. | Se proyectará desde los estudios previos, capacitaciones que lleguen a los beneficiarios de las asistencias técnicas brindadas por proyectos que lleven implícita esta actividad, y que puedan ser medibles, verificable, cuantificables ante la realidad fáctica de la valoración obligante en estos resultados | Que exista corresponsabilidad entre estudios previos, contrato o convenio y la activad de capacitaciones. | por convenio que contenga la actividad de talleres se realizará la revisión | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
42 | FILA_42 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Pago de salarios sin evidencia de la realización de las actividades. | Falta de control y seguimiento. | Conformación de un equipo interdisciplinario con idoneidad suficiente validada en experiencia xa fortalecimiento jurídico, técnico, financiero adtivo y operativo que apalanque al Gte en la toma de decisiones para efectos de ejercer una gestión publica con apego a la ley y dar los elementos necesarios y suficientes a los supervisores delegados para la aplicación de la Ley | Realizacion del grupo interdisciplinario que debe liderarllo el Gernete de Idecesar, con miras a aplicar actividades generalizadas en las gestiones contractuales que se desprendan del presupuesto de recursos publicos que maneje Idecesar | Grupo interdisciplinario Actas de reunion, verificacion y seguimiento | 2 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
43 | FILA_43 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | No se evidencia soportes de cumplimiento del contrato. | Falta de evidencia de la ejecución de las actividades propias del contrato. | Planificar todos y cada uno de los proyectos que requieran de estas actividades con estricta disciplina en cuanto a los beneficiarios del mismo y en su realización evidenciarlo a través de registros fotográficos, actas de asistencia, contratos que mantengan corresponsabilidad desde los estudios de mercado propuesta del oferente, estudios previos, contratos y ejecución | Aterrizar la planificacion en la etapa precontractual especificamente en los estudios previos, a cada una de los proyectos que lo requuieran | Planeaciòn precontractual efectuada | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
44 | FILA_44 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Planillas digitales como soporte de beneficiarios. | Indebida ejecución del contrato. | Mantener una observancia permanente en todos los registros documentales que se desprendan de las actividades ejecutadas en los contratos suscritos por Idecesar a fin de aplicar tablas de contenido en cada expediente, y no incidir en esta aseveración del hallazgo en comento que no genere suspicacia | El Gerente de Idecesar, liderará el compromiso del mejoramiento en cada expediente procesal, impulsando a traves del recurso humano adminsitrativo, y la elaboración de la tabla de contenido que debe registrar cada expediente contractual, | Informe de Revisiòn de los expediente contractuales cada dos meses con el equipo administrativo, verificando la aplicabilidad de la Ley 594 de 2000 archivistica. | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
45 | FILA_45 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | No existen evidencias físicas de la ejecución de la obra. | No se demuestra la puesta en marcha del centro de acopio por lo que se presume que las actividades no fueron ejecutadas. | Generar connotaciones de obligatoriedad de los supervisores apegada al estatuto anticorrupción, en el cual se evidencien los avances de los contratos, y los mismos trasladarlos al supervisor natural (Gerente Idecesar) para el caso de contratos que se desprendan de convenios marcos, con copia al supervisor natural del mismo Srio de Agricultura afín que exista trazabilidad | Generar por parte de los supervisores delegados informes permanentes, a los supervisores naturales que determine en la estricta supervisión y seguimiento del objeto y alcance del objeto a supervisar | Informes permanentes | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
46 | FILA_46 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | No se evidencia la existencia del material | Falta de evidencia material. | El gerente de Idecesar comprometido en el mejoramiento continuo de los procesos a establecer en el Intuito se dispone a delegar la función de recibir entregar y /o custodiar (funciones de almacenista) en cabeza de un funcionario de planta del nivel administrativo. | Sustanciación del acto administrativo en el cual se delaga la función de recibir entegar y /o custodiar | Acto delgatario | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
47 | FILA_47 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | No se evidencian los equipos y sus soportes. | Falta de control en el manejo de los recursos. | Es concomitante la actividad de mejoramiento con el hallazgo e precedencia (11) | Sustanciación del acto administrativo en el cual se delaga la función de recibir entegar y /o custodiar | Acto delgatario | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
48 | FILA_48 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | No se soporta un estudio de precios para la adición del contrato 990 del 2014 | Falta de control en la determinación de los precios | El gte de Idecesar a través del equipo interdisciplinario con idoneidad suficiente validada en experiencia creado para la actividad de mejoramiento del HA 7 implementará mayor fortalecimiento al equipo jurídico del Instituto a fín de generar responsabilidades especificas en la etapa de planeación de todas las necesidades que se concreten en los proyectos | Fortalecimniento a traves de equipo interdisciplirio juridico | Grupo interdisciplinario | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
49 | FILA_49 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | No se encontró la organización de la asistencia a los predios ni a cada uno de los beneficiarios en las 250hectareas. | Falla administrativa en la organización de visitas que midan el impacto del proyecto en los beneficiarios. | Mantener una observancia permanente en todos los registros documentales que se desprendan de las actividades ejecutadas en los contratos suscritos por Idecesar a fin de aplicar tablas de contenido en cada expediente, aplicando norma archivística en archivo de gestión y general. | El Gerente de Idecesar, liderará el compromiso del mejoramiento en cada expediente procesal, impulsando a traves del recurso humano adminsitrativo, y la elaboración de la tabla de contenido que debe registrar cada expediente contractual | Informe de Revisiòn de los expediente contractuales cada dos meses con el equipo administrativo, verificando la aplicabilidad de la Ley 594 de 2000 archivistica. | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
50 | FILA_50 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | No se pacto pago por concepto de administración de recursos. | Se evidencia el pago por administración de recursos. | Ante la realidad fáctica del hallazgo el mejoramiento se representará en una circular de obligatorio cumplimiento suscrita por el Secretario de Agricultura del Departamento del Cesa, en la cual se genere claridad en la literalidad de los contratos interadministrativos y los convenios interadministrativos, en lo que compete a la aplicación de la contrapartida de los intereses comunes | Circular de la Secretaria de Agricultura y verificación de la contrapartidad del cooperante. | Circular expedida. | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
51 | FILA_51 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Los soportes documentales no concuerdan con los contratos o convenios. | Riesgos judiciales de responsabilidad administrativa y civil para la entidad. | El Gerente de Idecesar debe implementar la compra de un software financiero y contable que le permita tener un control de cada una de las actividades | Compra de un software y su implementaciòn | Verificación de la implementación del software | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
52 | FILA_52 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Pago de cuentas de funcionamiento del instituto con rubro diferente | Falla administrativa al utilizar dineros exclusivos de los convenios para pagos de funcionamiento. | El GTe de Idecesar en su responsabilidad in situ, debe implementar la compra de un software fro y contable que le permita tener un control de cada una de las actividades. manteniendo una observancia permanente en todos los registros técnicos fros adtivos y que se desprendan de las actividades ejecutadas en los contratos suscritos por Idecesar | *El Gerente de Idecesar, liderará el compromiso del mejoramiento en cada expediente procesal, impulsando a traves del recurso humano adminsitrativo, y la elaboración de la tabla de contenido que debe registrar cada expediente contractual *Compra de un software | Informe de Revisiòn de los expediente contractuales cada dos meses con el equipo administrativo, verificando la aplicabilidad de la Ley 594 de 2000 archivistica. implementación del software | 2 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
53 | FILA_53 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Se evidencia que la cuenta exclusiva para dicho convenio se le dio otro manejo administrativo por parte de la entidad. | Incumplimiento sobre el manejo exclusivo a los recursos aportados por el Departamento | Los supervisores delegados deberán exigir los rendimientos financieros pasar reintegrados a la gobernación del departamento del Cesar o al Tesoro Nacional de acuerdo con las obligaciones contractuales del operador y dando aplicabilidad a al régimen de contabilidad pública. Este deber responsabiliza al supervisor natural dentro de sus comunicaciones de seguimiento | Seguimiento y aplicación de las obligaciones contractuales y regimien de contabilidad pública en su Numeral 103. | Seguimiento mensual a las obligaciones de los contratos y convenios | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
54 | FILA_54 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Contratación de interventoria once meses después. | No se realizo una vigilancia administrativa, financiera, contable y jurídica del objeto convenido. | Se impondrá, a pesar de ser de obligatorio cumplimiento ir aparejada las interventorías con el proyecto desde sus estudios previos, mediante una circular suscrita por la secretaria de Agricultura Gobernación del Cesar donde se reitere el deber de preparación para los proyectos que requieren interventoría generarse paralelamente desde los estudios previos | se generará o expedira una circular que será socializada | Circular expedida. | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
55 | FILA_55 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Convenios 123 de 2013, 086 de 2014 y 991 de 2013, no es posible evaluar si los proyectos lograron el resultado previsto. | No se observan seguimiento ex post en verificación a la solución de la problemática planteada. | Para futuros frentes de una tipología igual a la observada en este hallazgo se deberá implementar por parte del operador contractual un mecanismo de seguimiento que permita valorar el cumplimiento de metas e indicadores presentes en los proyectos, para un mejoramiento verificable a través de acto administrativo | Mecanismo de seguimiento. Adopción del manual de seguimiento del DNP en lo pertinete metas mediante una resolución | Mecanismo de seguimiento implementado Resolución expedida. | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
56 | FILA_56 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Ausencia de asistencia técnica y seguimiento posterior a los productores. | Debilidades en la asistencia técnica prestada y en el control de plagas. | Fortalecimiento del principio de planeación en todos y cada uno de los proyectos ejecutados- Secretaria de Agricultura y Desarrollo Empresarial - Gobernación del Departamento del Cesar.- Para la Fase de cierre de los proyectos se generará un acta mediante la cual se hará entrega de manera formal a cada ente municipal del proyecto | Fortalcimiento al principio de planeación, acta de cierre de entrega al municipio donde se desarrolle el proyecto u actividad | Eventos de capacitacion para el fortalecimiento al principio de planeacion implementado. Acta de cierre suscritas. | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
57 | FILA_57 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | No se evidencia la realización de las visitas n los predios para hacer el estudio de suelos. | Falta de estudios idóneos que definieran un plan de fertilización a aplicar. | Vincular a las administraciones municipales en la etapa de planeación de proyectos productivos a fin de canalizar en esta etapa los estudios de suelo y las recomendaciones de fertilización a fin que las actividades contractuales ejecutadas en los futuros contratos generen óptimos resultados en cuanto al uso y aplicación de elementos necesarios para el desarrollo | Participacion de adminsitraciones municipales. Estudios de suelo. | Convocatoria de las admnistraciones municipales. Estudios de suelo. | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
58 | FILA_58 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Se evidencia que los productores no llevan registro de sus cultivos y siguen en la informalidad. | Falta de seguimiento a los agricultores. | Activar por parte del Gerente de Idecesar la estructuración de la memoria histórica integral desde su creación. Garantizando el seguimiento ex post a través de un delegado de la gerencia que responda por dichas evaluaciones por un termino de dos años | Seguimiento de la etapa ex post. | Actividad permanente por el periodo de dos años por el Profesional Delegado y el infoemr de seguimiento | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
59 | FILA_59 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | No se evidencia la formulación de un plan de aplicación de acuerdo con las zonas y los cultivos de cítricos y hortofrutícola. | Falta de control y asistencia técnica en el uso de productos agroquímicos. | Fortalecimiento de los principios de BPA dentro de cada uno de los proyectos presentados por Idecesar y monitoreo en la ejecución de su respectiva aplicación | Seguimiento a la ejecucion e implementacion de BPA | BPA implementadas en cada uno de los proyectos que requieran | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
60 | FILA_60 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Las condiciones planteadas en la ficha EBI distan de las circunstancias de los municipios lo que influyó negativamente. | Desarticulación con demás entes territoriales y el plan nacional de desarrollo “todos por un nuevo país” | Proyectar para futuras acciones o intervenciones de la Gobernación del Cesar, SADE la concordancia o coincidencia entre la vocación productiva, los planes de desarrollo nacionales y departamentales. | Fortalecimiento en el proceso de formulacion | Informe de verificacion de concordancia o coincidencia entre la vocacion productuva | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
61 | FILA_61 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Deficiencia de planeación en los proyectos cítricos, hortofrutícola, pesca y piscicultura. | Falta de acompañamiento en la fase de estructuración a los productores. | Contrariamente a lo esbozado en el presente hallazgo, se establecerá como lienas de mejoramiento el escalonamiento de los cultivos hortofrutícolas y cítricos, realizable si se cuenta con los sistemas riego, y la aplicación de la Resolución 779 de marzo 167 de 2006. Ministerio de la Protección Social | Fortalecimiento en el proceso de formulacion y planificacion de actividades | Procesos de formulacion fortalecidos teniendo en cuenta la linea (citricos, hortofruticola, pesa y piscicultura) | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
62 | FILA_62 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | El proyecto no logró el objeto propuesto y no mejoró las condiciones de los beneficiarios. | No se previeron las condiciones estructurales de los trapiches ni la falta de recursos de los beneficiarios al formular el proyecto. | En los estudios previos y en la formulación del proyecto se dimensionará el real problema y se plantearan estratégicamente los objetivos con el fin de que estos puedan cumplirse | Fortalecimiento en el proceso de formulacion y planificacion de actividades | Procesos de formulacion de trapiche fortalecido | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
63 | FILA_63 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | No se logró el objetivo principal del contrato. | Falta de seguimiento y supervisión a las asociaciones además del fuerte verano | Seguimiento constante al uso de los equipos y elementos entregados a las organizaciones beneficiarias, suscribir con los beneficiarios actas donde se establezcan las obligaciones y responsabilidades de los mismos como las posibles consecuencias por su incumplimiento | Seguimeinto de la etapa ex post | Actividad permanente por el periodo de dos años por el Profesional Delegado y el infoemr de seguimiento | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 0 | 2
64 | FILA_64 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | IDEC soporte o justificacion valor del presupuesto | falta de transparencia en la utilizacion de los recursos | EL Gerente d Idecesar expedirà circular al personal encargado de elaborar estudios previos como accion de mejora a la deficiencia de los mismos que contengan el analisis de precios, justificacion del valor estimado del contrato con sus respectivos calculos del presupuesto cuando la modalidad contractual lo requiera, de acuerdo numeral 4 del art 20 Decreto 1510/2013. | Circular explicativa de la forma como se elaboran los estudios previos y lo que deben contener de acuerdo a la modalidad contractual | circular socializada | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 1 | 2
65 | FILA_65 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | IDEC entregar a titulo de anticipo recursos sin que determinara la necesidad | anticipo | Idecesar modificara el manual de contratacion para establecer las condiciones que delimintan las modalidades y los requisitos para la entrega de los recursos publicos por via de anticipos . | modificacion de manual de contratacion | socializacion de la modificacion del manual de contratacion | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 1 | 2
66 | FILA_66 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | IDEC estudio, comparacion e identificacion de las ventajas de la utiliacion de la bolsa de productos | incumplimento del articulo 51 1510 de 2013 | Expedir por parte del Gerente de Idecesar una circular al personal encargado de la planeacion contractual, para solucionar acciones de mejoramiento en cuanto al estudio y comparacion de la ventaja de utlizar la bolsa de productos. | circular explicativa en cuanto al estudio y comparacion de la ventaja de utlizar la bolsa de productos. | circular socializada | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 1 | 2
67 | FILA_67 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | IDEC analisis de las ventajas de comprar los producto sin utilizar la bolsa de productos | incumplimento del articulo 62 1510 de 2013 | Expedir por parte del Gerente de Idecesar una circular al personal encargado de la planeacion contractual, para solucionar acciones de mejoramiento en cuanto al estudio y comparacion de la ventaja de utlizar la bolsa de productos. | circular explicativa en cuanto al estudio y comparacion de la ventaja de no utliazar la bolsa de productos. | circular socializada | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 1 | 2
68 | FILA_68 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | IDEC falta de liquidacion de los contratos luego de la terminacion de su ejecucion | incumplimiento del articulo 11 de la Ley 1150 de 2017 | expedir por parte del Gerente de Idecesar una circular al personal encargado de la liquidacion de los contratos para que realizan la misma dentro de los cuatro meses siguientes a la terminacion de la ejecuicon contractual | Circular donde ordena liquidacion de los contratos para que realizan la misma dentro de los cuatro meses siguientes a la terminacion de la ejecuicon contractual | circular socializada | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 1 | 2
69 | FILA_69 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | IDEC falta de claridad en la necesidad a satisfacer dentro de la planeacion de contratos | incumplimiento del nuemral 3 del articulo 26 de la ley 80 de 1993 y el numeral 1 del articulo 20 del decreto 1510 de 2013 | en idecesar se proyectará en todos los estudios previos, la descripcion de la necesidad que idecesar pretenda satisfacer en cada proceso de contratacion | circular explicativa de la forma como se elaboran y lo que contener los estudios previos en cada proceso de contratacion | circular socializada | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 1 | 2
70 | FILA_70 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | IDEC pago del valor total del contrato sin verifiacion del cumplimiento de su objeto | incumplimiento del articulo 6 de ley 610 de 2000 y de los articulos83 y 84 de la ley 1474 de 2011 | Conformación de un equipo interdisciplinario idoneo para fortalecer juridica, tecnica, financiera, administrativa y opertativamente que apalanque al Gerente en la toma de decisiones para ejercer una gestión publica con apego a la ley y dar los elementos suficientes a los supervisores delegados para la aplicación de la Ley y el manual de contratacion de la entidad. | Realizacion del grupo interdisciplinario que debe liderarlo el Gernete de Idecesar, con miras a aplicar actividades generalizadas en las gestiones contractuales que se desprendan del presupuesto de recursos publicos que maneje Idecesar | El Grupo interdisciplinario representado por el Gerente de Idecesar, deberá reunirse mensualmente y elaborar el informe | 2 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 1 | 2
71 | FILA_71 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | IDEC pagos sin que evidencie soporte o documentos que den cuenta el total cumpliento del contrato. | incumplimiento del articulo 6 de ley 610 de 2000 y de los articulos83 y 84 de la ley 1474 de 2011 | Planificar cada uno de los proyectos que requieran de estas actividades con estricta disciplina en cuanto a los beneficiarios del mismo y en su realizacion evidenciarlo a traves de registros fotograficos, actas de asistencia, contratos que mantengan corresponsabilidad desde los estudios de mercado propuesta del oferente, estudios previos, contratos y ejecucion de la actividad. | Aterrizar la planificacion en la etapa precontractual especificamente en los estudios previos | En todas y cada una de los proyectos que requuieran esta actividad. | 1 | 2016/10/04 | 2017/04/30 | 29.71 | 1 | 2
72 | FILA_72 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | IDEC falta de soportes que evidencie la ejecucion de contratos | incumplimiento del articulo 48 de la ley 734 de 2002 | IDECESAR mantendra una observancia permanente en todos los registros documentales de las actividades ejecutadas en los contratos suscritos por para aplicar tablas de contenido y no incidir en este hallazago que no genere suspicaias ni errores que conlleven a desdibujar la intención en cada respuesta que presente Idecesar a los Organos de Control. | El Gerente de Idecesar, liderará el compromiso del mejoramiento en cada expediente procesal, impulsando a traves del recurso humano adminsitrativo, y la elaboración de la tabla de contenido que debe registrar cada expediente contractual | Esta actividad se revisará los expediente contractuales cada dos meses con el equipo administrativo y se elaborara el informe del seguimiento | 1 | 2016/10/04 | 2017/04/30 | 29.71 | 1 | 2
73 | FILA_73 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | IDEC pago total de los contratos sin que se cumpliera el objeto del mismo | incidencia en los articulo 286 y 289 del codigo penal, incumpliemiento de la ley 610 del 2000 y del 1474 de 2011 | Generar connotaciones de obligatoriedad a los supervisores apegada al estatuto anticorrupción, en el cual se evidencien los avances de los contrato, a fín que exista trazabilidad de supervisión del objeto principal y las necesidades convocadas por Idecesar. | Generar por parte de los supervisores delegados informes permanentes a los supervisores naturales que determine en la estricta supervisión y seguimiento del objeto y alcance del objeto a supervisar | Informes permanentes quincenales | 4 | 2016/10/04 | 2017/04/30 | 29.71 | 4 | 2
74 | FILA_74 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | IDEC perdida de equipos | perdidos de equipos | El gerente de Idecesar comprometido en el mejoramiento continuo de los proceso a establecer en en instutito se dispone a delgar la función de recibir entegar y /o custodiar (funciones de almacenista) en cabeza de un funcionario de planta del nivel administrativo | Sustanciación del acto administrativo en el cual se delaga la función de recibir entegar y /o custodiar | Acto delegatario | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 1 | 2
75 | FILA_75 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | IDEC devolucion de equipos | falta de control en el manejo de los recursos acargo del instituto | Es concomitante la actividad de mejoramiento con el hallazgo e precedencia (11) | Sustanciación del acto administrativo en el cual se delaga la función de recibir entegar y /o custodiar | Acto delgatario | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 1 | 2
76 | FILA_76 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | IDEC falta de analisis de precios | no se hizo estudio de mercado para solicitar la adicion | El gerente de Idecesar a través del equipo interdisciplinario creado para la actividad de mejoramiento del H-7 implementará mayor fortalecimiento al equipo jurídico del Instituto a fín de generar responsabilidades especificas en la etapa de planeación de todas las necesidades que se concreten en los proyectos a ejecutar en la gestión contractual del instituto | Fortalecimniento a traves de equipo interdisciplirio juridico | Un equipo interdisciplinario permanente | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 1 | 2
77 | FILA_77 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | IDEC contratos de asistencia tecnica (IDECESAR) | falta de registros que den cuenta del cumpliento del objeto de los contratos. | Mantener una observancia permanente en todos los registros documentales que se desprendan de las actividades ejecutadas en los contratos suscritos por Idecesar a fin de aplicar tablas de contenido en cada expediente, aplicando norma archivistica en archivo de gestión y general. | El Gerente de Idecesar, liderará el compromiso del mejoramiento en cada expediente procesal, impulsando a traves del recurso humano adminsitrativo, y la elaboración de la tabla de contenido que debe registrar cada expediente contractual | Esta actividad se revisarán los expediente contractuales cada dos meses con el equipo administrativo y se elaborara el informe de seguimiento | 1 | 2016/10/04 | 2017/04/30 | 29.71 | 1 | 2
78 | FILA_78 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | IDEC pagos indebidos en la ejecucion resupuestal del contrto (IDECESAR) | incumplimiento el numeral 4 del artticulo 34 de la y 734 de 2002 | el mejoramiento de idecesar se representará en una circular de obligatorio cumplimiento en la cual se genere claridad en la literalidad de los contratos interadministrativos y los convenios interadministrativos, en lo que compete a la aplicación dela contrapartida de los intereses comunes que se acuerden entre los actores gobernación del Cesar e Idecesar. | cumplir con la ejecucion presupuestal establecida en los contratos o convenios insteradmnistrativos | Circular expedida. Verificación realizada | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 1 | 2
79 | FILA_79 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | IDEC inconsistencias comprobantes de egresos convenios y contratos (IDECESAR) | inconsitencias en los soportes de cada uno de lospagos de contrato 026 de 2014 | El Gerente de Idecesar implementara la compra de un software financiero y contable que le permita tener un control de cada una de las actividades | Compra de un software | software implementado | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 1 | 2
80 | FILA_80 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | IDEC pagos de administracion (IDECESAR) | deficiencia en la determinacion de los criterios de admnistracion de los recursos | El Gerente de Idecesar en su responsabilidad in situ, debe implementar la compra de un software financiero y contable que le permita tener un control de cada una de las actividades, manteniendo una observancia permanente en todos los registros documentales (tecnicos, financieros, administrativos y legales) d los contratos suscritos por Idecesar. | *El Gerente de Idecesar, liderará el compromiso del mejoramiento en cada expediente procesal, impulsando a traves del recurso humano adminsitrativo, y la elaboración de la tabla de contenido que debe registrar cada expediente contractual *Compra de un software | Esta actividad se revisará los expediente contractuales cada dos meses con el equipo administrativo . Software implementado | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 1 | 2
81 | FILA_81 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | IDEC devolucion de los rendimientos financieros (IDECESAR) | incumplimiento de la obligacion de manejo exclusivo en una cuenta de los recursos aportados, la devolucion oportuna de los rendimientos financieros, | Los supérvisores delegados de idecesar deberán exigir los rendimientos fnancieros para ser reintegrados a la gobernación del departamento del Cesar o al Tesoro Nacional de acuerdo con las obligaciones contractuales del operador y dando aplicabilidad a al regimen de contabilidad pública. | Seguimiento y aplicación de las obligaciones contractuales y regimien de contabilidad pública en su Numeral 103. | Seguimiento mensual a las obligaciones de los contratos y convenios | 1 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 12.57 | 1 | 2
82 | FILA_82 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | IDEC falta de seguimento ex post a los proyectos (IDECESAR) | incumplimiento al manual de formulacion y evalaucion de proyectos de inversion publica del dnp | solicitar a la gobernancion del cesar que incluya en sus proyectos presupuesto para el seguimiento ex post de los mismos | solicitar a la gobernancion del cesar que incluya en sus proyectos presupuesto para el seguimiento ex post de los mismos | Oficio de solicitud enviado a la Gobernaciòn del Cesar | 1 | 2016/10/04 | 2017/04/30 | 29.71 | 1 | 2
83 | FILA_83 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | IDEC deficiencia en la planeacion de las actividades (IDECESAR) | deficiencia en la planeacion de los proyectos | solicitar a las entidades que la planeacion del proyecto incluyan el analisis y estudios de suelos | dejar evidencia que el proyecto recibido para su ejecucioon u operacion carece del estudio de suelo | Oficio de solicitud enviado a la Gobernaciòn del Cesar | 1 | 2016/10/04 | 2017/04/30 | 29.71 | 1 | 2
84 | FILA_84 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | IDEC falta de registro contable en los productores (IDECESAR) | incumplimieto de uno dellos objetivos del proyecto | Realizar talleres de capacitaciòn a los benenfiarios para que lleven registros contables de sus proyectos productivos. | talleres de capacitacitaciòn para fortalecimiento organizacional | talleres | 1 | 2016/10/04 | 2017/04/30 | 29.71 | 1 | 2
85 | FILA_85 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | IDEC falta de formulacion de plan de aplicación de insumos agroquimicos en los proyectos (IDECESAR) | incumplimiento delas buenas practicas agricolas | Capacitar con talleres a los benenfiarios en el uso de insumos agroquimicos. | talleres de capacitacitaciòn | talleres | 1 | 2016/10/04 | 2017/04/30 | 29.71 | 1 | 2
86 | FILA_86 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | IDEC determinacion de los factores de selección de los municipios y beneficiarios | incumplimiento de los criterios de selección de los municipios y benefiarios | Proyectar para futuras acciones o intervenciones de al Gobernacion del Cesar, SADE la concordancia o coincidencia entre la vocacion productiva, los planes de desarrollo nacionales y departamentales | dejar evidencia donde falte los terminos de referencia de para selección de benenficiarios | evidencias, solicitudes | 1 | 2016/10/04 | 2017/04/30 | 29.71 | 1 | 2
87 | FILA_87 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | IDEC imposibilidad de registro invima para comercializacion de los products en nuevos mercados (IDECESAR) | falta de planeacion | En los estidos previos y en la formulacion del proyecto se dimensionará el real problema y se plantearan estrategicamente los objetivos con el fin de que estos puedan cumplirse | Fortalecimiento en el proceso de formulacion y planificacion de actividades | Procesos de formulacion fortalecidos | 1 | 2016/10/04 | 2017/04/30 | 29.71 | 1 | 2
88 | FILA_88 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | IDEC las asociacione pesqueras no obtuvieron las ganancias esperadas (IDECESAR) | el fuerte verano afecto las actividades agropisicolas | Seguimiento constante al uso de los equipos y elementos entregados a las organizaciones beneficiarias, suscribir con los beneficiarios actas donde se establezcan las obligacioens y responsabilidades de los mismos como las posibles consecuencias por su incumplimiento | Seguimeinto de la etapa ex post | Profesional Delegado - Visitas | 1 | 2016/10/04 | 2017/04/30 | 29.71 | 1 | 2
89 | FILA_89 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Contrato de Obra 2013-02-1026. Diseño mèdico arquitectonico aprobado por el Ministerio de Salud y Protecciòn Social | Falta de controles en la actividad desplegada por interventores y supervisores del contrato | Solicitar a la Subdirecciòn de Infraestructura en Salud del Ministerio Certificaciòn de aprobaciòn de los ajustes realizados al diseño inicial del hospital | Aportar certificaciòn expèdida por el Ministerio | Certificaciòn del Ministerio | 1 | 2017-01-13 | 2017-03-30 | 10.9 | 1 | Aportan una certificación con fevcha 22 de mayo del 2015, de los ajustes realizados al diseño inicial del hospital.
90 | FILA_90 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Contrato de Obra Nº 2013-02-1026. Principio de Planeaciòn | Deficiente planeaciòn en la ejecuciòn del contrato | Solicitar a la Subdirecciòn Infraestructura en Salud del Min Certificaciòn de aprobaciòn de los ajustes realizados al diseño inicial Certificaciòn del srio d Infraest interventor supervisor q exprese q los ajustes y revisiòn a los diseños iniciales estaban contemplados en el presupuesto inicial Certificar avalando el incremento del anticipo en un 10% | APORTAR certificaciòn del Ministerio Aportar certificaciòn del secretario, interventor y supervisor Certificar avalando el incremento del anticipo en un 10% | Certificaciòn del Ministerio Certificaciòn del secretario de infraestructura, interventor y supervisor | 2 | 2017-01-13 | 2017-03-30 | 10.9 | 2 | Aportan una ceertificación , pero la del ministerio de salud es del 22 de mayo de 2017.
91 | FILA_91 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Contrato de Obra Nº 2013-02-1026. Licencias y Permisos | Fallas en la planeaciòn y desconocimiento del principio de economìa por parte de la administraciòn departamental en la elaboraciòn de los estudios y documentos previos del proceso contractual | Emitir y socializar circular interna para personal de planta y contratistas que funjan como supervisores, explicandoles que la obligaciòn de obtener los permisos y licencias es de competencia exclusiva de la Gobernaciòn del Cesar, a partir de la fecha debe modificarse en los prepliegos, piegos definitivos y contrattos de la administraciòn departamental. | Emitir y socializar circular interna para personal de planta y contratistas que funjan como supervisores | Circular emitida y socializada | 1 | 2017-01-13 | 2017-03-30 | 10.9 | 1 | Aportan Circular 01-2017,, con la relación de acta de entrega y recibo de la circular.
92 | FILA_92 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Contrato de Obra Nº 2013-02-1026. Adiciones al plazo de ejecuciòn | Falta de aplicaciòn de los principios de la administraciòn administrativa, asì como la inobservancia de los principios de la contrataciòn pùblica de economìa y responsabilidad | Efectuar una reuniòn dirigida por el secretario de infraestructura con los supervisores de las obras, funcionarios y contratistas para fortalecer a travès de medidas de control, tratandopse todos aspectos generales de ejecuciòn de las obras | Acta de reuniòn con las situaciones inprevisibles firmada por los aistentes | Acta de reuniòn firmada | 1 | 2017-01-13 | 2017-03-30 | 10.9 | 1 | Anexan acta de reunión de fecha 2 de febrero de 2017, la cual es suscrita por: Secretario de Infraestructura, Director de interventoria, supervisor e ingeniero residente de la interventoria.
93 | FILA_93 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Contrato de Obra Nº 2013-02-1026. Valores cancelados por subcontratistas | Inadecuado seguimiento por parte de la supervisiòn a la ejecuciòn del contrato, y por parte del interventor, permitiendo subcontrataciones no autorizadas. | Efectuar una reuniòn dirigida por el secretario de infraestructura con los supervisores de las obras, funcionarios y contratistas para fortalecer a travès de medidas de control, tratandopse todos aspectos generales de ejecuciòn de las obras | Acta de reuniòn con las situaciones inprevisibles firmada por los aistentes | Acta de reuniòn firmada | 2 | 2017-01-13 | 2017-03-30 | 10.9 | 2 | Anexan acta de reunión de fecha 2 de febrero de 2017, la cual es suscrita por: Secretario de Infraestructura, Director de interventoria, supervisor e ingeniero residente de la interventoria.
94 | FILA_94 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Contrato de Interventorìa Nº 2013-02-1068 de 2013. Factor Multiplicador | Falta de aplicaciòn de los principios de la administraciòn administrativa, asì como la inobservancia de los principios de la contrataciòn pùblica de economìa y responsabilidad | Efectuar una reuniòn dirigida por el secretario de infraestructura con los supervisores de las obras, funcionarios y contratistas para fortalecer a travès de medidas de control, tratandopse todos aspectos generales de ejecuciòn de las obras | Acta de reuniòn con las situaciones inprevisibles firmada por los aistentes | Acta de reuniòn firmada | 1 | 2017-01-13 | 2017-03-30 | 10.9 | 1 | Anexan acta de reunión de fecha 2 de febrero de 2017, la cual es suscrita por: Secretario de Infraestructura, Director de interventoria, supervisor e ingeniero residente de la interventoria.
95 | FILA_95 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Contrato de Obra Nº 2013-02-2016. Descuentos por amortizaciòn del anticipo | Falta de control que debe hacerse en la cancelaciòn de las actas de obra al contratista | Efectuar una reuniòn dirigida por el secretario de infraestructura con los supervisores de las obras, funcionarios y contratistas para fortalecer a travès de medidas de control, tratandopse todos aspectos generales de ejecuciòn de las obras | Acta de reuniòn con las situaciones inprevisibles firmada por los aistentes | Acta de reuniòn firmada | 1 | 2017-01-13 | 2017-03-30 | 10.9 | 1 | Anexan acta de reunión de fecha 2 de febrero de 2017, la cual es suscrita por: Secretario de Infraestructura, Director de interventoria, supervisor e ingeniero residente de la interventoria.
96 | FILA_96 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Estado de las obras, Contrato de Obra 2013-02-705 | Debilidades en el proceso de construcciòn y calidad de las obras | Exigir profesionales con mayor experiencia en los contratos de interventoria externa | SOLICITAR A LA UNIDAD DE CONTRATACION LA INCLUSION DE PERSONAL PROFESIONAL CON MAYOR EXPERIENCIA | Oficio de solictud | 1 | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 1 | 2
97 | FILA_97 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Ejecuciòn de obras adicionales Contrato de Obra 2013-02-705 | Deficiencia en la aplicaciòn efectiva de controles en la ejecuciòn del contrato, supervisiòn e interventoria | Revisar el proyecto, antes de su ejecucion con el fin de manifestar alguna situacion que requiera de obras adicionales, antes de dar inicio a la ejecucion de los contratos, por parte de interventor y supervisor | Informe de revision del proyecto donde se justifiquen las obras adicionales que se van a ejecutar | Informe | 100% | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 1 | 2
98 | FILA_98 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Gestiòn cumplimiento del contrato de Obra Nº 2013-02-0705 | Falta de seguimiento y control efectivo en el contrato de obra | solicitar al contratista y al interventor, certificacion donde manifieste que el proyecto se puede ejecutar con las actividades y recursos contratados, una vez sea revisado el proyecto por estos. | Solicitud por parte del supervisor al contratista e interventor | Oficio de Solicitud | 1 | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 1 | 2
99 | FILA_99 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Estado de las obras- Contrato de obra 2013-02-1033 | Presuntas deficiencias en la planeaciòn y por falta de seguimiento y control efectivo por parte de la Gobernaciòn del Cesar | Revisar el proyecto, antes de su ejecucion con el fin de manifestar alguna situacion que requiera de obras adicionales, antes de dar inicio a la ejecucion de los contratos, por parte de interventor y supervisor | Informe de revision del proyecto donde se justifiquen las obras adicionales que se van a ejecutar | Informe de Revisiòn | 100% | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 100% | 2
100 | FILA_100 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Gestiòn contrato 2013-02-1033 | Debilidades en el seguimiento y control | Solicitar a la interrventoria mayor control en la ejecucion de las obras | informes semanales sobre la calidad de las obras ejecutadas | Informes semanales | 100% | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 100% | 2
101 | FILA_101 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal Contrato de Obra 2013-02-1033 | Debilidades en el seguimiento y control | Solicitar a la interrventoria mayor control en la ejecucion de las obras | informes semanales sobre la calidad de las obras ejecutadas | Informes semanales | 100% | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 100% | 2
102 | FILA_102 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Estado de las obras Contrato de obra Nº 2014-02-816 | Deficiencia en la aplicaciòn de los controles | Solicitar a la interrventoria mayor control en la ejecucion de las obras | informes semanales sobre la calidad de las obras ejecutadas | Informes semanales | 100% | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 100% | 2
103 | FILA_103 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Certificado de Disponibilidad Presupeustal y Registro Presupuesta Contrato de Obra Nº 2014-02-0816 | No aplicaciòn efectiva de controles | Requerir al contartista para su atencion y correcion en caso de no atender el requerimiento, solicitar a la oficina juridica apertura de proceso para la aplicación de las polizas a que halla lugar. Lo anterior cuando los contratos ya recibios y/o liquidados, presenten patologias desfavorables | oficio de requerimiento en caso de patologìas desfavorables en las obras publicas | Oficio de requerimiento | 1 | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 1 | 2
104 | FILA_104 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Condiciones de calidad de las obras ejecutadas mediante contrato de obra 2014-02-0640 | Debilidades en el seguimiento y control | Exigir a los interventores mayor control sobre la ejecucion de las actividades, para garantizar los standares de calidad y acabado de las mismas | Evaluacion de actividades ejecutadas, semanalmente | Informe de Evaluaciòn | 100% | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 100% | 2
105 | FILA_105 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Adiciones y registro presupuestal contrato de obra Nº 2014-02-0640 | Debilidades en el seguimiento y control | Revisar el proyecto, antes de su ejecucion con el fin de manifestar alguna situacion que requiera de obras adicionales, antes de dar inicio a la ejecucion de los contratos, por parte de interventor y supervisor | Informe de revision del proyecto donde se justifiquen las obras adicionales que se van a ejecutar | Informe de Revisiòn | 100% | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 100% | 2
106 | FILA_106 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Calidad de la obra Contrato 2015-02-1127 | Incorrectas practicas de calidad sobre los materiales | Exigir a los interventores mayor control sobre la ejecucion de las actividades, para garantizar los standares de calidad y acabado de las mismas | Evaluacion de actividades ejecutadas, semanalmente | Informe de Evaluaciòn | 100% | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 100% | 2
107 | FILA_107 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Vinculaciòn de personal- Contrato de obra 2013-02-640 | Incumplimiento con la vinculacion del personal requerido y propuesto para la ejecuciòn del contrato | Solicitar a la interventoria una verificacion efectiva de las hojas de vida del personal contratado, garantizando el cumplimiento de los pliegos de condiciones y las ofertas presentadas por los contratistas. | Solicitud de estudio y aprobaciòn de las hojas de vida del personal | Solicitud de estudio y aprobaciòn | 100% | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 100% | 2
108 | FILA_108 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Vinculaciòn de personal- Contrato de obra 2013-02-0911 | Falta de supervisiòn, vigilancia y control en la ejecuciòn de las obras | Oficiar a los supervisores, interventores y contratistas de las obras, el cumplimiento del personal profesional acorde a lo ofertado, en la etapa precontractual y se hubiere algún cambio, éste debe ser aprobado previamente por entidad contratante. Así mismo, se les notificará de los deberes, obligaciones y responsabilidades en las labores de supervisión. | Oficio dirigido a los supervisores, interventores y contratistas de las obras, a cerca del cumplimiento del personal profesional acorde a lo ofertado | Oficio emitido | 100% | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 100% | 2
109 | FILA_109 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Publicaciones SECOP Contratos de obras | No existe una actualizaciòn oportuna de los documentos generados en los procesos de contrataciòn citados | Coordinar entre la secretaria de infarestructura y la secretaria general del Departamento, con el fin de mantener alimentada la pagina del secop con la informacion contractual requerida por ley, con el fin de dar cumplimiento al principio de publicidad | comites de trabajo intersectoriales, mensuales | Comitès | 100% | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 0 | 2
110 | FILA_110 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Contrato 2013-02-1033- Actualizaciòn de garantìas de cumplimiento | Falta de control y seguimiento efectivo por la Gobernaciòn | Oficiar a los supervisores, interventores y contratistas de las obras, el cumplimiento del personal profesional acorde a lo ofertado, en la etapa precontractual y se hubiere algún cambio, éste debe ser aprobado previamente por entidad contratante. Así mismo, se les notificará de los deberes, obligaciones y responsabilidades en las labores de supervisión. | Oficio dirigido a los supervisores, interventores y contratistas de las obras, a cerca del cumplimiento del personal profesional acorde a lo ofertado | Oficio emitido | 100% | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 100% | 2
111 | FILA_111 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Planeaciòn y autorizaciòn pròrroga contrato de obra 2013-02-0911 | Falta de aplicaciòn efectiva de los controles , en la etapa precontractual y debilidades en la ejecuciòn del contrato. | Circular a los supervisores sobre: 1-Verificación previa de los diseños y de todas las actividades que inciden en la planeación 2-Exigencia del cumplimiento estricto del cronograma 3-Ante posibles incumplimientos del contratista, solicitar a la oficina juridica la aplicación de las clausulas exhorbitantes para resguardar los intereses de la entidad. | Circular emitida a supervisores e interventores | Circular | 1 | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 1 | 2
112 | FILA_112 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Planeaciòn y justificaciòn de las pròrrogas del Contrato de Obra 2015-02-1127 | Defienciencias en la planeaciòn, en la etapa precontractual, asì como a debilidades en el ejercicio de interventoria y supervisiòn. | Revisar el proyecto, antes de su ejecucion con el fin de manifestar alguna situacion que requiera de obras adicionales, antes de dar inicio a la ejecucion de los contratos, por parte de interventor y supervisor | Informe de revision del proyecto donde se justifiquen las obras adicionales que se van a ejecutar | Informe de Revisiòn | 100% | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 100% | 2
113 | FILA_113 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Planeaciòn y justificaciòn de las suspensiones del Contrato de Obra 2014-02-0816. | Debilidad en la planeaciòn, en la etapa precontractual y presuntas deficiencias en el desarrollo de interventoria y supervisòn. | Requerir que en la etapa de estudios previos, se certifique que el proyecto cuenta con todos los permisos necesarios para su ejecucion, con el fin de evitar periodos de suspension por este concepto. | oficio de requerimiento y certficacion | Oficio y Certificaciòn | 2 | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 2 | 2
114 | FILA_114 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Planeaciòn y justificaciòn de la suspensiòn del Contrato de Obra 2015-02-0878. | Debilidades en la planeaciòn del contrato y en la ejecuciòn del contrato y labor de interventoria y supervisiòn. | Requerir a supervisores e interventores, exigiendo un mayor rigor en el analisis de las suspensiones y prorrogas. | circular emitida a supervisores e interventores | Circular | 1 | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 1 | 2
115 | FILA_115 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Adiciòn en valor CDP .Contrato de obra 2015-02-0878 | Falta de Control efectivo. | Elaborar circular al personal de apoyo exigiendo mayor cuidado en la numeración y fechado de los documentos contractuales. | circular | Circular | 1 | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 1 | 2
116 | FILA_116 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Planeaciòn y entrega de anticipo al contrato de obra 2014-02-1313. | Debilidades en la planeaciòn del proceso contractual, en la ejecuciòn del contrato, asi como presuntas deficiencias por parte de la interventoria y supervisiòn. | Solicitar el plan de inversion del anticipo, surtiendo un proceso de verificacion y aprobacion por parte de la interventoria y supervision, y posterior a esto una verificacion de su cumplimiento | informe del plan de manejo del anticipo de cumplimiento mensual | Oficio de soilicitud e informe | 2 | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 1 | 2
117 | FILA_117 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Interventoria .Contrato 2015-02-0405 | Debilidades en la supervisiòn e interventorìa | Requerir los informes de interventoria, que sean explisitos y que nos muestren un diagnostico claro y oportuno del estado del contrato y su avance mes a mes | Informes de interventoria mensuales | Informes | 100% | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 100% | 2
118 | FILA_118 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Justificaciòn del acta de adiciòn en valor 01 de octubre de 2014 y planeaciòn al contrato de obra Nº 2014-02-0214 | Falta de efectividad en los controles, presuntas deficiencias en la planeacion y ejecuciòn del contrato en la interventoria y supervisiòn de este | Estudiar alternativas presupuestales del proyecto.Se valorara, las distintas alternativas presupuestales que permitan contar desde el inicio de las obras con la totalidad de recursos economicos, que según detalle prescripcionales del diseño demanda la construccion de la obra. De modo tal que se reduzca a su minima expresion las adiciones en valor a los contratos | Valoraciòn de alternativas presupuestales del proyecto | Informe de valoraciòn | 1 | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 1 | 2
119 | FILA_119 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Justificaciòn de la suspensiòn, contrato de Obra 2014-02-0214 | Falta de efectividad en los controles, presuntas deficiencias en la planeacion y ejecuciòn del contrato en la interventoria y supervisiòn de este | Elevar consulta a la oficina de asuntos juridicos para que emita concepto previo. | teniendo en cuenta las manifestaciones del contratista y las aceptaciones de la interventoria reconociendo la situacion de fuerza mayor o condiciones del proyectose debe contar con un concepto previo d la oficina juridica sobre la conveniencia de la suspencion como medida provicional y excepcional de acuerdo a los criterios de necesidad y proporcionalidad | Oficio de consulta juridica | 100% | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 100% | 2
120 | FILA_120 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Gestiòn y oportunidad en el recaudo de rendimientos financieros. Anticipos contratos de obra Nº 2013-02-640; 2013-02-911 y 2013-02-705 | Falta de aplicaciòn efectiva de controles por parte de la Gobernaciòn del Cesar (en la supervisiòn e interventoria), respectoa l recaudo oportuno de los rendimientos financieros | Solicitar la inclusiòn en los futuros contratos que suscriba la entidad, que fueren sujeto de anticipos, el clausurado, instrucciones para el desembolso mensual de los rendimientos financieros generados por los recursos girados a la fiducia para el manejo del anticipo. | Oficio de solicitud de clausulas de manejo del anticipio y desembolso de rendimientos financiero | Oficio de solicitud | 1 | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 1 | 2
121 | FILA_121 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Planeaciòn contrato de obra 2013-02-0640 | Falta de efectiva de controles (debilidades en laplaneaciòn, ejecuciòn y supervisiòn ) | Requerir que en la etapa de estudios previos, se certifique que el proyecto cuenta con todos los permisos necesarios para su ejecucion, con el fin de evitar periodos de suspension por este concepto. | oficio de requerimiento y certficacion | Oficio - Certificaciòn | 2 | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 2 | 2
122 | FILA_122 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | Estados de obras contratos de obra 2014-02-0214 | Presuntas deficiencias en la construcciòn e instalaciòn de la superestructura y cubierta de las tribunas. | 1.atender fisuras y demas detalles presentados en las placas de contra piso. 2. Complemetar acabados, soldaduras y ajuste en las conecciones de la estructura de las cubieratas. 3. subsanar los detalles de lamembrana de la cubierta.4. Mayor efectividad en el contol al mometo de ejecucion por parte de los profesionales de la interventoria. | Atencion de detalles presentados en el proceso constructivo | Informes de debilidades | 100% | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 13.5714 | 100% | 2
[3] | 0 ALUMBRADO PÚBLICO
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | No aplica para la Institución | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | No aplica para la Institución | No aplica para la Institución | No aplica para la Institución | No aplica para la Institución | No aplica para la Institución | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0 |  | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 005 | O1 D1 Contratación de la Gerencia Asesora. Desde el 26 de septiembre del año en curso, fecha en que se venció el Convenio 501, el Programa no cuenta con Gerencia Asesora | La Gobernación del Cesar no ha iniciado proceso licitatorio para la vinculación de la misma, a pesar de los innumerables requerimientos que se han hecho en este sentido en Comité Directivo y en reiterados oficios del MAVDT | Garantizar la Contratación de la Gerencia Asesora, con el fin de adelantar las acciones y actividades técnicas, institucionales, legales, ambientales financieras y administrativas de apoyo y asesoría al Gestor y a los participantes del PDA | Realizar el Proceso Licitatorio para contratar la Gerencia Asesora del PDA, conforme a lo establecido en el decreto 3200 de 2008 | Proceso Licitatorio realizado | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 005 | O 1. D1 Contratación de la Gerencia Asesora. Desde el 26 de septiembre del año en curso, fecha en que se venció el Convenio 501, el Programa no cuenta con Gerencia Asesora | La Gobernación del Cesar no ha iniciado proceso licitatorio para la vinculación de la misma, a pesar de los innumerables requerimientos que se han hecho en este sentido en Comité Directivo y en reiterados oficios del MAVDT | Garantizar la Contratación de la Gerencia Asesora, con el fin de adelantar las acciones y actividades técnicas, institucionales, legales, ambientales financieras y administrativas de apoyo y asesoría al Gestor y a los participantes del PDA | Seleccionar el proponente ganador para ejercer la Gerencia Asesora del PDA | Proponente seleccionado | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 005 | O1 D1 Contratación de la Gerencia Asesora. Desde el 26 de septiembre del año en curso, fecha en que se venció el Convenio 501, el Programa no cuenta con Gerencia Asesora | La Gobernación del Cesar no ha iniciado proceso licitatorio para la vinculación de la misma, a pesar de los innumerables requerimientos que se han hecho en este sentido en Comité Directivo y en reiterados oficios del MAVDT | Garantizar la Contratación de la Gerencia Asesora, con el fin de adelantar las acciones y actividades técnicas, institucionales, legales, ambientales financieras y administrativas de apoyo y asesoría al Gestor y a los participantes del PDA | Celebrar la contratación con el proponente ganador para ejercer la Gerencia Asesora del PDA, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad | Contrato suscrito y legalizado | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 005 | O 2. Contratación de Auditoría Externa Especializada. Transcurridos tres años de vigencia del referido Contrato, aun no se ha cumplido el requisito de contratar mediante proceso licitatorio la Auditoría Externa Especializada con el fin de verificar la adecuada utilización de los recursos del Programa que debía ser contratada antes de finalizar el primer año de ejecución del Programa | Falta de celeridad en el proceso de contratación de la auditoría externa | Garantizar la existencia de la Auditoría Externa contratada que permita la evaluación permanente e integral del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Contratar la Auditoría Externa del Plan Departamental de Aguas del Departamento del Cesar en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo | Auditoría Externa contratada | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 005 | O2 Contratación de Auditoría Externa Especializada. Transcurridos tres años de vigencia del referido Contrato, aun no se ha cumplido el requisito de contratar mediante proceso licitatorio la Auditoría Externa Especializada con el fin de verificar la adecuada utilización de los recursos del Programa que debía ser contratada antes de finalizar el primer año de ejecución del Programa | Falta de celeridad en el proceso de contratación de la auditoría externa | Garantizar la existencia de la Auditoría Externa contratada que permita la evaluación permanente e integral del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Exigir a la Auditoría Externa un cronograma de presentación de Informe de la evaluación del Plan Departamental de Aguas del Departamento del Cesar | Cronograma presentado | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 005 | O2 Contratación de Auditoría Externa Especializada. Transcurridos tres años de vigencia del referido Contrato, aun no se ha cumplido el requisito de contratar mediante proceso licitatorio la Auditoría Externa Especializada con el fin de verificar la adecuada utilización de los recursos del Programa que debía ser contratada antes de finalizar el primer año de ejecución del Programa | Falta de celeridad en el proceso de contratación de la auditoría externa | Garantizar la existencia de la Auditoría Externa contratada que permita la evaluación permanente e integral del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de presentación de Informe de la Auditoría Externa contratada | Informe de Seguimiento trimestral | 2 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 2 | 4
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 005 | O2 Contratación de Auditoría Externa Especializada. Transcurridos tres años de vigencia del referido Contrato, aun no se ha cumplido el requisito de contratar mediante proceso licitatorio la Auditoría Externa Especializada con el fin de verificar la adecuada utilización de los recursos del Programa que debía ser contratada antes de finalizar el primer año de ejecución del Programa | Falta de celeridad en el proceso de contratación de la auditoría externa | Garantizar la existencia de la Auditoría Externa contratada que permita la evaluación permanente e integral del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer las Acciones correctivas y preventivas, respecto a las deficiencias detectadas por la auditoría externa contratada en la evaluación del Plan Departamental de Aguas | Acciones correctivas y preventivas tomadas de acuerdo al informe | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | O3 Presentación de informes de cumplimiento de metas e indicadores de desempeño del Programa por parte de la Gerencia Asesora | El Departamento del Cesar no ha exigido los informes que permitan realizar un efectivo seguimiento a los proyectos de inversión | Establecer una directriz exigiéndole a la Gerencia Asesora del Plan Departamental de Aguas del Departamento del Cesar, la presentación de informes de cumplimiento de metas e indicadores de Desempeño del Programa | Expedir una directriz exigiéndole a la Gerencia Asesora del PDA el cumplimiento oportuno en la presentación de informes de metas e indicadores de gestión realizados | Directriz expedida | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | Después de un mes de terminado el Convenio con Aguas de Manizales SA ESP ésta no ha presentado informe de cumplimiento de metas y calificación de indicadores de desempeño operativo financiero | El Departamento del Cesar no ha exigido los informes que permitan realizar un efectivo seguimiento a los proyectos de inversión | Establecer una directriz exigiéndole a la Gerencia Asesora del Plan Departamental de Aguas del Departamento del Cesar, la presentación de informes de cumplimiento de metas e indicadores de Desempeño del Programa | Hacer trimestral seguimiento al cumplimiento de la directriz establecida para la presentación de informes por parte de la Gerencia Asesora del PDA, con el fin de realizar un efectivo seguimiento a los proyectos de inversión | Seguimiento trimestral realizado | 2 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 2 | 4
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | establecidos por el Reglamento Operativo del Programa en el Departamento del Cesar | El Departamento del Cesar no ha exigido los informes que permitan realizar un efectivo seguimiento a los proyectos de inversión | Establecer una directriz exigiéndole a la Gerencia Asesora del Plan Departamental de Aguas del Departamento del Cesar, la presentación de informes de cumplimiento de metas e indicadores de Desempeño del Programa | Evaluar trimestralmente el Informe presentado por la Gerencia Asesora del PDA, para determininar su avance respectivo | Informe de evaluación trimestral | 3 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 3 | 4
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | O6 D4 CONTRATO DE OBRA No 450 de 2006 En este contrato se han presentado continuos incumplimientos por parte del contratista razón por la que se ha multado al contratista llegando incluso a declararse la caducidad según consta en el Acto Administrativo 2709 de 2009 La CGR evidenció que el contratista, continúa en actividad sin la presencia de Interventoría alguna | Aguas de Manizales da cuenta en su informe ejecutivo de abril de 2009, que desde el 15 de enero de 2009 la interventoría dejó de hacer acompañamiento a la ejecución de la obra, debido a que el contratista la abandonó completamente desde diciembre de 2008 | Garantizar que los Procesos Contractuales celebrados por la entidad territorial, cuenten con la presencia permanente de la Interventoría para que realice el acompañamiento y evaluación en la ejecución de las obras del Plan Departamental de Aguas en el Departamento del Cesar | Realizar el Proceso de Contractual para seleccionar las Interventorías a los diferentes contratos celebrados por la entidad | Proceso Licitatorio realizado | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
12 | FILA_12 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | O6 D4 CONTRATO DE OBRA No 450 de 2006 En este contrato se han presentado continuos incumplimientos por parte del contratista razón por la que se ha multado al contratista llegando incluso a declararse la caducidad según consta en el Acto Administrativo 2709 de 2009 La CGR evidenció que el contratista, continúa en actividad sin la presencia de Interventoría alguna | Aguas de Manizales da cuenta en su informe ejecutivo de abril de 2009, que desde el 15 de enero de 2009 la interventoría dejó de hacer acompañamiento a la ejecución de la obra, debido a que el contratista la abandonó completamente desde diciembre de 2008 | Garantizar que los Procesos Contractuales celebrados por la entidad territorial, cuenten con la presencia permanente de la Interventoría para que realice el acompañamiento y evaluación en la ejecución de las obras del Plan Departamental de Aguas en el Departamento del Cesar | Seleccionar el proponente ganador para ejercer la Gerencia Asesora del PDA | Proponente seleccionado | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
13 | FILA_13 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | O6 D4 CONTRATO DE OBRA No 450 de 2006 En este contrato se han presentado continuos incumplimientos por parte del contratista razón por la que se ha multado al contratista llegando incluso a declararse la caducidad según consta en el Acto Administrativo 2709 de 2009 La CGR evidenció que el contratista, continúa en actividad sin la presencia de Interventoría alguna | Aguas de Manizales da cuenta en su informe ejecutivo de abril de 2009, que desde el 15 de enero de 2009 la interventoría dejó de hacer acompañamiento a la ejecución de la obra, debido a que el contratista la abandonó completamente desde diciembre de 2008 | Garantizar que los Procesos Contractuales celebrados por la entidad territorial, cuenten con la presencia permanente de la Interventoría para que realice el acompañamiento y evaluación en la ejecución de las obras del Plan Departamental de Aguas en el Departamento del Cesar | Celebrar la contratación con el proponente ganador para ejercer la Gerencia Asesora del PDA, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad | Contrato suscrito y legalizado | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
14 | FILA_14 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | O6 D4 CONTRATO DE OBRA No 450 de 2006 En este contrato se han presentado continuos incumplimientos por parte del contratista razón por la que se ha multado al contratista llegando incluso a declararse la caducidad según consta en el Acto Administrativo 2709 de 2009 La CGR evidenció que el contratista, continúa en actividad sin la presencia de Interventoría alguna | Aguas de Manizales da cuenta en su informe ejecutivo de abril de 2009, que desde el 15 de enero de 2009 la interventoría dejó de hacer acompañamiento a la ejecución de la obra, debido a que el contratista la abandonó completamente desde diciembre de 2008 | Garantizar que los Procesos Contractuales celebrados por la entidad territorial, cuenten con la presencia permanente de la Interventoría para que realice el acompañamiento y evaluación en la ejecución de las obras del Plan Departamental de Aguas en el Departamento del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 4 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 4 | 4
15 | FILA_15 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 100 | O7 CONTRATO DE OBRA No 435 de 2006 A pesar de encontrarse técnicamente construidos los tanques objeto del contrato no están en servicio por los inconvenientes anotados en el contrato No 050 de 2005 anteriormente citado | El Departamento del Cesar no ha realizado gestión que permita poner al servicio las obras del precitado contrato | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
16 | FILA_16 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 100 | O7 CONTRATO DE OBRA No 435 de 2006 A pesar de encontrarse técnicamente construidos los tanques objeto del contrato no están en servicio por los inconvenientes anotados en el contrato No 050 de 2005 anteriormente citado | El Departamento del Cesar no ha realizado gestión que permita poner al servicio las obras del precitado contrato | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
17 | FILA_17 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 100 | O7 CONTRATO DE OBRA No 435 de 2006 A pesar de encontrarse técnicamente construidos los tanques objeto del contrato no están en servicio por los inconvenientes anotados en el contrato No 050 de 2005 anteriormente citado | El Departamento del Cesar no ha realizado gestión que permita poner al servicio las obras del precitado contrato | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 2 | 4
18 | FILA_18 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 100 | O7 CONTRATO DE OBRA No 435 de 2006 A pesar de encontrarse técnicamente construidos los tanques objeto del contrato no están en servicio por los inconvenientes anotados en el contrato No 050 de 2005 anteriormente citado | El Departamento del Cesar no ha realizado gestión que permita poner al servicio las obras del precitado contrato | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que la entidad territorial haya realizado el el proceso de empalme con las redes instaladas para poner en perfecto funcionamiento la expansión de la red de acueducto en dicho municipio | Informe de Verificación | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
19 | FILA_19 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 100 | O7 CONTRATO DE OBRA No 435 de 2006 A pesar de encontrarse técnicamente construidos los tanques objeto del contrato no están en servicio por los inconvenientes anotados en el contrato No 050 de 2005 anteriormente citado | El Departamento del Cesar no ha realizado gestión que permita poner al servicio las obras del precitado contrato | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
20 | FILA_20 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 015 | O26 D 18 Contrato de obra No 485 de 2007 El contratista adjudicatario del contrato Consorcio Aguas del Cesar no cumplió con las exigencias a las que refiere el numeral g Certificado de Calidad ni adjuntó la certificación de los aportes parafiscales en los términos señalados en el mismo | Fallas en la planeación de este proyecto al no incluir obras de conexión y descargue y por carencia de planeación integral de este sistema de tratamiento. Los términos de referencia no fueron diseñados debidamente para garantizar el debido cumplimiento del objeto contractual | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar adecuadamente los diseños iniciales de los proyectos a ejecutar, de tal forma que recogan todas las necesidades relacionadas en la construcción de los mismos | Informe de evaluación a los diseños iniciales de los proyectos | 1 | 2010/02/09 | 2010/06/30 | 20 | 1 | 4
21 | FILA_21 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 015 | Sin existir argumentos y/o explicaciones el Comité Evaluador se habilitó la propuesta y se adjudicó el contrato al “Consorcio Aguas del Cesar” el 20 de diciembre de 2007 por el Gobernador de la época aun cuando éste fue suspendido del cargo el 19 de diciembre y a partir del 21 de diciembre se posesionó otro funcionario en calidad de encargado | Fallas en la planeación de este proyecto al no incluir obras de conexión y descargue y por carencia de planeación integral de este sistema de tratamiento. Los términos de referencia no fueron diseñados debidamente para garantizar el debido cumplimiento del objeto contractual | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/02/09 | 2010/07/31 | 25 | 1 | 4
22 | FILA_22 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 015 | A pesar de las irregularidades presentadas en la evaluación de las ofertas y de los inconvenientes presentados en el proceso de contratación incluida la suspensión de quien debía suscribir el contrato finalmente se suscribió el contrato 485 de 2007 | Fallas en la planeación de este proyecto al no incluir obras de conexión y descargue y por carencia de planeación integral de este sistema de tratamiento. Los términos de referencia no fueron diseñados debidamente para garantizar el debido cumplimiento del objeto contractual | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/02/09 | 2010/05/31 | 16 | 1 | 4
23 | FILA_23 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 015 | En el desarrollo del contrato ha quedado evidenciado que el contratista no tiene ni la infraestructura ni la capacidad administrativa y financiera para adelantar contratos de esta envergadura por lo que ha incumplido sus obligaciones en el desarrollo de las obras en los 7 municipios | Fallas en la planeación de este proyecto al no incluir obras de conexión y descargue y por carencia de planeación integral de este sistema de tratamiento. Los términos de referencia no fueron diseñados debidamente para garantizar el debido cumplimiento del objeto contractual | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 3 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 3 | 4
24 | FILA_24 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 015 | La Gobernación en calidad de contratante a pesar de estar vencido el contrato y de haberse declarado la caducidad por incumplimiento | Fallas en la planeación de este proyecto al no incluir obras de conexión y descargue y por carencia de planeación integral de este sistema de tratamiento. Los términos de referencia no fueron diseñados debidamente para garantizar el debido cumplimiento del objeto contractual | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
25 | FILA_25 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 015 | reversó sus decisiones no dando cumplimiento al régimen contractual de hacer efectivas las garantías que amparaban el contrato y de esta manera garantizarle el agua potable a los ciudadanos de estos siete municipios | Fallas en la planeación de este proyecto al no incluir obras de conexión y descargue y por carencia de planeación integral de este sistema de tratamiento. Los términos de referencia no fueron diseñados debidamente para garantizar el debido cumplimiento del objeto contractual | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Iniciar las acciones administrativo y/o Jurídicas correspondientes cuando se incumpla con el objeto contractual por parte del Contratista, con el fin de salvarguardar los recursos del Estado | Acciones jurídicas tomadas por incumplimiento del contratista en cada proceso contractual | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
26 | FILA_26 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 015 | Al reinicio de actividades por parte del contratista no se observó presencia de Interventoría | Fallas en la planeación de este proyecto al no incluir obras de conexión y descargue y por carencia de planeación integral de este sistema de tratamiento. Los términos de referencia no fueron diseñados debidamente para garantizar el debido cumplimiento del objeto contractual | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
27 | FILA_27 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 005 | O27 Informes de Aguas de Manizales. Los informes ejecutivos presentados por el gestor “Aguas de Manizales” en diciembre de 2008 manifiestan que se evidencian largos lapsos transcurridos sin dar respuesta a las solicitudes hechas por parte de la Interventoría, a la Entidad contratante | La Gobernación no ha tomado las acciones correctivas de manera oportuna y aplicada a cada caso en particular | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el establecimiento de las acciones correctivas que garanticen el cumplimiento dentro del plazo establecido el objeto contractual por parte del contratista | Verificar y evaluar bimestralmente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación bimestral | 3 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 3 | 4
28 | FILA_28 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 005 | A la fecha, existen cuatro contratos de obra vencidos desde septiembre de 2008, con actuaciones administrativas abiertas y repetitivas | La Gobernación no ha tomado las acciones correctivas de manera oportuna y aplicada a cada caso en particular | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el establecimiento de las acciones correctivas que garanticen el cumplimiento dentro del plazo establecido el objeto contractual por parte del contratista | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
29 | FILA_29 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 005 | sin definición exacta sobre sanciones, multas o caducidades a desarrollar (450-06, 468-07, 470-07, 450-07) | La Gobernación no ha tomado las acciones correctivas de manera oportuna y aplicada a cada caso en particular | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el establecimiento de las acciones correctivas que garanticen el cumplimiento dentro del plazo establecido el objeto contractual por parte del contratista | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
30 | FILA_30 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 005 | Existen varios conceptos y acciones jurídicas relacionadas con las prórrogas de cuatro contratos más que generan un alto riesgo para la Gobernación | La Gobernación no ha tomado las acciones correctivas de manera oportuna y aplicada a cada caso en particular | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el establecimiento de las acciones correctivas que garanticen el cumplimiento dentro del plazo establecido el objeto contractual por parte del contratista | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
31 | FILA_31 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 005 | dada su condición de ser contratos suspendidos o vencidos legalmente pero actualmente presentando avances físicos bajos (475-06, 464-07, 484-07, 413-07) | La Gobernación no ha tomado las acciones correctivas de manera oportuna y aplicada a cada caso en particular | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el establecimiento de las acciones correctivas que garanticen el cumplimiento dentro del plazo establecido el objeto contractual por parte del contratista | Iniciar oportunamente las acciones administrativo y/o Jurídicas correspondientes cuando se incumpla con el objeto contractual por parte del Contratista, con el fin de salvarguardar los recursos del Estado | Acciones jurídicas tomadas por incumplimiento del contratista en cada proceso contractual | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
32 | FILA_32 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 007 | O28 Evaluación de las Propuestas Económicas. En los términos de referencia para la contratación los Pliegos establecen un rango para presentar la propuesta económica entre el 100 y el 95% del presupuesto oficial, lo cual no permite a los proponentes presentar ofertas más favorables a la entidad | Ni el MAVDT, ni los entes territoriales, tienen bases de datos con precios de mercado sobre el cual se sustentan los presupuestos, adicionalmente el esquema de evaluación económica de la propuesta tendría un nivel de confianza con desviación inferior al 2.5% lo cual no está técnicamente demostrado | Establecer procedimiento para la elaboración y verificación de estudios de mercado, con el propósito de efectuar oportunamente la revisión y verificación de los precios propuestos en los proyectos presentados en la entidad territorial | Elaborar el procedimiento para la elaboración y verificación de los estudios de mercados en la entidad territorial | Procedimiento elaborado | 1 | 2010/02/09 | 2010/04/30 | 11 | 1 | 4
33 | FILA_33 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 007 | O28 Evaluación de las Propuestas Económicas. En los términos de referencia para la contratación los Pliegos establecen un rango para presentar la propuesta económica entre el 100 y el 95% del presupuesto oficial, lo cual no permite a los proponentes presentar ofertas más favorables a la entidad | Ni el MAVDT, ni los entes territoriales, tienen bases de datos con precios de mercado sobre el cual se sustentan los presupuestos, adicionalmente el esquema de evaluación económica de la propuesta tendría un nivel de confianza con desviación inferior al 2.5% lo cual no está técnicamente demostrado | Establecer procedimiento para la elaboración y verificación de estudios de mercado, con el propósito de efectuar oportunamente la revisión y verificación de los precios propuestos en los proyectos presentados en la entidad territorial | Adoptar el Procedimiento para la elaboración y verificación de los estudios de mercados en la entidad territorial | Acto administrativo de adopción | 1 | 2010/02/09 | 2010/05/31 | 16 | 1 | 4
34 | FILA_34 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 007 | O28 Evaluación de las Propuestas Económicas. En los términos de referencia para la contratación los Pliegos establecen un rango para presentar la propuesta económica entre el 100 y el 95% del presupuesto oficial, lo cual no permite a los proponentes presentar ofertas más favorables a la entidad | Ni el MAVDT, ni los entes territoriales, tienen bases de datos con precios de mercado sobre el cual se sustentan los presupuestos, adicionalmente el esquema de evaluación económica de la propuesta tendría un nivel de confianza con desviación inferior al 2.5% lo cual no está técnicamente demostrado | Establecer procedimiento para la elaboración y verificación de estudios de mercado, con el propósito de efectuar oportunamente la revisión y verificación de los precios propuestos en los proyectos presentados en la entidad territorial | Socializar el Procedimiento adoptado para la elaboración y verificación de los estudios de mercados en la entidad territorial | Registro de socialización | 1 | 2010/02/09 | 2010/06/30 | 20 | 1 | 4
35 | FILA_35 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 007 | O28 Evaluación de las Propuestas Económicas. En los términos de referencia para la contratación los Pliegos establecen un rango para presentar la propuesta económica entre el 100 y el 95% del presupuesto oficial, lo cual no permite a los proponentes presentar ofertas más favorables a la entidad | Ni el MAVDT, ni los entes territoriales, tienen bases de datos con precios de mercado sobre el cual se sustentan los presupuestos, adicionalmente el esquema de evaluación económica de la propuesta tendría un nivel de confianza con desviación inferior al 2.5% lo cual no está técnicamente demostrado | Establecer procedimiento para la elaboración y verificación de estudios de mercado, con el propósito de efectuar oportunamente la revisión y verificación de los precios propuestos en los proyectos presentados en la entidad territorial | Evaluar integralmente las propuestas económicas presentadas, con el fin de evitar el pago de sobreprecios en la adquisición de bienes y servicios adquirir | Informe de Evaluación Integral de propuestas económicas | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
36 | FILA_36 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 007 | O28 Evaluación de las Propuestas Económicas. En los términos de referencia para la contratación los Pliegos establecen un rango para presentar la propuesta económica entre el 100 y el 95% del presupuesto oficial, lo cual no permite a los proponentes presentar ofertas más favorables a la entidad | Ni el MAVDT, ni los entes territoriales, tienen bases de datos con precios de mercado sobre el cual se sustentan los presupuestos, adicionalmente el esquema de evaluación económica de la propuesta tendría un nivel de confianza con desviación inferior al 2.5% lo cual no está técnicamente demostrado | Establecer procedimiento para la elaboración y verificación de estudios de mercado, con el propósito de efectuar oportunamente la revisión y verificación de los precios propuestos en los proyectos presentados en la entidad territorial | Verificar oportunamente la elaboración y evaluación de los estudios de mercados, con el fin de determinar si los precios presentados se ajustan a los precios de mercado | Informe de verificación por cada proyecto presentado | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
37 | FILA_37 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 02 003 | O29 Desembolsos de Crédito CAF. La programación para la ejecución del Crédito CAF, establecida mediante el Conpes 3393/08, no se ha cumplido, tan sólo se han efectuado 2 desembolsos por valor de US$22.13 millones que corresponden al 52% del total del crédito. A la fecha no es factible hacer uso del saldo pendiente | No se han cumplido las cláusulas del crédito, en especial la Séptima “PLAZO PARA SOLICITAR LOS DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO, el prestatario tendrá un plazo de seis (6) meses, para solicitar el primer desembolso y de treinta y cuatro (34) meses para solicitar el último desembolso del préstamo” | Fortalecer las funciones de control, seguimiento y evaluación integral del Plan Departamental del Aguas, con el fin de lograr mejores resultados en cuanto a objetivos y metas trazadas | Realizar un estudios imperante de las condiciones del Crédito CAF | Estudios realizados de las condiciones del crédito CAF | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
38 | FILA_38 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 02 003 | O29 Desembolsos de Crédito CAF. La programación para la ejecución del Crédito CAF, establecida mediante el Conpes 3393/08, no se ha cumplido, tan sólo se han efectuado 2 desembolsos por valor de US$22.13 millones que corresponden al 52% del total del crédito. A la fecha no es factible hacer uso del saldo pendiente | No se han cumplido las cláusulas del crédito, en especial la Séptima “PLAZO PARA SOLICITAR LOS DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO, el prestatario tendrá un plazo de seis (6) meses, para solicitar el primer desembolso y de treinta y cuatro (34) meses para solicitar el último desembolso del préstamo” | Fortalecer las funciones de control, seguimiento y evaluación integral del Plan Departamental del Aguas, con el fin de lograr mejores resultados en cuanto a objetivos y metas trazadas | Determinar la financiación del PDA, con recursos del Departamento del Cesar | Financiación del PDA con recursos del Dpto | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
39 | FILA_39 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 02 003 | O29 Desembolsos de Crédito CAF. La programación para la ejecución del Crédito CAF, establecida mediante el Conpes 3393/08, no se ha cumplido, tan sólo se han efectuado 2 desembolsos por valor de US$22.13 millones que corresponden al 52% del total del crédito. A la fecha no es factible hacer uso del saldo pendiente | No se han cumplido las cláusulas del crédito, en especial la Séptima “PLAZO PARA SOLICITAR LOS DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO, el prestatario tendrá un plazo de seis (6) meses, para solicitar el primer desembolso y de treinta y cuatro (34) meses para solicitar el último desembolso del préstamo” | Fortalecer las funciones de control, seguimiento y evaluación integral del Plan Departamental del Aguas, con el fin de lograr mejores resultados en cuanto a objetivos y metas trazadas | Realizar el pago de las obligaciones contraídas en la ejecución del Crédito CAF, conforme a las directrices establecidas en el primer desembolso | Pagos del primer desembolso del crédito CAF | 1 | 2010/02/09 | 2010/08/31 | 29 | 1 | 4
40 | FILA_40 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | O30 Partidas por Conciliar- Registro. Se evidencian partidas conciliatorias a junio 30 de 2009, en cheques sin cobrar correspondiente a la orden de pago a Aguas del Cesar registrada en libros y no en bancos, por valor de $206.6 millones, con una antigüedad de más de seis meses en el registro de la cuenta donde se manejan los recursos del crédito CAF | Inadecuado seguimiento a la totalidad de las cifras en las conciliaciones bancarias que afectan los registros en los libros | Fortalecer el Sistema de Control Interno Contable en la entidad territorial, mediante el seguimiento oportuno a las conciliaciones bancarias en las cuentas donde se manejan los recursos del Plan Departamental de Aguas | Practicar mensualmente conciliaciones bancarias a las cuentas donde se manejan los recursos del Plan Departamental de Aguas | Conciliaciones realizadas mensualmente | 5 | 2010/02/09 | 2010/06/30 | 20 | 5 | 4
41 | FILA_41 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | O30 Partidas por Conciliar- Registro. Se evidencian partidas conciliatorias a junio 30 de 2009, en cheques sin cobrar correspondiente a la orden de pago a Aguas del Cesar registrada en libros y no en bancos, por valor de $206.6 millones, con una antigüedad de más de seis meses en el registro de la cuenta donde se manejan los recursos del crédito CAF | Inadecuado seguimiento a la totalidad de las cifras en las conciliaciones bancarias que afectan los registros en los libros | Fortalecer el Sistema de Control Interno Contable en la entidad territorial, mediante el seguimiento oportuno a las conciliaciones bancarias en las cuentas donde se manejan los recursos del Plan Departamental de Aguas | Realizar seguimiento mensual a las partidas no conciliatorias detectadas en la Conciliaciones Bancarias, requiriendo oportunamente a los beneficiarios correspondientes | Informe de seguimiento mensual a las partidas no conciliatorias | 5 | 2010/02/09 | 2010/06/30 | 20 | 5 | 4
42 | FILA_42 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | O30 Partidas por Conciliar- Registro. Se evidencian partidas conciliatorias a junio 30 de 2009, en cheques sin cobrar correspondiente a la orden de pago a Aguas del Cesar registrada en libros y no en bancos, por valor de $206.6 millones, con una antigüedad de más de seis meses en el registro de la cuenta donde se manejan los recursos del crédito CAF | Inadecuado seguimiento a la totalidad de las cifras en las conciliaciones bancarias que afectan los registros en los libros | Fortalecer el Sistema de Control Interno Contable en la entidad territorial, mediante el seguimiento oportuno a las conciliaciones bancarias en las cuentas donde se manejan los recursos del Plan Departamental de Aguas | Realizar mensualmente los ajustes contables pertinentes de acuerdo con el informe de seguimiento a las partidas no conciliatorias detectadas, con el fin de mostrar saldos reales y razonables en los Estados Financieros de la entidad territorial | Ajustes contables mensualmente realizados | 5 | 2010/02/09 | 2010/06/30 | 20 | 5 | 4
43 | FILA_43 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 02 100 | O35 Pasivos laborales de los municipios. EL Departamento y los Municipios no han conciliado los pasivos laborales de las empresas prestadoras y de los municipios prestadores directos de los servicios públicos domiciliarios de | Posible incumplimiento de sus obligaciones por parte de los municipios | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial, mediante la oportuna contratación de los Pasivos Laborales y Pensionales de los veinticuatro (24) municipios prestadores directos de los servicios público domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo asumidos por el Plan Departamental de Aguas del Departamento del Cesar | Valorar e implementar los pasivos laborales y pensionales en los veinticuatro (24) municipios asumidos por el DPA en el Departamento del Cesar, con fundamento en el proceso contractual suscrito | Informe de valoración e implementación de los pasivos laborales y pensiónales por cada municipio | 1 | 2010/02/09 | 2010/09/30 | 33 | 1 | 4
44 | FILA_44 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 02 100 | acueducto, alcantarillado y aseo, ya que a la fecha se encuentran procesos de liquidación y contingencias con salarios caídos | Posible incumplimiento de sus obligaciones por parte de los municipios | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial, mediante la oportuna contratación de los Pasivos Laborales y Pensionales de los veinticuatro (24) municipios prestadores directos de los servicios público domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo asumidos por el Plan Departamental de Aguas del Departamento del Cesar | Asumir el pago de las prestaciones laborales y pensionales de los veinticuatro (24) municipios prestadores directos de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo asumidos por el Plan Departamental de Aguas del Departamento de, Cesar | Informe de pago de las prestaciones laborales y pensionales por municipio | 1 | 2010/02/09 | 2010/09/30 | 33 | 1 | 4
45 | FILA_45 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 02 100 | Los pasivos laborales en este caso, se estiman en $10.000 millones de pesos | Posible incumplimiento de sus obligaciones por parte de los municipios | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial, mediante la oportuna contratación de los Pasivos Laborales y Pensionales de los veinticuatro (24) municipios prestadores directos de los servicios público domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo asumidos por el Plan Departamental de Aguas del Departamento del Cesar | Evaluar bimestralmente que los informes de interventoría realizado al proceso contractual de los pasivos laborales y pensionales, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación bimestral de los informes de interventoría por el cada proceso contractual | 1 | 2010/02/09 | 2010/09/30 | 33 | 1 | 4
46 | FILA_46 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | O36 Contrato Adquisición de Vehículos para recolección de basuras. Se presentaron deficiencias en el proceso de adquisición de vehículosmediante el Contrato de Compraventa No.336/07 por valor de $2.500 millones | La causa está señalada en acta de Comité Directivo del 4 diciembre de 2008, en donde se manfiesta: “El presidente señala que antes de la compra de los vehículos se debía contar con el respectivo soporte técnico | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial, mediante la realización de estudios previos y técnicos de los bienes adquirir en el Plan Departamental de Aguas conforme a la normatividad | Elaborar estudios previos y técnicos para la adquisición de bienes en desarrollo del Plan Departamental de Aguas en los Municipios del Departamento del Cesar | Estudios previos y técnico realizados | 1 | 2010/02/09 | 2010/09/30 | 33 | 1 | 4
47 | FILA_47 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | al no aplicarse el estudio técnico de acuerdo con los costos de operación, las micro rutas y necesidades de cada uno de los municipios | a lo cual e ingeniero dice que para eso se requería por lo menos un catastro de vías, pero que muy seguramente solo se contemplaron los requisitos previsto en el reglamento técnico | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial, mediante la realización de estudios previos y técnicos de los bienes adquirir en el Plan Departamental de Aguas conforme a la normatividad | Evaluar integralmente que los estudios previos y técnicos para la adquisición de bienes en el desarrollo del Plan Departamental de Aguas, recogen todas las necesidades relacionadas en la puesta en operación de los mismos | Evaluación de Diseños iniciales estructurado por cada proyecto | 1 | 2010/02/09 | 2010/09/30 | 33 | 1 | 4
48 | FILA_48 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | De igual forma se evidenció la subutilización de estos ya que permanecieron en los parqueaderos por largo tiempo y sólo fueron utilizados a partir del segundo periodo del 2009 | Los representantes de Aguas del Cesar señalan, que es cuestionable que se hayan comprado todos los vehículos iguales, cuando se requieren vehículos distintos y en consecuencia le correspondía a la Gerencia del Programa una evaluación o gestión del riesgo | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial, mediante la realización de estudios previos y técnicos de los bienes adquirir en el Plan Departamental de Aguas conforme a la normatividad | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales evaluados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/02/09 | 2010/09/30 | 33 | 1 | 4
49 | FILA_49 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | O38 D21 Calidad de Agua. En el Departamento del Cesar, al 20 de Octubre de 2009, no aparecen reportes de muestras inviables sanitariamente para la vigencia 2009, mientras que en el 2008, se reportaron 132 muestras inviables sanitariamente No se cumple con el control de los análisis físicos, químicos y microbiológicos establecidos en la resolución 2115 de 2007 | Deficiencias en la realización de los procedimientos relacionados con las muestras para evaluar la calidad del agua. La Secretaría de Salud de partamental no cumple con sus funciones para la protección de la salubridad de la población | Fortalecer los procesos básicos de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano en los municipios del Departamento del Cesar, conforme a las directrices establecidas en la Reso.lución 2115 de 2007 | Establecer un Plan de Acción tendiente a la vigilancia y control de calidad del agua que se suministra a los habitantes de los municipios del Departamento del Cesar | Plan de Acción Adoptado | 1 | 2010/02/09 | 2010/09/30 | 33 | 1 | 4
50 | FILA_50 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | como se evidencia en el bajo número de muestras evaluadas, en el elevado número de muestras no aceptables, así como en los parámetros que son evaluados en cada acueducto No se ha realizado control alguno de las características de calidad de agua en el Municipio de La Gloria | Deficiencias en la realización de los procedimientos relacionados con las muestras para evaluar la calidad del agua. La Secretaría de Salud de partamental no cumple con sus funciones para la protección de la salubridad de la población | Fortalecer los procesos básicos de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano en los municipios del Departamento del Cesar, conforme a las directrices establecidas en la Reso.lución 2115 de 2007 | Verificar bimestralmente el cumplimiento del Plan de Acción tendiente a la vigilancia y control de calidad del agua que se suministra a los habitantes de los Municipios del Departamento del Cesar | Informe de verificación bimestral del Plan de Acción | 3 | 2010/02/09 | 2010/09/30 | 33 | 3 | 4
51 | FILA_51 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | No se ha realizado control alguno de las características de calidad de agua en el Municipio de La Gloria. No se ha realizado con la periodicidad reglamentada la inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano, ni se diligencian cada uno de los campos de los formularios adoptados mediante Resolución 000082 de 2009 | Deficiencias en la realización de los procedimientos relacionados con las muestras para evaluar la calidad del agua. La Secretaría de Salud de partamental no cumple con sus funciones para la protección de la salubridad de la población | Fortalecer los procesos básicos de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano en los municipios del Departamento del Cesar, conforme a las directrices establecidas en la Reso.lución 2115 de 2007 | Realizar informe sobre los procesos básicos de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en los Municipios del Departamento del Cesar, conforme a la normatividad aplicable al respecto | Informe sobre la vigilancia de la calidad del agua en los Municipios del Departamento del Cesar | 1 | 2010/02/09 | 2010/09/30 | 33 | 1 | 4
52 | FILA_52 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | El Comité Directivo en su función de control, seguimiento y evaluación integral del programa, no fue efectivo ni oportuno al encontrar | Debilidades en el control y seguimiento al programa | Fortalecer las funciones de control, seguimiento y evaluación integral del Plan Departamental de Aguas (PDA), con el fin de lograr mejores resultados en cuanto a objetivos y metas trazadas | Establecer un cronograma de reuniones del Comité Directivo, para garantizar la operatividad del mismo | Cronograma establecido | 1 | 2010/01/02 | 2010/01/31 | 4.14 | 1 | 4
53 | FILA_53 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | que el 100% de los municipios beneficiados con las inversiones continúan con el mismo panorama, | Debilidades en el control y seguimiento al programa | Fortalecer las funciones de control, seguimiento y evaluación integral del Plan Departamental de Aguas (PDA), con el fin de lograr mejores resultados en cuanto a objetivos y metas trazadas | Realizar mensualmente control, seguimiento y evaluación integral al Plan Departamental de Aguas (PDA) | Informe de Control, seguimiento y evaluación al Plan | 2 | 2010/02/02 | 2010/04/30 | 12.43 | 2 | 4
54 | FILA_54 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | calificado como crítico en cuanto a calidad de agua y deficiente en el servicio de acueducto | Debilidades en el control y seguimiento al programa | Fortalecer las funciones de control, seguimiento y evaluación integral del Plan Departamental de Aguas (PDA), con el fin de lograr mejores resultados en cuanto a objetivos y metas trazadas | Presentar el Informe mensualmente al Comité Directivo para que determine las acciones a seguir sobre la ejecución del Plan Departamental de Aguas (PDA) | Informe presentado al Comité Directivo | 2 | 2010/02/12 | 2010/05/31 | 15.43 | 2 | 4
55 | FILA_55 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | exceptuando los municipios de Pailitas y curumani, los cuales mejoraron la continuidad del servicio | Debilidades en el control y seguimiento al programa | Fortalecer las funciones de control, seguimiento y evaluación integral del Plan Departamental de Aguas (PDA), con el fin de lograr mejores resultados en cuanto a objetivos y metas trazadas | Tomar las Acciones correctivas y preventivas, respecto a las deficiencias detectadas como producto del control, seguimiento y evaluación realizada a la ejecucion del Plan del Departamental de Aguas (PDA) | Acciones correctivas y preventivas tomadas de acuerdo al informe | 1 | 2010/02/13 | 2010/05/31 | 15.29 | 1 | 4
56 | FILA_56 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | el resto siguen con la misma interrupcion y racionamiento cuando el programa ya se cumplio en su primera fase (3 años). | Debilidades en el control y seguimiento al programa | Fortalecer las funciones de control, seguimiento y evaluación integral del Plan Departamental de Aguas (PDA), con el fin de lograr mejores resultados en cuanto a objetivos y metas trazadas | Evaluar mensualmente la operatividad del Comité Directivo del Plan Departamental de Aguas (PDA), con el fin de determinar si ha sido efectivo para mejorar la gestión y Resultado de dicho programa | nforme de Evaluación Independiente | 2 | 2010/02/13 | 2010/05/31 | 15.29 | 2 | 4
57 | FILA_57 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | El organismo ejecutor (Departamento del Cesar – Secretaria de Infraestructura) | Debilidades en el control y seguimiento al programa | Fortalecer las funciones de Coordinación, Administración, Ejecución y Supervisión del Plan Departamental de Aguas (PDA), con el fin de velar por el cumplimiento efectivo del objeto contratado dentro del plazo establecido y por ende el mejoramiento de la gestión y Resultados esperados del mismo | Presentar mensualmente el Informe de Interventoría de la obra contratada al respectivo Supervisor para su respectiva revisión y determine su aprobación. | Informe de Revisión de Supervisión | 2 | 2010/02/02 | 2010/05/31 | 16.86 | 2 | 4
58 | FILA_58 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | presentó fallas en su función de coordinación, administración, ejecución y supervisión del programa, | Debilidades en el control y seguimiento al programa | Fortalecer las funciones de Coordinación, Administración, Ejecución y Supervisión del Plan Departamental de Aguas (PDA), con el fin de velar por el cumplimiento efectivo del objeto contratado dentro del plazo establecido y por ende el mejoramiento de la gestión y Resultados esperados del mismo | Practicar visitas mensual de seguimiento al objeto contractual para determinar el nivel de ejecución físico de obra | Informe por cada visita de obra | 2 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21.29 | 2 | 4
59 | FILA_59 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | al permitir a los contratistas y a la misma Gerencia del Programa no cumplir con | Debilidades en el control y seguimiento al programa | Fortalecer las funciones de Coordinación, Administración, Ejecución y Supervisión del Plan Departamental de Aguas (PDA), con el fin de velar por el cumplimiento efectivo del objeto contratado dentro del plazo establecido y por ende el mejoramiento de la gestión y Resultados esperados del mismo | Comunicar al Contratista sobre las debilidades encontradas en la ejecución del contrato, con el fin de tomar correctivos y preventivos del caso | Oficio de comunicaciones de observaciones o debilidades por cada contrato | 2 | 2010/02/02 | 2010/05/31 | 16.86 | 2 | 4
60 | FILA_60 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | los objetos contratados en el tiempo programado, no haciendo efectivas las multas y sanciones | Debilidades en el control y seguimiento al programa | Fortalecer las funciones de Coordinación, Administración, Ejecución y Supervisión del Plan Departamental de Aguas (PDA), con el fin de velar por el cumplimiento efectivo del objeto contratado dentro del plazo establecido y por ende el mejoramiento de la gestión y Resultados esperados del mismo | Solicitar a la Oficina de Asuntos Jurídicos el inicio de las acciones administrativas y sancionatorias a que haya lugar, por el incumplimiento del cointratista | Oficio de solicitud de acciones administrativas por cada contrato incumplido | 2 | 2010/02/02 | 2010/05/31 | 16.86 | 2 | 4
61 | FILA_61 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | por incumplimiento de los mismos, ni hacer uso de las pólizas respectivas... | Debilidades en el control y seguimiento al programa | Fortalecer las funciones de Coordinación, Administración, Ejecución y Supervisión del Plan Departamental de Aguas (PDA), con el fin de velar por el cumplimiento efectivo del objeto contratado dentro del plazo establecido y por ende el mejoramiento de la gestión y Resultados esperados del mismo | Hacer seguimiento mensual al cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas tomadas por la dependencia para subsanar las debilidades encontradas al Plan Departamental de Aguas (PDA) | Informe de Seguimiento de Acciones Correctivas y preventivas | 2 | 2010/02/02 | 2010/05/31 | 16.86 | 2 | 4
62 | FILA_62 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | No se evidenció la contratación de la Auditoría Externa por parte del Departamento del Cesar definida para antes de finalizar el primer año del programa ni durante los tres años de la Fase 1, según el numeral 2.5 Control y Seguimiento del Reglamento Operativo del Programa y artículo 86 del mismo documento | No contratación de la Auditoria Externa | Garantizar la existencia de la Auditoría Externa contratada que permita la evaluación permanente e integral del Plan Departamental de Aguas (PDA) | Contratar la Auditoría Externa del Plan Departamental de Aguas en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo | Auditoría Externa contratada | 1 | 2010/01/01 | 2010/03/31 | 12.71 | 1 | 4
63 | FILA_63 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | No se evidenció la contratación de la Auditoría Externa por parte del Departamento del Cesar definida para antes de finalizar el primer año del programa ni durante los tres años de la Fase 1, según el numeral 2.5 Control y Seguimiento del Reglamento Operativo del Programa y artículo 86 del mismo documento | No contratación de la Auditoria Externa | Garantizar la existencia de la Auditoría Externa contratada que permita la evaluación permanente e integral del Plan Departamental de Aguas (PDA) | Exigir a la Auditoría Externa un cronograma de presentación de Informe de la evaluación del Plan Departamental | Cronograma presentado | 2 | 2010/02/02 | 2010/05/31 | 16.86 | 2 | 4
64 | FILA_64 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | No se evidenció la contratación de la Auditoría Externa por parte del Departamento del Cesar definida para antes de finalizar el primer año del programa ni durante los tres años de la Fase 1, según el numeral 2.5 Control y Seguimiento del Reglamento Operativo del Programa y artículo 86 del mismo documento | No contratación de la Auditoria Externa | Garantizar la existencia de la Auditoría Externa contratada que permita la evaluación permanente e integral del Plan Departamental de Aguas (PDA) | Hacer seguimiento al cumplimiento de presentación de Informe de la Auditoría Externa contratada | Informe de Seguimiento | 2 | 2012/02/02 | 2010/05/31 | 17 | 2 | 4
65 | FILA_65 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | No se evidenció la contratación de la Auditoría Externa por parte del Departamento del Cesar definida para antes de finalizar el primer año del programa ni durante los tres años de la Fase 1, según el numeral 2.5 Control y Seguimiento del Reglamento Operativo del Programa y artículo 86 del mismo documento | No contratación de la Auditoria Externa | Garantizar la existencia de la Auditoría Externa contratada que permita la evaluación permanente e integral del Plan Departamental de Aguas (PDA) | Establecer las Acciones correctivas y preventivas, respecto a las deficiencias detectadas por la auditoría externa contratada en la evaluación del Plan Departamental de Aguas (PDA) | Acciones correctivas y preventivas tomadas de acuerdo al informe | 2 | 2010/02/02 | 2010/05/31 | 16.86 | 2 | 4
66 | FILA_66 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Las condiciones de cobertura, calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en los 24 municipios del Departamento del Cesar en la primera fase del programa (3 años) no se cumplieron…(ver informe) | Debilidades en la interventoria y supervisión del programa | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Expedir una directriz exigièndole mensualmente a los interventores y supervisores un informe sobre las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones | Directriz socializada | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21.29 | 1 | 4
67 | FILA_67 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Las condiciones de cobertura, calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en los 24 municipios del Departamento del Cesar en la primera fase del programa (3 años) no se cumplieron…(ver informe) | Debilidades en la interventoria y supervisión del programa | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Determinar el Estado en que se encuentran las obras del PDA y tomar las acciones administrativas, financiera y jurìdicas que conlleven a la puesta en marcha de las obras contratadas | Informe de Estado de obra por contrato | 1 | 2010/02/02 | 2010/05/31 | 16.86 | 1 | 4
68 | FILA_68 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Las condiciones de cobertura, calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en los 24 municipios del Departamento del Cesar en la primera fase del programa (3 años) no se cumplieron…(ver informe) | Debilidades en la interventoria y supervisión del programa | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21.29 | 1 | 4
69 | FILA_69 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Las condiciones de cobertura, calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en los 24 municipios del Departamento del Cesar en la primera fase del programa (3 años) no se cumplieron…(ver informe) | Debilidades en la interventoria y supervisión del programa | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/02/02 | 2010/05/31 | 16.86 | 1 | 4
70 | FILA_70 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Las condiciones de cobertura, calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en los 24 municipios del Departamento del Cesar en la primera fase del programa (3 años) no se cumplieron…(ver informe) | Debilidades en la interventoria y supervisión del programa | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Hacer seguimiento al Plan Departamental de Aguas del Cesar, para determinar el nivel de cobertura en agua potable, servicio de alcantarillado y manejo de residuos sólidos | Informe de Seguimiento | 2 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21.29 | 2 | 4
71 | FILA_71 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 01 002 | La Gerencia del Programa e interventora, Aguas de Manizales S.A E.S.P, no cumplió a cabalidad las funciones que le asignan en el documento Conpes 3393 de 2005, Reglamento Operativo del programa y Convenio 501 de 2006, en razón a que los proyectos viabilizados y contratados en el componente de Infraestructura no se cumplieron...(ver informe pag. 16) | Debilidades en el control y seguimiento a las funciones y obligaciones de la empresa. | Fortalecer las funciones de control, seguimiento y evaluación integral del Plan Departamental del Aguas del Cesar, con el fin de lograr mejores resultados en cuanto a objetivos y metas trazadas. | Establecer anualmente un Plan de Actividades de acuerdo con las polìticas y directrices trazadas por el Comitè Operativo del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Plan de Actividades elaborado | 1 | 2010/01/02 | 2010/02/28 | 8.14 | 1 | 4
72 | FILA_72 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 01 002 | La Gerencia del Programa e interventora, Aguas de Manizales S.A E.S.P, no cumplió a cabalidad las funciones que le asignan en el documento Conpes 3393 de 2005, Reglamento Operativo del programa y Convenio 501 de 2006, en razón a que los proyectos viabilizados y contratados en el componente de Infraestructura no se cumplieron...(ver informe pag. 16) | Debilidades en el control y seguimiento a las funciones y obligaciones de la empresa. | Fortalecer las funciones de control, seguimiento y evaluación integral del Plan Departamental del Aguas del Cesar, con el fin de lograr mejores resultados en cuanto a objetivos y metas trazadas. | Realizar seguimiento, control y evaluación al Plan de Actividades propuesto | Informe de Control, seguimiento y evaluación al Plan | 2 | 2010/02/02 | 2010/05/31 | 16.86 | 2 | 4
73 | FILA_73 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 01 002 | La Gerencia del Programa e interventora, Aguas de Manizales S.A E.S.P, no cumplió a cabalidad las funciones que le asignan en el documento Conpes 3393 de 2005, Reglamento Operativo del programa y Convenio 501 de 2006, en razón a que los proyectos viabilizados y contratados en el componente de Infraestructura no se cumplieron...(ver informe pag. 16) | Debilidades en el control y seguimiento a las funciones y obligaciones de la empresa. | Fortalecer las funciones de control, seguimiento y evaluación integral del Plan Departamental del Aguas del Cesar, con el fin de lograr mejores resultados en cuanto a objetivos y metas trazadas. | Presentar el Informe al Comité Directivo para que determine las acciones a seguir sobre el seguimiento, control y evaluación al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Informe presentado al Comité Directivo | 2 | 2010/02/02 | 2010/06/30 | 21.14 | 2 | 4
74 | FILA_74 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 01 002 | La Gerencia del Programa e interventora, Aguas de Manizales S.A E.S.P, no cumplió a cabalidad las funciones que le asignan en el documento Conpes 3393 de 2005, Reglamento Operativo del programa y Convenio 501 de 2006, en razón a que los proyectos viabilizados y contratados en el componente de Infraestructura no se cumplieron...(ver informe pag. 16) | Debilidades en el control y seguimiento a las funciones y obligaciones de la empresa. | Fortalecer las funciones de control, seguimiento y evaluación integral del Plan Departamental del Aguas del Cesar, con el fin de lograr mejores resultados en cuanto a objetivos y metas trazadas. | Tomar las Acciones correctivas y preventivas, respecto a las deficiencias detectadas como producto del control, seguimiento y evaluación realizada a la ejecucion del Plan del Departamental de Aguas del Cesar | Acciones correctivas y preventivas tomadas de acuerdo al informe | 2 | 2010/02/02 | 2010/05/31 | 16.86 | 2 | 4
75 | FILA_75 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 007 | La Administración Departamental autorizó prorrogas que en algunos casos superaron el 200% del plazo inicialmente pactado, débilmente soportadas y en contratos ya vencidos y aun así se permitió que no cumplieran los contratistas, entre ellos los contratos Nos. 475/06, 450/06 , 454/06, 484/07, 485/07, 470/07, 468/07, desconociendo los principios economía, eficacia y eficiencia. | Permisividad en el otorgamiento de las prorrogas. | Verificar que los procesos contractuales celebrados por la entidad se cumplan dentro de los plazos establecidos y conforme a la normatividad | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Cronograma de seguimiento elaborado | 1 | 2009/10/22 | 2009/11/10 | 2.71 | 1 | 4
76 | FILA_76 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 007 | La Administración Departamental autorizó prorrogas que en algunos casos superaron el 200% del plazo inicialmente pactado, débilmente soportadas y en contratos ya vencidos y aun así se permitió que no cumplieran los contratistas, entre ellos los contratos Nos. 475/06, 450/06 , 454/06, 484/07, 485/07, 470/07, 468/07, desconociendo los principios economía, eficacia y eficiencia. | Permisividad en el otorgamiento de las prorrogas. | Verificar que los procesos contractuales celebrados por la entidad se cumplan dentro de los plazos establecidos y conforme a la normatividad | Hacer seguimiento mensual a los procesos contractuales celebrado por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar, para evitar que se incumpla con el objeto contractual | Informe de Seguimiento a los procesos contractuales | 1 | 2010/01/02 | 2010/03/31 | 12.57 | 1 | 4
77 | FILA_77 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 007 | La Administración Departamental autorizó prorrogas que en algunos casos superaron el 200% del plazo inicialmente pactado, débilmente soportadas y en contratos ya vencidos y aun así se permitió que no cumplieran los contratistas, entre ellos los contratos Nos. 475/06, 450/06 , 454/06, 484/07, 485/07, 470/07, 468/07, desconociendo los principios economía, eficacia y eficiencia. | Permisividad en el otorgamiento de las prorrogas. | Verificar que los procesos contractuales celebrados por la entidad se cumplan dentro de los plazos establecidos y conforme a la normatividad | Evaluar eficientemente las solicitudes de prórrogas presentadas por los contratistas en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar, para determinar si las mismas ameritan su aprobación. | Solicitudes de prórrogas evaluadas por cada proceso contractual presentado | 1 | 2010/01/02 | 2010/04/30 | 16.86 | 1 | 4
78 | FILA_78 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 007 | La Administración Departamental autorizó prorrogas que en algunos casos superaron el 200% del plazo inicialmente pactado, débilmente soportadas y en contratos ya vencidos y aun así se permitió que no cumplieran los contratistas, entre ellos los contratos Nos. 475/06, 450/06 , 454/06, 484/07, 485/07, 470/07, 468/07, desconociendo los principios economía, eficacia y eficiencia. | Permisividad en el otorgamiento de las prorrogas. | Verificar que los procesos contractuales celebrados por la entidad se cumplan dentro de los plazos establecidos y conforme a la normatividad | Iniciar las acciones administrativo y/o Jurídicas correspondientes cuando se incumpla con el objeto contractual por parte del Contratista, con el fin de salvarguardar los recursos del Estado | Acciones jurídicas tomadas por incumplimiento del contratista en cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 25.57 | 1 | 4
79 | FILA_79 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | Debilidad en la promoción de la participación ciudadana en el desarrollo y supervisión de los proyectos. | Falta de promoción del programa e invitación de veedurias ciudadanas | Promover la Participación Ciudadana en el desarrollo y supervisión de los Proyectos viabilizados y ejecutados en el Plan Departamental de Aguas del Cesar, con el fin de velar por el adecuado manejo de los recursos públicos | Convocar a la ciudadanìa para que participe en jornadas de capacitación para conformar las veedurías ciudadanas en el Departamento del Cesar, con el fin de lograr su participación en el ejercicio del Control Social a los proyectos que adelanta el Plan Departamental de Aguas del Cesar | Registros de convocatoria capacitación a veedurías | 1 | 2010/01/02 | 2010/03/31 | 12.57 | 1 | 4
80 | FILA_80 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | Debilidad en la promoción de la participación ciudadana en el desarrollo y supervisión de los proyectos. | Falta de promoción del programa e invitación de veedurias ciudadanas | Promover la Participación Ciudadana en el desarrollo y supervisión de los Proyectos viabilizados y ejecutados en el Plan Departamental de Aguas del Cesar, con el fin de velar por el adecuado manejo de los recursos públicos | Realizar jornadas de capacitación a las veedurías ciudadanas del Departamento del Cesar, con el fin de lograr su participación en el ejercicio del Control Social a los proyectos que adelanta el Plan Departamental de Aguas del Cesar | Registros de asistencia a capacitación a veedurías | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 25.57 | 2 | 4
81 | FILA_81 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | Debilidad en la promoción de la participación ciudadana en el desarrollo y supervisión de los proyectos. | Falta de promoción del programa e invitación de veedurias ciudadanas | Promover la Participación Ciudadana en el desarrollo y supervisión de los Proyectos viabilizados y ejecutados en el Plan Departamental de Aguas del Cesar, con el fin de velar por el adecuado manejo de los recursos públicos | Invitar a las veedurías constituidas para que ejerzan el control social a los proyectos del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicaciones realizadas por veedurías | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 25.57 | 2 | 4
82 | FILA_82 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | Debilidad en la promoción de la participación ciudadana en el desarrollo y supervisión de los proyectos. | Falta de promoción del programa e invitación de veedurias ciudadanas | Promover la Participación Ciudadana en el desarrollo y supervisión de los Proyectos viabilizados y ejecutados en el Plan Departamental de Aguas del Cesar, con el fin de velar por el adecuado manejo de los recursos públicos | Realizar reuniones mensuales con las veedurías que ejercen control social a los proyectos en ejecución del Plan Departamental de Aguas del Cesar, a fin de recibir las sugerencias o inquietudes que surjan con el desarrolo de los mismos. | Actas de Reuniones de veedurías realizadas por proyecto | 2 | 2010/02/02 | 2010/06/30 | 21.14 | 2 | 4
83 | FILA_83 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | Los canales de comunicación entre los actores del programa con las oficinas de planeación de los municipios y las empresas de servicios públicos municipales son deficientes, en razón a que no contaron con el conocimiento técnicos de las obras de infraestructura existentes de redes de alcantarillado y acueducto que minimizaran los riesgos de una doble contratación. | La no participación de los municipios y sus empresas de servicios dentro de la planeación y elaboración de diseños. | Fortalecer el proceso de comunicación y articulación entre los actores del Plan Departamental de Aguas del Cesar con las Oficinas de Planeación de los Municipios y las Empresas de Servicios Públicos Municipales, para establecer una adecuada planeación y elaboración de diseños de los proyectos a ejecutar | Concertar con las Oficinas de Planeación y Empresas de Servicios Públicos Municipales, los proyectos, actividades y obras a ejecutar por parte del Plan Departamental Aguas del Cesar | Cronograma de actividades concertado por cada municipio perteneciente al PDA | 15 | 2010/01/02 | 2010/04/30 | 16.86 | 15 | 4
84 | FILA_84 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | Los canales de comunicación entre los actores del programa con las oficinas de planeación de los municipios y las empresas de servicios públicos municipales son deficientes, en razón a que no contaron con el conocimiento técnicos de las obras de infraestructura existentes de redes de alcantarillado y acueducto que minimizaran los riesgos de una doble contratación. | La no participación de los municipios y sus empresas de servicios dentro de la planeación y elaboración de diseños. | Fortalecer el proceso de comunicación y articulación entre los actores del Plan Departamental de Aguas del Cesar con las Oficinas de Planeación de los Municipios y las Empresas de Servicios Públicos Municipales, para establecer una adecuada planeación y elaboración de diseños de los proyectos a ejecutar | Ejecutar los proyectos, actividades y obras concertadas con las Oficinas de Planeación y Empresas de Servicios Públicos Municipales, con relación con el Plan Departamental Aguas del Cesar | Informe de Ejecución por cada obra contratada y concertada con cada municipio perteneciente al PDA | 1 | 2010/01/02 | 2010/04/30 | 16.86 | 1 | 4
85 | FILA_85 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | Los canales de comunicación entre los actores del programa con las oficinas de planeación de los municipios y las empresas de servicios públicos municipales son deficientes, en razón a que no contaron con el conocimiento técnicos de las obras de infraestructura existentes de redes de alcantarillado y acueducto que minimizaran los riesgos de una doble contratación. | La no participación de los municipios y sus empresas de servicios dentro de la planeación y elaboración de diseños. | Fortalecer el proceso de comunicación y articulación entre los actores del Plan Departamental de Aguas del Cesar con las Oficinas de Planeación de los Municipios y las Empresas de Servicios Públicos Municipales, para establecer una adecuada planeación y elaboración de diseños de los proyectos a ejecutar | Presentar informe de seguimiento mensualizado a la ejecuciòn de las obras concertadas con las Oficinas de Planeación y Empresas de Servicios Públicos Municipales, con relación con el Plan Departamental Aguas del Cesar | Informe de seguimiento mensualizado por cada obra contratada y concertada con cada municipio perteneciente al PDA | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 25.57 | 1 | 4
86 | FILA_86 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | Los canales de comunicación entre los actores del programa con las oficinas de planeación de los municipios y las empresas de servicios públicos municipales son deficientes, en razón a que no contaron con el conocimiento técnicos de las obras de infraestructura existentes de redes de alcantarillado y acueducto que minimizaran los riesgos de una doble contratación. | La no participación de los municipios y sus empresas de servicios dentro de la planeación y elaboración de diseños. | Fortalecer el proceso de comunicación y articulación entre los actores del Plan Departamental de Aguas del Cesar con las Oficinas de Planeación de los Municipios y las Empresas de Servicios Públicos Municipales, para establecer una adecuada planeación y elaboración de diseños de los proyectos a ejecutar | Realizar seguimiento mensual a las actividades, proyectos y obras contratadas y concertadas con los municipios involucrados en el Plan Departamental Aguas del Cesar | Informe de Interventoría de seguimiento por cada obra contratada y concertada en cada municipio del PDA | 1 | 2010/01/02 | 2010/07/31 | 30 | 1 | 4
87 | FILA_87 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | Los canales de comunicación entre los actores del programa con las oficinas de planeación de los municipios y las empresas de servicios públicos municipales son deficientes, en razón a que no contaron con el conocimiento técnicos de las obras de infraestructura existentes de redes de alcantarillado y acueducto que minimizaran los riesgos de una doble contratación. | La no participación de los municipios y sus empresas de servicios dentro de la planeación y elaboración de diseños. | Fortalecer el proceso de comunicación y articulación entre los actores del Plan Departamental de Aguas del Cesar con las Oficinas de Planeación de los Municipios y las Empresas de Servicios Públicos Municipales, para establecer una adecuada planeación y elaboración de diseños de los proyectos a ejecutar | Comunicar al contratista las debilidades detectadas en la ejecución de las obras contratadas en cumplimiento del Plan Departamental Aguas del Cesar | Comunicaciones de debilidades al contratista de cada obra contratada | 1 | 2010/01/02 | 2010/07/31 | 30 | 1 | 4
88 | FILA_88 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 04 003 | Con la cuenta numero 2223 – 2002055 denominada “EF Fidubancolombia CAF contrapartida", se cubrieron compromisos adquiridos con recursos del crédito; esto generó una descompensación en el saldo de tesorería de $36.246 millones, de los cuales se compensaron $23.512 millones, y confusión en la contabilidad y pagos de los recursos del programa..... | Debilidades en la planeación y control de pagos frente a los compromisos adquiridos | Fortalecer el Sistema de Control Interno Contable al seguimiento y control de los movimientos de la cuenta bancaria de Fiducolombia donde se manejan los recursos comprometidos en el Plan Departamental de Aguas del Cesar | Practicar conciliaciones bancarias a la cuenta denominada "EF Fidubancolombia CAF contrapartida", para determinar si el saldo de la misma corresponde con lo reportado en Tesorería | Conciliaciones bancarias realizadas | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 25.57 | 1 | 4
89 | FILA_89 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 04 003 | Con la cuenta numero 2223 – 2002055 denominada “EF Fidubancolombia CAF contrapartida", se cubrieron compromisos adquiridos con recursos del crédito; esto generó una descompensación en el saldo de tesorería de $36.246 millones, de los cuales se compensaron $23.512 millones, y confusión en la contabilidad y pagos de los recursos del programa..... | Debilidades en la planeación y control de pagos frente a los compromisos adquiridos | Fortalecer el Sistema de Control Interno Contable al seguimiento y control de los movimientos de la cuenta bancaria de Fiducolombia donde se manejan los recursos comprometidos en el Plan Departamental de Aguas del Cesar | Tomar acciones correctivas y preventivas en caso de detectar cualquier diferencia en los saldos encontrados en la meta anterior | Informe de Acciones correctivas u preventivas tomadas | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 25.57 | 1 | 4
90 | FILA_90 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 04 003 | Con la cuenta numero 2223 – 2002055 denominada “EF Fidubancolombia CAF contrapartida", se cubrieron compromisos adquiridos con recursos del crédito; esto generó una descompensación en el saldo de tesorería de $36.246 millones, de los cuales se compensaron $23.512 millones, y confusión en la contabilidad y pagos de los recursos del programa..... | Debilidades en la planeación y control de pagos frente a los compromisos adquiridos | Fortalecer el Sistema de Control Interno Contable al seguimiento y control de los movimientos de la cuenta bancaria de Fiducolombia donde se manejan los recursos comprometidos en el Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que los movimientos de pagos realizados por la "EF Fidubancolombia CAF contrapartida", correspondan a los autorizados por la Secretaría de Hacienda Departamental | Informe de Verificación de movimientos de pagos realizados | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 25.57 | 1 | 4
91 | FILA_91 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | La Gerencia del Programa y la Gobernación del Cesar, realizaron inversiones en los municipios de Aguachica y Curumaní en cuantías de $10.560 millones y $4.789 millones respectivamente, los cuales no ingresaron al programa, ni comprometieron los recursos de contrapartida, afectando el alcance de cobertura de los servicios AAA en los municipios que se vincularon al programa | Inversiones en municipios no pertenecientes al programa. | Realizar las inversiones del Plan Departamental de Aguas del Cesar en los Municipios que se encuentran vinculados al mismo, con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en la cobertura de los Servicios de Aseo, Acueducto y Alcantarillado. | Ingresar los recursos que se destinen para aumentar la cobertura de los servicios aseo, acueducto y alcantarillado al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comprobante por cada recurso ingresado al PDA | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 25.57 | 1 | 4
92 | FILA_92 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | La Gerencia del Programa y la Gobernación del Cesar, realizaron inversiones en los municipios de Aguachica y Curumaní en cuantías de $10.560 millones y $4.789 millones respectivamente, los cuales no ingresaron al programa, ni comprometieron los recursos de contrapartida, afectando el alcance de cobertura de los servicios AAA en los municipios que se vincularon al programa | Inversiones en municipios no pertenecientes al programa. | Realizar las inversiones del Plan Departamental de Aguas del Cesar en los Municipios que se encuentran vinculados al mismo, con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en la cobertura de los Servicios de Aseo, Acueducto y Alcantarillado. | Ingresar los recursos que se destinen para aumentar la cobertura de los servicios aseo, acueducto y alcantarillado al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comprobante por cada recurso ingresado al PDA | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 25.57 | 1 | 4
93 | FILA_93 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | La Gerencia del Programa y la Gobernación del Cesar, realizaron inversiones en los municipios de Aguachica y Curumaní en cuantías de $10.560 millones y $4.789 millones respectivamente, los cuales no ingresaron al programa, ni comprometieron los recursos de contrapartida, afectando el alcance de cobertura de los servicios AAA en los municipios que se vincularon al programa | Inversiones en municipios no pertenecientes al programa. | Realizar las inversiones del Plan Departamental de Aguas del Cesar en los Municipios que se encuentran vinculados al mismo, con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en la cobertura de los Servicios de Aseo, Acueducto y Alcantarillado. | Ingresar los recursos que se destinen para aumentar la cobertura de los servicios aseo, acueducto y alcantarillado al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comprobante por cada recurso ingresado al PDA | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 25.57 | 1 | 4
94 | FILA_94 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | La Gerencia del Programa y la Gobernación del Cesar, realizaron inversiones en los municipios de Aguachica y Curumaní en cuantías de $10.560 millones y $4.789 millones respectivamente, los cuales no ingresaron al programa, ni comprometieron los recursos de contrapartida, afectando el alcance de cobertura de los servicios AAA en los municipios que se vincularon al programa | Inversiones en municipios no pertenecientes al programa. | Realizar las inversiones del Plan Departamental de Aguas del Cesar en los Municipios que se encuentran vinculados al mismo, con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en la cobertura de los Servicios de Aseo, Acueducto y Alcantarillado. | Ingresar los recursos que se destinen para aumentar la cobertura de los servicios aseo, acueducto y alcantarillado al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comprobante por cada recurso ingresado al PDA | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 25.57 | 1 | 4
95 | FILA_95 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | Situación que no se dio en los pagos de los contratos relacionados en el cuadro No.5 por valor de $5.538 millones, ya que fueron canceladas con recursos de la cuenta bancaria No. 5241-560080-3 Regalías Ecopetrol | Debilidades en la planeación y control de pagos frente a los compromisos adquiridos | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso de Planeación y Control de pagos conforme al Esquema de Financiación establecidos en el Documento Conpes 3393 de 2005, con el propósito de comprometer los recursos de regalías del carbón que permitan garantizar la inversión del Plan Departamental Aguas del Cesar | Revisar que los proyectos a financiar establezcan claramente la fuente de financiación para evitar la apropiación de recursos no contemplados en el mismo | Proyectos revisados | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 25.57 | 1 | 4
96 | FILA_96 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | con el propósito de financiar la inversión en los primeros años y pagar el crédito durante el plazo de amortización | Debilidades en la planeación y control de pagos frente a los compromisos adquiridos | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso de Planeación y Control de pagos conforme al Esquema de Financiación establecidos en el Documento Conpes 3393 de 2005, con el propósito de comprometer los recursos de regalías del carbón que permitan garantizar la inversión del Plan Departamental Aguas del Cesar | Realizar el traslado de los Recursos de Regalías del Carbon a la cuenta bancaria de Regalías de Ecopetrol para subsanar tal situación | Recursos trasladados (millones) | 5.54 | 2010/01/02 | 2010/04/30 | 16.86 | 5.54 | 4
97 | FILA_97 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | Situación que no se dio en los pagos de los contratos relacionados en el cuadro No.5 por valor de $5.538 millones, ya que fueron canceladas con recursos de la cuenta bancaria No. 5241-560080-3 Regalías Ecopetrol | Debilidades en la planeación y control de pagos frente a los compromisos adquiridos | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso de Planeación y Control de pagos conforme al Esquema de Financiación establecidos en el Documento Conpes 3393 de 2005, con el propósito de comprometer los recursos de regalías del carbón que permitan garantizar la inversión del Plan Departamental Aguas del Cesar | Verificar que los pagos realizados a los proyectos del Plan Departamental de Aguas del Cesar, correspondan a la fuente de financiación definida para tal efecto | Informe de Verificación de Pago por cada proyecto | 1 | 2010/01/02 | 2010/04/30 | 16.86 | 1 | 4
98 | FILA_98 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 04 003 | Revisados los movimientos de la cuenta bancaria No. 2223-2002055 Fiducolombia, vigencia 2008, se observa un presunto doble pago por valor de $81 millones a la Sociedad Agua de Manizales por concepto de la cancelación del acta parcial No. 9 factura 7552, correspondiente al convenio 501 de 2006, | Debilidades en el Sistema de Control Interno en cuanto al seguimiento y control de la cuenta | Fortalecer el Sistema de Control Interno Contable al seguimiento y control de los movimientos de la cuenta bancaria de Fiducolombia donde se manejan los recursos comprometidos en el Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que los valores consignados en el acta parcial de obra corresponda con lo registrado en la cuenta de pago | Informe de verificación por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 25.57 | 1 | 4
99 | FILA_99 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 04 003 | Revisados los movimientos de la cuenta bancaria No. 2223-2002055 Fiducolombia, vigencia 2008, se observa un presunto doble pago por valor de $81 millones a la Sociedad Agua de Manizales por concepto de la cancelación del acta parcial No. 9 factura 7552, correspondiente al convenio 501 de 2006, | Debilidades en el Sistema de Control Interno en cuanto al seguimiento y control de la cuenta | Fortalecer el Sistema de Control Interno Contable al seguimiento y control de los movimientos de la cuenta bancaria de Fiducolombia donde se manejan los recursos comprometidos en el Plan Departamental de Aguas del Cesar | Autorizar el pago del acta parcial conforme al valor aprobado por el Interventor para evitar un doble pago en el contrato | Autorización de pago por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 25.57 | 1 | 4
100 | FILA_100 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 04 003 | Revisados los movimientos de la cuenta bancaria No. 2223-2002055 Fiducolombia, vigencia 2008, se observa un presunto doble pago por valor de $81 millones a la Sociedad Agua de Manizales por concepto de la cancelación del acta parcial No. 9 factura 7552, correspondiente al convenio 501 de 2006, | Debilidades en el Sistema de Control Interno en cuanto al seguimiento y control de la cuenta | Fortalecer el Sistema de Control Interno Contable al seguimiento y control de los movimientos de la cuenta bancaria de Fiducolombia donde se manejan los recursos comprometidos en el Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que los pagos efectuados a los contratos realizados con recursos comprometidos en el Plan Departamental de Aguas del Cesar, se encuentran de conformidad | Informe de Verificación de Pago por cada proyecto | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 25.57 | 1 | 4
101 | FILA_101 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 100 | Se evidenció que el diligenciamiento de las actas finales de obras por parte de los supervisores e interventores son deficientes, dado que no señalan el objeto del contrato, descripción de las cantidades de obras ejecutadas y valores acumulados, ni especifica el lugar de la obra (municipio), lo que limitó su verificación y evaluación. | Debilidades del Sistema de Control Interno. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Diligenciar adecuadamente las actas finales de obras con el fin de facilitar su verificación y evaluación | Acta final de obra por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
102 | FILA_102 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 100 | Se evidenció que el diligenciamiento de las actas finales de obras por parte de los supervisores e interventores son deficientes, dado que no señalan el objeto del contrato, descripción de las cantidades de obras ejecutadas y valores acumulados, ni especifica el lugar de la obra (municipio), lo que limitó su verificación y evaluación. | Debilidades del Sistema de Control Interno. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Implementar los Formatos necesarios para la presentaciòn de las actas parciales, finales y todas las actividades que conlleva la ejecuciòn de las obras contratadas | Formatos implementados | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
103 | FILA_103 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 100 | Se evidenció que el diligenciamiento de las actas finales de obras por parte de los supervisores e interventores son deficientes, dado que no señalan el objeto del contrato, descripción de las cantidades de obras ejecutadas y valores acumulados, ni especifica el lugar de la obra (municipio), lo que limitó su verificación y evaluación. | Debilidades del Sistema de Control Interno. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que las actas finales de obras se encuentran bien diligenciadas, de tal forma que faciliten su verificación y evaluación | Informe de verificación por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
104 | FILA_104 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 100 | Se evidenció que el diligenciamiento de las actas finales de obras por parte de los supervisores e interventores son deficientes, dado que no señalan el objeto del contrato, descripción de las cantidades de obras ejecutadas y valores acumulados, ni especifica el lugar de la obra (municipio), lo que limitó su verificación y evaluación. | Debilidades del Sistema de Control Interno. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
105 | FILA_105 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 100 | Contrato No. 475 del 29-12-2006 El archivo contiene documentos que no corresponden al contrato objeto de nuestra revisión. | Debilidades del Sistema de Control Interno en cuanto a la organización de la información. Así mismo en la interventoria del programa y elaboraciòn de diseños. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Estructurar adecuadamente los diseños iniciales de los proyectos a ejecutar, de tal forma que recogan todas las necesidades relacionadas en la construcción de los mismos | Diseños iniciales estructurado por cada proyecto | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
106 | FILA_106 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 100 | Se observó que por atraso en la fabricación de la tubería, suministro e instalación por parte del proveedor, se genera acta de suspensión del 31 de enero de 2008 | Debilidades del Sistema de Control Interno en cuanto a la organización de la información. Así mismo en la interventoria del programa y elaboraciòn de diseños. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
107 | FILA_107 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 100 | sin que se evidencie estudio de conveniencia para la suspensión; | Debilidades del Sistema de Control Interno en cuanto a la organización de la información. Así mismo en la interventoria del programa y elaboraciòn de diseños. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
108 | FILA_108 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 100 | modificaciones de las pólizas de garantía con su respectiva aprobación, | Debilidades del Sistema de Control Interno en cuanto a la organización de la información. Así mismo en la interventoria del programa y elaboraciòn de diseños. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
109 | FILA_109 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 100 | acta de suspensión No. 2 de septiembre 14 de 2008, | Debilidades del Sistema de Control Interno en cuanto a la organización de la información. Así mismo en la interventoria del programa y elaboraciòn de diseños. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
110 | FILA_110 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 100 | con la justificación de diseñar y construir un viaducto, lo que no se tuvo en cuenta en los diseños iniciales | Debilidades del Sistema de Control Interno en cuanto a la organización de la información. Así mismo en la interventoria del programa y elaboraciòn de diseños. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Organizar los expedientes o carpetas de acuerdo con las Tablas de Retención Documental y procedimientos de archivos adoptados por la entidad | Expedientes organizados por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
111 | FILA_111 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 100 | Contrato No. 458 del 29-12-2006El archivo del contrato no guarda un orden lógico según las etapas de la contratación y orden de fechas según sucesosNo se evidencian los documentos soportes del proceso contractual ... (ver informe pag.21) | Debilidades del Sistema de Control Interno en cuanto a la organización de la información. Así mismo en la interventoria del programa y diseños. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Estructurar adecuadamente los diseños iniciales de los proyectos a ejecutar, de tal forma que recogan todas las necesidades relacionadas en la construcción de los mismos | Diseños iniciales estructurado por cada proyecto | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
112 | FILA_112 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 100 | Contrato No. 458 del 29-12-2006El archivo del contrato no guarda un orden lógico según las etapas de la contratación y orden de fechas según sucesosNo se evidencian los documentos soportes del proceso contractual ... (ver informe pag.21) | Debilidades del Sistema de Control Interno en cuanto a la organización de la información. Así mismo en la interventoria del programa y diseños. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
113 | FILA_113 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 100 | Contrato No. 458 del 29-12-2006El archivo del contrato no guarda un orden lógico según las etapas de la contratación y orden de fechas según sucesosNo se evidencian los documentos soportes del proceso contractual ... (ver informe pag.21) | Debilidades del Sistema de Control Interno en cuanto a la organización de la información. Así mismo en la interventoria del programa y diseños. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
114 | FILA_114 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 100 | Contrato No. 458 del 29-12-2006El archivo del contrato no guarda un orden lógico según las etapas de la contratación y orden de fechas según sucesosNo se evidencian los documentos soportes del proceso contractual ... (ver informe pag.21) | Debilidades del Sistema de Control Interno en cuanto a la organización de la información. Así mismo en la interventoria del programa y diseños. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
115 | FILA_115 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 100 | Contrato No. 458 del 29-12-2006El archivo del contrato no guarda un orden lógico según las etapas de la contratación y orden de fechas según sucesosNo se evidencian los documentos soportes del proceso contractual ... (ver informe pag.21) | Debilidades del Sistema de Control Interno en cuanto a la organización de la información. Así mismo en la interventoria del programa y diseños. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
116 | FILA_116 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 100 | Contrato No. 458 del 29-12-2006El archivo del contrato no guarda un orden lógico según las etapas de la contratación y orden de fechas según sucesosNo se evidencian los documentos soportes del proceso contractual ... (ver informe pag.21) | Debilidades del Sistema de Control Interno en cuanto a la organización de la información. Así mismo en la interventoria del programa y diseños. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Organizar los expedientes o carpetas de acuerdo con las Tablas de Retención Documental y procedimientos de archivos adoptados por la entidad | Expedientes organizados por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
117 | FILA_117 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Contrato No. 450 del 29-12-2006 En los Sectores de Jerusalén y Puerto Mosquito, | Debilidades de interventoria del programa y supervisión por parte de la Administraciòn Departamental. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar el estado del proyecto y determinaciòn de las obras para su respectivo funcionamiento | Informe de evaluación del estado del proyecto | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
118 | FILA_118 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | se verificó que las obras contratadas las cuales corresponden a tres (3) trenes de lagunas | Debilidades de interventoria del programa y supervisión por parte de la Administraciòn Departamental. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/03/31 | 13 | 1 | 4
119 | FILA_119 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Facultativas y de Maduración se encuentran paralizadas, | Debilidades de interventoria del programa y supervisión por parte de la Administraciòn Departamental. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Presentar mensualmente informe de interventorìa a la Supervisiòn del Objeto contractual, para evitar que los mismos incumplan el plazo pactado | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
120 | FILA_120 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | en el área se observaron materiales de construcción como tuberías de 24 | Debilidades de interventoria del programa y supervisión por parte de la Administraciòn Departamental. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
121 | FILA_121 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | sin instalar, lo anterior ha traído como consecuencia que las aguas | Debilidades de interventoria del programa y supervisión por parte de la Administraciòn Departamental. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Iniciar las acciones administrativo y/o Jurídicas correspondientes cuando se incumpla con el objeto contractual por parte del Contratista, con el fin de salvarguardar los recursos del Estado | Acciones jurídicas tomadas por incumplimiento del contratista en cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 26 | 1 | 4
122 | FILA_122 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | residuales se viertan en forma directa a los caños Pital y Caño Cristo | Debilidades de interventoria del programa y supervisión por parte de la Administraciòn Departamental. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
123 | FILA_123 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | contaminando sus aguas. | Debilidades de interventoria del programa y supervisión por parte de la Administraciòn Departamental. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
124 | FILA_124 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Contrato No. 463 del 29-12-2006 Se observó | Debilidades de interventoria del programa y supervisión por parte de la Administraciòn Departamental. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Requerir al Contratista para que entregue las obras contratadas en funcionamiento para direccionar el proceso de optimización del acueducto en beneficio de la comunidad | Requerimiento realizado al contratista | 1 | 2010/01/02 | 2010/04/30 | 17 | 1 | 4
125 | FILA_125 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | la construcción del tanque elevado ubicado en la Planta de Tratamiento, | Debilidades de interventoria del programa y supervisión por parte de la Administraciòn Departamental. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
126 | FILA_126 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | según comentarios del Operador de la Planta y la responsable de la Oficina de Servicios Públicos, | Debilidades de interventoria del programa y supervisión por parte de la Administraciòn Departamental. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Presentar mensualmente informe de interventorìa a lla Supervisiòn de las actividades establecidas en el objeto contractual, para evitar que los mismos incumplan el plazo pactado | Informe de Interventorìa por cada objeto contractual | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
127 | FILA_127 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | este se ha probado en 6 oportunidades presentando fugas, | Debilidades de interventoria del programa y supervisión por parte de la Administraciòn Departamental. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 6 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 6 | 4
128 | FILA_128 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | por lo que no ha podido funcionar, | Debilidades de interventoria del programa y supervisión por parte de la Administraciòn Departamental. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
129 | FILA_129 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | retardando de esta manera el proceso de optimización del | Debilidades de interventoria del programa y supervisión por parte de la Administraciòn Departamental. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Iniciar las acciones administrativo y/o Jurídicas correspondientes cuando se incumpla con el objeto contractual por parte del Contratista, con el fin de salvarguardar los recursos del Estado | Acciones jurídicas tomadas por incumplimiento del contratista en cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
130 | FILA_130 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | acueducto en beneficio de la población | Debilidades de interventoria del programa y supervisión por parte de la Administraciòn Departamental. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de las funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
131 | FILA_131 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | Contrato No. 435 del 28-12-2006Se verificó la construcción de dos tanques de almacenamiento, actualmente no están funcionando, en razón a que no se han realizado los empalmes por parte de la Gobernación del Cesar en contratos anteriores. | Incumplimiento de compromisos adquiridos por la Gobernación del Cesar con el municipio. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
132 | FILA_132 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | Contrato No. 435 del 28-12-2006Se verificó la construcción de dos tanques de almacenamiento, actualmente no están funcionando, en razón a que no se han realizado los empalmes por parte de la Gobernación del Cesar en contratos anteriores. | Incumplimiento de compromisos adquiridos por la Gobernación del Cesar con el municipio. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
133 | FILA_133 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | Contrato No. 435 del 28-12-2006Se verificó la construcción de dos tanques de almacenamiento, actualmente no están funcionando, en razón a que no se han realizado los empalmes por parte de la Gobernación del Cesar en contratos anteriores. | Incumplimiento de compromisos adquiridos por la Gobernación del Cesar con el municipio. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
134 | FILA_134 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | Contrato No. 435 del 28-12-2006Se verificó la construcción de dos tanques de almacenamiento, actualmente no están funcionando, en razón a que no se han realizado los empalmes por parte de la Gobernación del Cesar en contratos anteriores. | Incumplimiento de compromisos adquiridos por la Gobernación del Cesar con el municipio. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que la entidad territorial haya realizado el el proceso de empalme con las redes instaladas para poner en perfecto funcionamiento la expansión de la red de acueducto en dicho municipio | Informe de Verificación | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
135 | FILA_135 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | Contrato No. 435 del 28-12-2006Se verificó la construcción de dos tanques de almacenamiento, actualmente no están funcionando, en razón a que no se han realizado los empalmes por parte de la Gobernación del Cesar en contratos anteriores. | Incumplimiento de compromisos adquiridos por la Gobernación del Cesar con el municipio. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
136 | FILA_136 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 001 | Contrato No. 413 del 29-12-2006En el sitio donde fueron ejecutadas las obras, | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, diseños, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Estructurar adecuadamente los diseños iniciales de los proyectos a ejecutar, de tal forma que recogan todas las necesidades relacionadas en la construcción de los mismos | Diseños iniciales estructurado por cada proyecto | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
137 | FILA_137 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 001 | se observó que el contratista dejó detalles como cortes y | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, diseños, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
138 | FILA_138 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 001 | demoliciones en pavimentos quedando las calles rotas y en mal estado, | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, diseños, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Requerir al Contratista para que entregue las obras contratadas en funcionamiento que permitan direccionar el proceso de optimización del acueducto en beneficio de la comunidad | Requerimiento realizado al contratista | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
139 | FILA_139 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 001 | así mismo, taponamiento de canales de aguas lluvias que han causado | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, diseños, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
140 | FILA_140 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 001 | inundaciones con las ultimas precipitaciones, | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, diseños, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
141 | FILA_141 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 001 | no obstante, haberse recibido a satisfacción por parte de la interventoría. | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, diseños, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
142 | FILA_142 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 001 | Se evidenció que no fueron ejecutadas obras (intervenidos) | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, diseños, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
143 | FILA_143 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 001 | en los barrios 31 de Octubre y Las Mercedes que están ubicados en la margen derecha de la vía que conduce de Bosconia a El Copey, .(ver informe pag.25) | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, diseños, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
144 | FILA_144 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Contrato No. 492 del 29-02-2006 El Ítem 90. | Deficiencia en la interventoria y supervisión en la ejecución y recibo de la obra | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Estructurar adecuadamente los diseños iniciales de los proyectos a ejecutar, de tal forma que recogan todas las necesidades relacionadas en la construcción de los mismos | Diseños iniciales estructurado por cada proyecto | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
145 | FILA_145 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Suministro e instalación de bomba tipo diafragma para productos químicos (sulfato de aluminio) | Deficiencia en la interventoria y supervisión en la ejecución y recibo de la obra | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
146 | FILA_146 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | no fue posible verificarla por no encontrarse instalada ni en existencia en la planta, | Deficiencia en la interventoria y supervisión en la ejecución y recibo de la obra | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
147 | FILA_147 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | no obstante que en el Acta final de obra aparecen suministradas e instaladas dos (2) bombas | Deficiencia en la interventoria y supervisión en la ejecución y recibo de la obra | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
148 | FILA_148 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | con las mismas especificaciones por valor de $ 3 millones, | Deficiencia en la interventoria y supervisión en la ejecución y recibo de la obra | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
149 | FILA_149 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | sin que se observe gestión por parte de los actores del programa, | Deficiencia en la interventoria y supervisión en la ejecución y recibo de la obra | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
150 | FILA_150 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | lo que genera un presunto detrimento en esta cuantía. | Deficiencia en la interventoria y supervisión en la ejecución y recibo de la obra | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
151 | FILA_151 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Contrato No. 492 del 29-02-2006 24 La Bala de Cloro no se encuentra funcionando, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar adecuadamente los diseños iniciales de los proyectos a ejecutar, de tal forma que recogan todas las necesidades relacionadas en la construcción de los mismos | Informe de evaluación a los diseños iniciales de los proyectos | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
152 | FILA_152 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | lo mismo que el Tanque de Almacenamiento, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
153 | FILA_153 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | el cual presenta Fugas en el pegue de las válvulas de salida de 3” y 4”. | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Requerir al Contratista para que entregue las obras contratadas en funcionamiento para direccionar el proceso de optimización del acueducto en beneficio de la comunidad | Requerimiento realizado al contratista | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
154 | FILA_154 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | El Operador de planta de turno nos manifestó que | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
155 | FILA_155 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | al llenarse el agua se fuga o se resume, en forma rápida, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
156 | FILA_156 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | sin conocer las causas de ello, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
157 | FILA_157 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | la válvula de salida de 12” no está conectada a la tubería de conducción al Municipio, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
158 | FILA_158 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | situaciones que ponen entre dicho la calidad de los trabajos entregados. | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
159 | FILA_159 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Contrato No. 492 del 29-02-2006 24 | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar adecuadamente los diseños iniciales de los proyectos a ejecutar, de tal forma que recogan todas las necesidades relacionadas en la construcción de los mismos | Informe de evaluación a los diseños iniciales de los proyectos | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
160 | FILA_160 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | La Bala de Cloro no se encuentra funcionando, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
161 | FILA_161 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | lo mismo que el Tanque de Almacenamiento, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Requerir al Contratista para que entregue las obras contratadas en funcionamiento para direccionar el proceso de optimización del acueducto en beneficio de la comunidad | Requerimiento realizado al contratista | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
162 | FILA_162 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | el cual presenta Fugas en el pegue de las válvulas de salida de 3” y 4”. | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
163 | FILA_163 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | El Operador de planta de turno nos manifestó que | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
164 | FILA_164 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | al llenarse el agua se fuga o se resume, en forma rápida, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
165 | FILA_165 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | sin conocer las causas de ello, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
166 | FILA_166 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | la válvula de salida de 12” no está conectada a la tubería de conducción al Municipio, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Iniciar las acciones administrativo y/o Jurídicas correspondientes cuando se incumpla con el objeto contractual por parte del Contratista, con el fin de salvarguardar los recursos del Estado | Acciones jurídicas tomadas por incumplimiento del contratista en cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
167 | FILA_167 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | situaciones que ponen entre dicho la calidad de los trabajos entregados. | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
168 | FILA_168 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Contrato No. 492 del 29-02-2006 24 | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar adecuadamente los diseños iniciales de los proyectos a ejecutar, de tal forma que recogan todas las necesidades relacionadas en la construcción de los mismos | Informe de evaluación a los diseños iniciales de los proyectos | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
169 | FILA_169 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | La Bala de Cloro no se encuentra funcionando, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
170 | FILA_170 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | lo mismo que el Tanque de Almacenamiento, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Requerir al Contratista para que entregue las obras contratadas en funcionamiento para direccionar el proceso de optimización del acueducto en beneficio de la comunidad | Requerimiento realizado al contratista | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
171 | FILA_171 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | el cual presenta Fugas en el pegue de las válvulas de salida de 3” y 4”. | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
172 | FILA_172 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | El Operador de planta de turno nos manifestó que | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
173 | FILA_173 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | al llenarse el agua se fuga o se resume, en forma rápida, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
174 | FILA_174 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | sin conocer las causas de ello, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
175 | FILA_175 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | la válvula de salida de 12” no está conectada a la tubería de conducción al Municipio, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Iniciar las acciones administrativo y/o Jurídicas correspondientes cuando se incumpla con el objeto contractual por parte del Contratista, con el fin de salvarguardar los recursos del Estado | Acciones jurídicas tomadas por incumplimiento del contratista en cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
176 | FILA_176 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | situaciones que ponen entre dicho la calidad de los trabajos entregados. | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
177 | FILA_177 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Contrato: 478 – 2006 Se observó que el municipio tiene una planta compacta para el tratamiento del agua, pero no funciona correctamente, debido a que los equipos de cloración y sulfatos instalados no son utilizados, así mismo los equipos para el análisis del agua, lo que origina que el agua que se suministra no es potable, sin tener ningún impacto la inversión en la comunidad | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar adecuadamente los diseños iniciales de los proyectos a ejecutar, de tal forma que recogan todas las necesidades relacionadas en la construcción de los mismos | Informe de evaluación a los diseños iniciales de los proyectos | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
178 | FILA_178 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Contrato: 478 – 2006 Se observó que el municipio tiene una planta compacta para el tratamiento del agua, pero no funciona correctamente, debido a que los equipos de cloración y sulfatos instalados no son utilizados, así mismo los equipos para el análisis del agua, lo que origina que el agua que se suministra no es potable, sin tener ningún impacto la inversión en la comunidad | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
179 | FILA_179 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Contrato: 478 – 2006 Se observó que el municipio tiene una planta compacta para el tratamiento del agua, pero no funciona correctamente, debido a que los equipos de cloración y sulfatos instalados no son utilizados, así mismo los equipos para el análisis del agua, lo que origina que el agua que se suministra no es potable, sin tener ningún impacto la inversión en la comunidad | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Requerir al Contratista para que entregue las obras contratadas en funcionamiento para direccionar el proceso de optimización del acueducto en beneficio de la comunidad | Requerimiento realizado al contratista | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
180 | FILA_180 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Contrato: 478 – 2006 Se observó que el municipio tiene una planta compacta para el tratamiento del agua, pero no funciona correctamente, debido a que los equipos de cloración y sulfatos instalados no son utilizados, así mismo los equipos para el análisis del agua, lo que origina que el agua que se suministra no es potable, sin tener ningún impacto la inversión en la comunidad | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
181 | FILA_181 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Contrato: 478 – 2006 Se observó que el municipio tiene una planta compacta para el tratamiento del agua, pero no funciona correctamente, debido a que los equipos de cloración y sulfatos instalados no son utilizados, así mismo los equipos para el análisis del agua, lo que origina que el agua que se suministra no es potable, sin tener ningún impacto la inversión en la comunidad | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
182 | FILA_182 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Contrato: 478 – 2006 Se observó que el municipio tiene una planta compacta para el tratamiento del agua, pero no funciona correctamente, debido a que los equipos de cloración y sulfatos instalados no son utilizados, así mismo los equipos para el análisis del agua, lo que origina que el agua que se suministra no es potable, sin tener ningún impacto la inversión en la comunidad | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
183 | FILA_183 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Contrato: 478 – 2006 Se observó que el municipio tiene una planta compacta para el tratamiento del agua, pero no funciona correctamente, debido a que los equipos de cloración y sulfatos instalados no son utilizados, así mismo los equipos para el análisis del agua, lo que origina que el agua que se suministra no es potable, sin tener ningún impacto la inversión en la comunidad | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
184 | FILA_184 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Contrato: 478 – 2006 Se observó que el municipio tiene una planta compacta para el tratamiento del agua, pero no funciona correctamente, debido a que los equipos de cloración y sulfatos instalados no son utilizados, así mismo los equipos para el análisis del agua, lo que origina que el agua que se suministra no es potable, sin tener ningún impacto la inversión en la comunidad | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Iniciar las acciones administrativo y/o Jurídicas correspondientes cuando se incumpla con el objeto contractual por parte del Contratista, con el fin de salvarguardar los recursos del Estado | Acciones jurídicas tomadas por incumplimiento del contratista en cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
185 | FILA_185 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Contrato: 478 – 2006 Se observó que el municipio tiene una planta compacta para el tratamiento del agua, pero no funciona correctamente, debido a que los equipos de cloración y sulfatos instalados no son utilizados, así mismo los equipos para el análisis del agua, lo que origina que el agua que se suministra no es potable, sin tener ningún impacto la inversión en la comunidad | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
186 | FILA_186 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | Contrato No. 485 del 20-12-2007 La fecha de suscripción del Acta de Adjudicación es posterior a la fecha de la resolución por la cual se adjudica el contrato. | Deficiencia en la Planeación, selección del contratista y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar adecuadamente los diseños iniciales de los proyectos a ejecutar, de tal forma que recogan todas las necesidades relacionadas en la construcción de los mismos | Informe de evaluación a los diseños iniciales de los proyectos | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
187 | FILA_187 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | El inicio tuvo una demora de seis meses, | Deficiencia en la Planeación, selección del contratista y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
188 | FILA_188 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | sobre lo programado, debido a una directriz del actual gobernador de verificar la legalidad de los contratos suscritos por el anterior Gobernador. | Deficiencia en la Planeación, selección del contratista y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
189 | FILA_189 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | el Acta de Inicio se suscribe el 7 de julio de 2008. | Deficiencia en la Planeación, selección del contratista y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
190 | FILA_190 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | Potencialmente, esta situación puede ocasionar solicitud de reajustes por parte del | Deficiencia en la Planeación, selección del contratista y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
191 | FILA_191 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | contratista dado que las obras tenían un plazo de ejecución que oscilaba entre los | Deficiencia en la Planeación, selección del contratista y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
192 | FILA_192 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | cuatro y los siete meses para entregar 7 proyectos en municipios distintos. | Deficiencia en la Planeación, selección del contratista y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Iniciar las acciones administrativo y/o Jurídicas correspondientes cuando se incumpla con el objeto contractual por parte del Contratista, con el fin de salvarguardar los recursos del Estado | Acciones jurídicas tomadas por incumplimiento del contratista en cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
193 | FILA_193 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | De acuerdo con la documentación suministrada, los términos del contrato están vencidos así como las garantías.... (ver informe pag. 28) | Deficiencia en la Planeación, selección del contratista y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
194 | FILA_194 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Contrato No. 450 del 30-10-2007 Se evidencias debilidades | Debilidades de control interno, interventoria y supervisión | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar adecuadamente los diseños iniciales de los proyectos a ejecutar, de tal forma que recogan todas las necesidades relacionadas en la construcción de los mismos | Informe de evaluación a los diseños iniciales de los proyectos | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
195 | FILA_195 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | en el Sistema de Control Interno, ya que revisados los archivos puestos a disposición de la Comisión, | Debilidades de control interno, interventoria y supervisión | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
196 | FILA_196 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | se encontró que en oficios, resolución de adjudicación y documento de notificación personal se cambia el objeto del contrato; | Debilidades de control interno, interventoria y supervisión | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
197 | FILA_197 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | contrato; se presentan actas sin fechas, no se aparece el Certificado de Disponibilidad Presupuestal; | Debilidades de control interno, interventoria y supervisión | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
198 | FILA_198 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | faltan algunos informes de interventoria (Agua de Manizales), no se aportó los pliegos de condiciones, términos de referencias o documentos previos a la contratación. | Debilidades de control interno, interventoria y supervisión | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
199 | FILA_199 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | La ejecución del contrato por plazo se pactó para el 28 de septiembre de 2008, | Debilidades de control interno, interventoria y supervisión | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
200 | FILA_200 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | sin embargo aparece acta parcial de obra No 5 de noviembre 23 del 2008, sin que se observe prorroga o acto administrativo | Debilidades de control interno, interventoria y supervisión | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Iniciar las acciones administrativo y/o Jurídicas correspondientes cuando se incumpla con el objeto contractual por parte del Contratista, con el fin de salvarguardar los recursos del Estado | Acciones jurídicas tomadas por incumplimiento del contratista en cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
201 | FILA_201 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | que lo autorice ni ampliación de las pólizas, evidenciándose un presunto incumplimiento por parte del contratista | Debilidades de control interno, interventoria y supervisión | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Organizar los expedientes o carpetas de acuerdo con las Tablas de Retención Documental y procedimientos de archivos adoptados por la entidad | Expedientes organizados por cada contrato | 1 | 2009/11/01 | 2009/12/30 | 8 | 1 | 4
202 | FILA_202 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | y debilidades en los controles por parte de la Interventoria y de la Gobernación del Cesar. | Debilidades de control interno, interventoria y supervisión | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
203 | FILA_203 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 004 | Contrato No. 020 del 04-02-2007 | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar adecuadamente los diseños iniciales de los proyectos a ejecutar, de tal forma que recogan todas las necesidades relacionadas en la construcción de los mismos | Informe de evaluación a los diseños iniciales de los proyectos | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
204 | FILA_204 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 004 | Las tuberías instaladas contratadas | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
205 | FILA_205 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 004 | no están funcionando como fueron diseñadas, | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
206 | FILA_206 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 004 | debido a que el contratista encontró diferencia | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
207 | FILA_207 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 004 | entre lo diseñado y la red existente, | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
208 | FILA_208 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 004 | creando la necesidad de realizar empalmes y colocación de válvulas | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
209 | FILA_209 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 004 | que no estaban contempladas dentro del contrato | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Iniciar las acciones administrativo y/o Jurídicas correspondientes cuando se incumpla con el objeto contractual por parte del Contratista, con el fin de salvarguardar los recursos del Estado | Acciones jurídicas tomadas por incumplimiento del contratista en cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
210 | FILA_210 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 004 | La planta de tratamiento no garantiza | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Organizar los expedientes o carpetas de acuerdo con las Tablas de Retención Documental y procedimientos de archivos adoptados por la entidad | Expedientes organizados por cada contrato | 1 | 2009/11/01 | 2009/12/30 | 8 | 1 | 4
211 | FILA_211 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 004 | la potabilidad y continuidad del servicio. | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
212 | FILA_212 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Contrato No. 467 del 26-11-2007 | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar adecuadamente los diseños iniciales de los proyectos a ejecutar, de tal forma que recogan todas las necesidades relacionadas en la construcción de los mismos | Informe de evaluación a los diseños iniciales de los proyectos | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
213 | FILA_213 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Se observó que el sistema de cloración no es utilizado, | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
214 | FILA_214 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | se bombea el agua del pozo directamente a la comunidad sin ningún tratamiento, | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
215 | FILA_215 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | las obras ejecutadas no optimizan en nada el sistema de acueducto, | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
216 | FILA_216 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | siendo esta la necesidad prioritaria del municipio, | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
217 | FILA_217 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | puesto que el agua no es acta para el consumo humano, | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
218 | FILA_218 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | como lo demuestran las caracterizaciones | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Iniciar las acciones administrativo y/o Jurídicas correspondientes cuando se incumpla con el objeto contractual por parte del Contratista, con el fin de salvarguardar los recursos del Estado | Acciones jurídicas tomadas por incumplimiento del contratista en cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
219 | FILA_219 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | realizadas por la Secretaria de Salud Departamental | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Organizar los expedientes o carpetas de acuerdo con las Tablas de Retención Documental y procedimientos de archivos adoptados por la entidad | Expedientes organizados por cada contrato | 1 | 2009/11/01 | 2009/12/30 | 8 | 1 | 4
220 | FILA_220 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | ver pag 31 informe | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
221 | FILA_221 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Contrato No. 470 del 26-11-2007 | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar adecuadamente los diseños iniciales de los proyectos a ejecutar, de tal forma que recogan todas las necesidades relacionadas en la construcción de los mismos | Informe de evaluación a los diseños iniciales de los proyectos | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
222 | FILA_222 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | El contrato se venció el 30 de septiembre de 2008, la interventoria reporta a diciembre de 2008 | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
223 | FILA_223 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | que el contratista ha seguido generando actas parciales | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
224 | FILA_224 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | después de la fecha de vencimiento del mismo y no se evidencia | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
225 | FILA_225 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | sanción alguna por parte de la administración sobre el incumplimiento del contratista. | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
226 | FILA_226 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | No se evidencia la cuenta separada para el manejo de los recursos, | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
227 | FILA_227 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | de acuerdo a lo pactado en el contrato. | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Iniciar las acciones administrativo y/o Jurídicas correspondientes cuando se incumpla con el objeto contractual por parte del Contratista, con el fin de salvarguardar los recursos del Estado | Acciones jurídicas tomadas por incumplimiento del contratista en cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
228 | FILA_228 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Falta la ampliación de las Pólizas de garantías | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Organizar los expedientes o carpetas de acuerdo con las Tablas de Retención Documental y procedimientos de archivos adoptados por la entidad | Expedientes organizados por cada contrato | 1 | 2009/11/01 | 2009/12/30 | 8 | 1 | 4
229 | FILA_229 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | con su respectiva resolución de aprobación | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
230 | FILA_230 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Contrato No. 024 del 01-02-2007 32 En las instalaciones de operación del laboratorio, se encontraron fisuras en láminas de asbesto cemento lo que está originando filtraciones de aguas lluvias y daños en las láminas del cielo raso en fibra de vidrio, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar adecuadamente los diseños iniciales de los proyectos a ejecutar, de tal forma que recogan todas las necesidades relacionadas en la construcción de los mismos | Informe de evaluación a los diseños iniciales de los proyectos | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
231 | FILA_231 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | lavamanos sin grifos. Actualmente se encuentra subutilizada, prestando servicios varios del operador. | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
232 | FILA_232 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | En la Bodega de Sulfato, se presentan filtración de aguas lluvias por la ventanería de aluminio anoloc ocasionando daños en la pintura interna, instalaciones eléctricas en regular estado. | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
233 | FILA_233 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Se encontró que la cajilla eléctrica está sin la tapa de seguridad correspondiente. | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
234 | FILA_234 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Se observó que el Macromedidor en tubería de 8” en PVC, no está funcionando desde hace dos (2) meses, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
235 | FILA_235 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | asimismo la tubería de 14” en Hierro Dúctil, presenta fuga y no funciona desde hace un año aproximadamente según lo expresó el operador de planta, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
236 | FILA_236 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | esta situación no ha sido comunicada a la Secretaría de Infraestructura para la advertencia hacia el Contratista para su revisión. | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Iniciar las acciones administrativo y/o Jurídicas correspondientes cuando se incumpla con el objeto contractual por parte del Contratista, con el fin de salvarguardar los recursos del Estado | Acciones jurídicas tomadas por incumplimiento del contratista en cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
237 | FILA_237 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Se verificó que las compuertas instaladas en el desarenador no abren correctamente, se hace menos de la mitad de la altura correspondiente, | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Organizar los expedientes o carpetas de acuerdo con las Tablas de Retención Documental y procedimientos de archivos adoptados por la entidad | Expedientes organizados por cada contrato | 1 | 2009/11/01 | 2009/12/30 | 8 | 1 | 4
238 | FILA_238 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | indicador de debilidades en el funcionamiento de estos accesorios. | Deficiencia en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
239 | FILA_239 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Contrato No. 019 del 01-02-2007 | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar adecuadamente los diseños iniciales de los proyectos a ejecutar, de tal forma que recogan todas las necesidades relacionadas en la construcción de los mismos | Informe de evaluación a los diseños iniciales de los proyectos | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
240 | FILA_240 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Se tuvo conocimiento que el barrio 9 de Abril quedó funcionando con redes de tubería en asbesto cemento, | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
241 | FILA_241 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | desconociendo la comisión la razón de la no reposición de la tubería. | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
242 | FILA_242 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | La conexión de la tubería instalada entre la Iglesia a la Planta de Tratamiento no ha entrado en funcionamiento, | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
243 | FILA_243 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | igualmente en los barrios Pueblo Nuevo y Alto Prado, | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
244 | FILA_244 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | por la falta de los empalmes correspondientes.Las tuberías instaladas | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
245 | FILA_245 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | en los barrios Fundadores y El Bosque se encuentran taponadas, | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Iniciar las acciones administrativo y/o Jurídicas correspondientes cuando se incumpla con el objeto contractual por parte del Contratista, con el fin de salvarguardar los recursos del Estado | Acciones jurídicas tomadas por incumplimiento del contratista en cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
246 | FILA_246 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | debido a que no se ha construido el viaducto que va al puente de la entrada principal del municipio, | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Organizar los expedientes o carpetas de acuerdo con las Tablas de Retención Documental y procedimientos de archivos adoptados por la entidad | Expedientes organizados por cada contrato | 1 | 2009/11/01 | 2009/12/30 | 8 | 1 | 4
247 | FILA_247 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | lo que no permite un óptimo servicio | Deficiencia en la Planeación y diseños. Así mismo en la interventoria y supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
248 | FILA_248 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | Contrato No. 484 del 20-12-2007 | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista en la adjudicación de prorrogas | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar adecuadamente los diseños iniciales de los proyectos a ejecutar, de tal forma que recogan todas las necesidades relacionadas en la construcción de los mismos | Informe de evaluación a los diseños iniciales de los proyectos | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
249 | FILA_249 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | El contrato está vencido, el último documento encontrado | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista en la adjudicación de prorrogas | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
250 | FILA_250 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | en la carpeta del mismo es la prórroga de 6 meses | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista en la adjudicación de prorrogas | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
251 | FILA_251 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | del 31 de diciembre de 2008; | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista en la adjudicación de prorrogas | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
252 | FILA_252 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | sin embargo, según relación de Estados de Contratos | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista en la adjudicación de prorrogas | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
253 | FILA_253 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | de Obras Civil Programa Cesar Agua Pa Todos, | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista en la adjudicación de prorrogas | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
254 | FILA_254 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | con corte 16 de agosto de 2009, suministrada por Agua de Manizales | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista en la adjudicación de prorrogas | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar eficientemente las solicitudes de prórrogas presentadas por los contratistas en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar, para determinar si las mismas ameritan su aprobación. | Solicitudes de prórrogas evaluadas por cada proceso contractual presentado | 1 | 2010/01/02 | 2010/04/30 | 17 | 1 | 4
255 | FILA_255 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | éste aparece en Ejecución, sin que se evidencien los actos administrativos | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista en la adjudicación de prorrogas | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Iniciar las acciones administrativo y/o Jurídicas correspondientes cuando se incumpla con el objeto contractual por parte del Contratista, con el fin de salvarguardar los recursos del Estado | Acciones jurídicas tomadas por incumplimiento del contratista en cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
256 | FILA_256 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | que soportan la reiniciación del contrato. | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista en la adjudicación de prorrogas | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Organizar los expedientes o carpetas de acuerdo con las Tablas de Retención Documental y procedimientos de archivos adoptados por la entidad | Expedientes organizados por cada contrato | 1 | 2009/11/01 | 2009/12/30 | 8 | 1 | 4
257 | FILA_257 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 100 | Problemas recurrentes en la ejecución por inconsistencia en los diseños | Debilidades en la supervisión e interventoria. Permisividad de la Administración Departamental con el contratista en la adjudicación de prorrogas | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
258 | FILA_258 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Amortización Anticipos. Revisadas las actas parciales y pagos de los contratos de obras vencidos se determinó que los contratistas a corte septiembre de 2009, presentan saldos de anticipos sin amortizar por valor de $1.657 millones, según cuadro7, | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoria y supervisión | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
259 | FILA_259 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Amortización Anticipos. Revisadas las actas parciales y pagos de los contratos de obras vencidos se determinó que los contratistas a corte septiembre de 2009, presentan saldos de anticipos sin amortizar por valor de $1.657 millones, según cuadro7, | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoria y supervisión | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar la liquidaciòn de los contratos dentro de los plazos establecidos y determinar el valor real a cancelar | Informe de Liquidaciòn de obras por cada objeto contractual | 1 | 2010/01/03 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
260 | FILA_260 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Amortización Anticipos. Revisadas las actas parciales y pagos de los contratos de obras vencidos se determinó que los contratistas a corte septiembre de 2009, presentan saldos de anticipos sin amortizar por valor de $1.657 millones, según cuadro7, | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoria y supervisión | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/04 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
261 | FILA_261 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Amortización Anticipos. Revisadas las actas parciales y pagos de los contratos de obras vencidos se determinó que los contratistas a corte septiembre de 2009, presentan saldos de anticipos sin amortizar por valor de $1.657 millones, según cuadro7, | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoria y supervisión | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Exigir a los contratista un informe sobre la amortización de los saldos de los anticipos sin ejecutar | Oficio de solicitud de informe | 1 | 2010/01/05 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
262 | FILA_262 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Amortización Anticipos. Revisadas las actas parciales y pagos de los contratos de obras vencidos se determinó que los contratistas a corte septiembre de 2009, presentan saldos de anticipos sin amortizar por valor de $1.657 millones, según cuadro7, | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoria y supervisión | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/06 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
263 | FILA_263 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Amortización Anticipos. Revisadas las actas parciales y pagos de los contratos de obras vencidos se determinó que los contratistas a corte septiembre de 2009, presentan saldos de anticipos sin amortizar por valor de $1.657 millones, según cuadro7, | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoria y supervisión | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/07 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
264 | FILA_264 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Amortización Anticipos. Revisadas las actas parciales y pagos de los contratos de obras vencidos se determinó que los contratistas a corte septiembre de 2009, presentan saldos de anticipos sin amortizar por valor de $1.657 millones, según cuadro7, | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoria y supervisión | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/08 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
265 | FILA_265 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Amortización Anticipos. Revisadas las actas parciales y pagos de los contratos de obras vencidos se determinó que los contratistas a corte septiembre de 2009, presentan saldos de anticipos sin amortizar por valor de $1.657 millones, según cuadro7, | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoria y supervisión | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/09 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
266 | FILA_266 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Estudios y Rediseños. Se presentaron inconsistencias técnicas en los diseños para la optimización de redes de acueducto y alcantarillado, en el sentido que se omitieron estructuras necesarias, tales como la construcción de viaductos, asimismo deficiencias en los estudios topográficos | Falta de control y seguimiento por parte de la supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar adecuadamente los diseños iniciales de los proyectos a ejecutar, de tal forma que recogan todas las necesidades relacionadas en la construcción de los mismos | Informe de evaluación a los diseños iniciales de los proyectos | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
267 | FILA_267 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | tanto en los niveles como en la ubicación de tramos importantes para el desarrollo de los proyectos, diferencias entre los accesorios programados en los presupuesto y los realmente a instalar, habiendose cancelado por este concepto a la Gerencia del programa $1,274 millones. | Falta de control y seguimiento por parte de la supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Poner en conocimiento ante los Consejos Profesionales de Ingenerìa, las deficiencias detectadas en los estudios y diseños elaborados en cumplimiento de los proyectos del PDA | Estudios y diseños elaborados con deficiencias | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
268 | FILA_268 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Estudios y Rediseños. Se presentaron inconsistencias técnicas en los diseños para la optimización de redes de acueducto y alcantarillado, en el sentido que se omitieron estructuras necesarias, tales como la construcción de viaductos, asimismo deficiencias en los estudios topográficos | Falta de control y seguimiento por parte de la supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una evaluaciòn integral a los diseños existentes para la realizaciòn de las obras a ejecutarse por el PDA en los municipios pertenecientes al mismo | Informe de Evaluaciòn Integral delos diseños existentes | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
269 | FILA_269 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | tanto en los niveles como en la ubicación de tramos importantes para el desarrollo de los proyectos, diferencias entre los accesorios programados en los presupuesto y los realmente a instalar, habiendose cancelado por este concepto a la Gerencia del programa $1,274 millones. | Falta de control y seguimiento por parte de la supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Realizar una adecuada planeación de los Procesos Contractuales en la entidad, de tal forma que obedezcan y se estructuren conformen a los diseños iniciales aprobados | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
270 | FILA_270 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Estudios y Rediseños. Se presentaron inconsistencias técnicas en los diseños para la optimización de redes de acueducto y alcantarillado, en el sentido que se omitieron estructuras necesarias, tales como la construcción de viaductos, asimismo deficiencias en los estudios topográficos | Falta de control y seguimiento por parte de la supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Establecer un cronograma de seguimiento a los procesos contractuales celebrados por la entidad en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar | Planeación realizada por cada proceso contractual realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
271 | FILA_271 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | tanto en los niveles como en la ubicación de tramos importantes para el desarrollo de los proyectos, diferencias entre los accesorios programados en los presupuesto y los realmente a instalar, habiendose cancelado por este concepto a la Gerencia del programa $1,274 millones. | Falta de control y seguimiento por parte de la supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar y evaluar oportunamente la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
272 | FILA_272 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Estudios y Rediseños. Se presentaron inconsistencias técnicas en los diseños para la optimización de redes de acueducto y alcantarillado, en el sentido que se omitieron estructuras necesarias, tales como la construcción de viaductos, asimismo deficiencias en los estudios topográficos | Falta de control y seguimiento por parte de la supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar mensualmente que los informes de interventoría por cada proceso contractual, son oportuno, completos y de calidad | Informe de Evaluación mensual de los informes de interventoría por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
273 | FILA_273 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | tanto en los niveles como en la ubicación de tramos importantes para el desarrollo de los proyectos, diferencias entre los accesorios programados en los presupuesto y los realmente a instalar, habiendose cancelado por este concepto a la Gerencia del programa $1,274 millones. | Falta de control y seguimiento por parte de la supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Comunicar a los contratistas de los procesos contractuales las debilidades encontradas por la interventoría y Supervisión | Oficio de Comunicación de observaciones o debilidades por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
274 | FILA_274 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Estudios y Rediseños. Se presentaron inconsistencias técnicas en los diseños para la optimización de redes de acueducto y alcantarillado, en el sentido que se omitieron estructuras necesarias, tales como la construcción de viaductos, asimismo deficiencias en los estudios topográficos | Falta de control y seguimiento por parte de la supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Evaluar eficientemente las solicitudes de prórrogas presentadas por los contratistas en virtud del Plan Departamental de Aguas del Cesar, para determinar si las mismas ameritan su aprobación. | Solicitudes de prórrogas evaluadas por cada proceso contractual presentado | 1 | 2010/01/02 | 2010/04/30 | 17 | 1 | 4
275 | FILA_275 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | tanto en los niveles como en la ubicación de tramos importantes para el desarrollo de los proyectos, diferencias entre los accesorios programados en los presupuesto y los realmente a instalar, habiendose cancelado por este concepto a la Gerencia del programa $1,274 millones. | Falta de control y seguimiento por parte de la supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Iniciar las acciones administrativo y/o Jurídicas correspondientes cuando se incumpla con el objeto contractual por parte del Contratista, con el fin de salvarguardar los recursos del Estado | Acciones jurídicas tomadas por incumplimiento del contratista en cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 1 | 4
276 | FILA_276 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Estudios y Rediseños. Se presentaron inconsistencias técnicas en los diseños para la optimización de redes de acueducto y alcantarillado, en el sentido que se omitieron estructuras necesarias, tales como la construcción de viaductos, asimismo deficiencias en los estudios topográficos | Falta de control y seguimiento por parte de la supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Organizar los expedientes o carpetas de acuerdo con las Tablas de Retención Documental y procedimientos de archivos adoptados por la entidad | Expedientes organizados por cada contrato | 1 | 2009/11/01 | 2009/12/30 | 8 | 1 | 4
277 | FILA_277 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | tanto en los niveles como en la ubicación de tramos importantes para el desarrollo de los proyectos, diferencias entre los accesorios programados en los presupuesto y los realmente a instalar, habiendose cancelado por este concepto a la Gerencia del programa $1,274 millones. | Falta de control y seguimiento por parte de la supervisión. | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad territorial mediante el mejoramiento continuo de su planeación, organización y funciones de interventoría y supervisión al Plan Departamental de Aguas del Cesar | Verificar que el Contratista haya tomado las acciones correctivas y preventivas para subsanar las debilidades detectadas de acuerdo con el informe de interventoria y supervisión | Informe de Verificación de acciones correctivas y preventivas tomadas por cada contrato | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
278 | FILA_278 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 04 005 | Control y archivos de expedientes En los contratos celebrados no reposan dentro del expediente todos los estudios y actuaciones generados con ocasión de su realización, no están archivados en la debida forma, | Débiles procedimientos del Sistema control interno | Implementar un Programa de Gestión Documental, con el fin de mejorar el manejo de la documentación en la entidad | Realizar un diagnóstico sobre el Estado en que se encuentra la documentación en los Archivos de Gestión y Central de la entidad | Diagnóstico realizado | 1 | 2010/01/02 | 2010/02/28 | 8 | 1 | 4
279 | FILA_279 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 04 005 | sin inventario descriptivo y los expedientes tienen más de 200 folios, se observa que se ha venido desconociendo reiteradamente el contenido de artículos 14,15 y 16,27 y 35 de la Ley 594 de 2000 | Débiles procedimientos del Sistema control interno | Implementar un Programa de Gestión Documental, con el fin de mejorar el manejo de la documentación en la entidad | Elaborar las Tablas de Retención Documental de acuerdo a los documentos que produce cada macroproceso de la entidad | Tabla de Retención elaboradas | 1 | 2010/01/02 | 2010/03/31 | 13 | 1 | 4
280 | FILA_280 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 04 005 | Control y archivos de expedientes En los contratos celebrados no reposan dentro del expediente todos los estudios y actuaciones generados con ocasión de su realización, no están archivados en la debida forma, | Débiles procedimientos del Sistema control interno | Implementar un Programa de Gestión Documental, con el fin de mejorar el manejo de la documentación en la entidad | Elaborar un manual para el manejo del Proceso de gestión Documental en la entidad | Manual elaborado | 1 | 2010/01/02 | 2010/03/31 | 13 | 1 | 4
281 | FILA_281 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 04 005 | sin inventario descriptivo y los expedientes tienen más de 200 folios, se observa que se ha venido desconociendo reiteradamente el contenido de artículos 14,15 y 16,27 y 35 de la Ley 594 de 2000 | Débiles procedimientos del Sistema control interno | Implementar un Programa de Gestión Documental, con el fin de mejorar el manejo de la documentación en la entidad | Adoptar las Tablas de Retención Documental y el Manual de Gestión Documental de la entidad | Acto Administrativo adopción | 1 | 2010/03/01 | 2010/06/30 | 17 | 1 | 4
282 | FILA_282 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 04 005 | Control y archivos de expedientes En los contratos celebrados no reposan dentro del expediente todos los estudios y actuaciones generados con ocasión de su realización, no están archivados en la debida forma, | Débiles procedimientos del Sistema control interno | Implementar un Programa de Gestión Documental, con el fin de mejorar el manejo de la documentación en la entidad | Realizar talleres de capacitación a todos los servidores públicos de la entidad sobre el manejo de la Gestión Documental | Talleres realizados | 2 | 2010/01/02 | 2010/04/30 | 17 | 2 | 4
283 | FILA_283 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 04 005 | sin inventario descriptivo y los expedientes tienen más de 200 folios, se observa que se ha venido desconociendo reiteradamente el contenido de artículos 14,15 y 16,27 y 35 de la Ley 594 de 2000 | Débiles procedimientos del Sistema control interno | Implementar un Programa de Gestión Documental, con el fin de mejorar el manejo de la documentación en la entidad | Organizar los Archivos de Gestión y Central de la entidad de acuerdo con la normatividad | Archivos Organizados | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
284 | FILA_284 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 04 005 | Control y archivos de expedientes En los contratos celebrados no reposan dentro del expediente todos los estudios y actuaciones generados con ocasión de su realización, no están archivados en la debida forma, | Débiles procedimientos del Sistema control interno | Implementar un Programa de Gestión Documental, con el fin de mejorar el manejo de la documentación en la entidad | Verificar que los documentos organizados en los Archivos de Gestión y Central de la entidad, se encuentren de conformidad con la normatividad | Informe de Verificación | 2 | 2010/01/02 | 2010/06/30 | 26 | 2 | 4
285 | FILA_285 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 004 | Consulta SICE La Administración Departamental presenta incumplimiento de la norma general atinente al Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal- SICE, | Débiles procedimientos de Sistema de control interno | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad, con el fin de garantizar que los mismos se cumplan conforme a la normatividad | Establecer una matriz de requisitos de ley para cada modalidad contractual establecida en la entidad | Matriz de requisitos de ley para contratar | 1 | 2010/01/02 | 2010/02/28 | 8 | 1 | 4
286 | FILA_286 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 004 | de la evaluación a los contratos y convenios suscritos y ejecutados en la vigencias objeto de análisis, se tiene que en los procesos contractuales | Débiles procedimientos de Sistema de control interno | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad, con el fin de garantizar que los mismos se cumplan conforme a la normatividad | Adoptar la matriz de requisitos de ley para cada proceso contractual | Acto Administrativo adopción | 1 | 2010/01/02 | 2010/03/31 | 13 | 1 | 4
287 | FILA_287 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 004 | ejecutados no cuentan con los registros que evidencien lo normado en cuanto a los siguientes casos: Registros de inscripción de los contratistas, Consulta de CUBS, precios indicativos y Registros de los contratos; | Débiles procedimientos de Sistema de control interno | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad, con el fin de garantizar que los mismos se cumplan conforme a la normatividad | Realizar en los procesos contractuales celebrados las actividades contempladas en el Artículo 13 del Decreto 3512 de 2003 y Ley 598 de 2000 | Informe de actividades realizadas por cada proceso contractual | 1 | 2010/01/02 | 2010/05/31 | 21 | 1 | 4
288 | FILA_288 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 004 | en consecuencia, no se acató lo establecido en el artículos 13 del Decreto 3512 de 2003, la Ley 598 de 2000. Se solicitará proceso administrativo sancionatorio como lo establece el artículo 4º de la Resolución No. 5554 de 2004. | Débiles procedimientos de Sistema de control interno | Fortalecer el Sistema de Control Interno en el Proceso Contractual de la entidad, con el fin de garantizar que los mismos se cumplan conforme a la normatividad | Verificar mediante la matriz de requisitos de ley para cada proceso contractual, se evidencie el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 13 del Decreto 3512 de 2003 y Ley 598 de 2000 | Informe de Verificación de requisitos | 1 | 2010/01/02 | 2010/03/31 | 13 | 1 | 4
289 | FILA_289 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Directiva Ministerial N°30 del 30/11/2012 Literal C Numeral 4Responsabilidades rectores Instituciones Educativas, elaborar informes valorando servicios, actividades desarrolladas por los formadores, docentes tutores, tenidos en cuenta como evidencias para la evaluación de los programas y desempeño de los docentes, estos establecimiento no cuenta con esta información. | Debido a la falta de supervisión. | Solicitar a los Rectores y Directores de los Establecimientos Educativos donde funciona el Programa Todos a Aprender (PTA) para que dejen en los Establecimientos Educativos evidencias de la labor realizada por los tutores. Realizar acompañamiento, seguimiento y control de esta actividad desde la Secretaría de Educación. | Proyectar Circular a los Rectores solicitando la realización de Informes y dejarlo en los Establecimientos Educativos de forma física y digital. | Circular Rectores - Plan de visita | 2 | 2014/09/24 | 2014/11/15 | 7.43 | 2 | 4
290 | FILA_290 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Directiva Ministerial N°30 30/11/2012 LiteralC Numeral2 responsabilidades rectores Instituciones Educativas, motivar, comprometer a docentesdel programa todos a aprender. Resultados de encuestas realizadas a Instituciones Educativas se detectó poco interés de docentes en el cambio del modelo pedagógico, deficiencia de conectividad para divulgar, socializar, motivar. | Ocasionado por la deficiencia de conectividad en las Instituciones Educativas para divulgar, socializar y motivar a los factores asociados al sistema educativo. | Ejecución del Programa de conectividad Departamental, programa de kioskos digitales, nativo digital y Cesar vive digital. | Constatar que las sedes focalizadas por el Programa Todos a Aprender (PTA) cuentan con internet banda ancha. Aquellas sedes que no estén, gestionar la inclusión en el programa y mejorar esta deficiencia para motivar a los estudiantes. | Informe | 1 | 2014/09/24 | 2014/11/15 | 7.43 | 1 | 4
291 | FILA_291 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Cada establecimiento educativo definirá adoptará su escala valoración desempeño de estudiantes en sistema de evaluación, para facilitar movilidad a estudiantes entre establecimientos educativos cada escala expresara la valoración nal, resultados de las pruebas SABER y Diagnosticas aplicadas en lenguaje, matemáticas. El dpto, alcanzó un bajo desempeño por debilidades | Debido presuntamente a debilidades en el proceso o método de enseñanza. | Mejorar en un 25% los resultados pruebas SABER en las sedes focalizadas por el Programa Todos a Aprender (PTA). | Actualización de docentes en evaluación escolar, socialización de los referentes de calidad, aplicación de instrumentos de evaluación, capacitación de docentes en estilos de aprendizaje, socialización reultados pruebas SABER por municipio y Establecimientos Educativos y se comparará con los perfiles de los docentes nombrados. | Capacitación | 5 | 2014/09/24 | 2014/12/26 | 13.29 | 5 | 4
292 | FILA_292 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | ETC desconoce las instituciones educativas edificadas por mpios o entidades privadas no todas han sido reportadas por alcaldes rectores y comunidad educativa impide establecer el cumplimiento de especificaciones técnicas contratadas y normas sismo resistencia falta de control (supervisión-monitoreo), Ente Territorial carece de planificación de infraestructura escolar | Debido a la falta de control (supervisión y monitoreo) a las mismas. | Se realizará un diagnóstico de la Infraestructura educativa en el Cesar con proyección y priorización de proyectos que subsanen los problemas encontrados. | Seguimiento al Contrato de consultoría N° 708 de 2013 con la Sociedad Colombiana de Arquitectos para elaborar el Plan de Infraestructura Escolar. Proyectar Cicular a cada Alcalde para solicitar las inversiones realizadas en los Establecimientos Educativos. | Contrato - Circular | 2 | 2014/09/24 | 2014/12/26 | 13.29 | 2 | 4
293 | FILA_293 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A1D1- | Revisión Planes de Ordenamiento Territorial. Las Administraciones Mnples Dpto Cesar no han dado cumplimiento al art 39 la Ley 1523/2012 Pgfo Las entidades territoriales plazo no mayor un año posterior a fecha que sancione la ley deberán revisar y ajustar los planes... | Falta identificación zonas bajo riesgo de amenazas POT representa obstáculo que reduce incorporación efectiva del riesgo en el ordenamiento territorial conlleva debilidades en implementación Planes de Desarrollo en su formulación se deben tener en cuenta el POT. | Inclusión de la gestión del riesgo de desastres en los POTs, PBOT y EOT de los 25 municipios del Departamento. | Socializar a Alcaldes Concejales integrantes de CMGRD el cumplimiento Art 39, 40-41 Ley 1523/12 Decreto 1807/2014 Miniisterio de Vivienda Ciudad y Territorio. Asesoría técnica a los mpios que no han hecho la Incorporación de la gestión del riesgo en (POT, PBOT, EOT) | Visita y Taller | 1 | 2015/02/23 | 2015/06/30 | 18.14 | 0 | 4
294 | FILA_294 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A2 | Art 28 Ley 1523/12 señala la conformación consejos territoriales gestión riesgos de desastres debe participar “Un representante de cada una de las corporaciones autónomas regionales y de...”Los Mpios Aguachica Gamarra La Gloria Tamalameque no incluyó a CORPOMAGDALENA. | No aplicabilidad del artículo 28 de la Ley 1523 de 2012. | Inclusión del representante de CORMAGDALENA en los CMGRD de los Municipios de Aguachica, Gamarra, Tamalameque y La Gloria; además incluir el representante de CORPOCESAR en el CMGRD del municipio de La Gloria. | Requerir a los municipios en mención la modificación del Acto Adminsistrativo por medio del cual se creo y conformó el CMGRD. | Visita | 4 | 2015/02/23 | 2015/06/30 | 18.14 | 4 | 4
295 | FILA_295 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3A3D2 | Coordinador Consejo Territorial Gamarra. El Coordinador Sec Gobierno manifestó llevar en el cargo 3 meses desconoce aspectos relacionados con Gestión del Riesgo en el mpio: creación del fondo actividades desarrollado con recursos del fondo capacitaciones en riesgo | Debilidades administrativas en los procesos de empalme, inducción y capacitación de los funcionarios que ingresan a la Entidad. | Conocimiento de la normatividad y la politíca de gestión del riesgo de desastres de acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 2012 y demás normas concordantes. Por parte del Coordinador y los integrantes del CMGRD del Municipio de Gamarra. | Realizar capacitación en política de gestión del riesgo de desastres al Coordinador e Integrantes de los CMGRD de Gamarra. | Taller | 1 | 2015/02/23 | 2015/06/30 | 18.14 | 1 | 4
296 | FILA_296 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4A4D3 | Fondo Gestión del Riesgo Gobernación del Cesar. El ente territorial no ha aprobado y prohijado el Fondo Departamental para la Gestión del Riesgo – FDGR y la Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias - EDRE | El FDGR no le permite a invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre, preparación, Respuesta, rehabilitación y reconstrucción, y al EDRE,considerar las acciones específicas para garantizar el logro de los objetivos de la gestión del riesgo de desastres y por ende su revisión y actualización | Creación y Reglamentación del FDGRD del Cesar. Adopción mediante Acto Administrativo de la EDRE | Presntación del Proyecto de Ordenanza de creación del FDGR ante la Asamblea Departamental para su estudio, debates y aprobación. Socialización de la EDRE ante el CDGRD para su aprobación y adopción mediante Acto Admiistrativo. | Gestion Documental | 1 | 2015/02/23 | 2015/06/30 | 18.14 | 1 | 4
297 | FILA_297 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A5D4 | Fondo Gestion Riesgo Aguachica No cumplimiento Art 54 Ley 1523/12, no han creado las subcuentas que trata el Art 51 obviando que constituirse bajo el esquema fondo nal se evidencia que tienen otros rubros paralelos al del Fondo, como RECURSOS DE FONDOS COFINANCIADOS. | No se han efectuado inversiones orientadas a componentes de adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. | Reglamentación de las Subcuentas del FMGRD del Municipio de Aguachica incluidas en el Acuerdo Nº 038 del 27 de Noviembre de 2012. | Revisión de los documentos soportes de la reglamentación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo (Certificación Bancaria, Ejecución Presupuestal de la Cuenta, entre otros). | Gestion Documental | 1 | 2015/02/23 | 2015/06/30 | 18.14 | 1 | 4
298 | FILA_298 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6A6D5 | Fondo Gestion Riesgo Gamarra No cumplimiento a lo dispuesto Art 54 Ley/1523/12 aspectos como no han creado las subctas que trata el Art 51 de esta Ley, obviando el Fondo Mnpal debe constituirse bajo esquema del Fondo Nal Se tiene constituida la cta sin ejecución alguna | No se han efectuado inversiones orientadas a componentes de adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. | Reglamentación de las Subcuentas del FMGRD del Municipio de Gamarra incluidas en el Acuerdo Nº 020 del 30 de Mayo de 2014. | Revisión de los documentos soportes de la reglamentación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo (Certificación Bancaria, Ejecución Presupuestal de la Cuenta, entre otros). | Gestion Documental | 1 | 2015/02/23 | 2015/06/30 | 18.14 | 1 | 4
299 | FILA_299 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7A7D6 | Fondo Gestion Riesgo Gloria No cumplimiento Art 54 Ley 1523/12 no han creado las subctas Art 51 obviando Fondo Mpal debe constituirse bajo el esquema del Fondo Nal se evidencia que con otros recursos del presupuesto mpal se han hecho inversiones a la Gestión del Riesgo | No se han efectuado inversiones orientadas a componentes de medidas de conocimiento reducción del riesgo desastre preparación respuesta rehabilitación y reconstrucción. señalada Ley 1523/12, explícito contribuir a la seguridad bienestar calidad de vida de las personas | Reglamentación de las Subcuentas del FMGRD del Municipio de La Gloria incluidas en el Acuerdo Nº 017 de Noviembre de 2012. | Revisión de los documentos soportes de la reglamentación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo (Certificación Bancaria, Ejecución Presupuestal de la Cuenta, entre otros). | Gestion Documental | 1 | 2015/02/23 | 2015/06/30 | 18.14 | 1 | 4
300 | FILA_300 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8A8D7 | Corporaciones Autónomas CTGRD CORMAGDALENA por tener jurisdicción en el territorio de los mpios ribereños Río Magdalena Dpto Cesar como Gamarra La Gloría Aguachica Tamalameque, no forma parte de los Consejos ni se advierte gestión alguna por ser incluida en estos | Exclusión de CTGRD CORMAGDALENA, con lo cual se puede ver afectada la finalidad de la gestión del riesgo de desastres señalada en la Ley 1523 de 2012. | Formalizaión del Apoyo en Gestión del Riesgo a las entidades territoriales de jurisdicción ambiental de CORMAGDALENA en el Departamento del Cesar. | Oficializar e informar a CORMAGDALENA sobre el apoyo a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental (Gamarra, La Gloria, Aguachica y Tamalameque) acorde a lo establecido en los Artículos 2, 28 y 31 de la Ley 1523 de 2012. | Solicitud radicada | 1 | 2015/02/23 | 2015/06/30 | 18.14 | 1 | 4
301 | FILA_301 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9A9D8 | Apoyo Corp Autónomas Planes Gestión Riesgo La Gloria Gamarra no existe articulación en Plan Mpal de Gestión de Riesgo con puertos multipropósito construidos ni sociedades portuarias hacen parte del CMGRD deben hacer su plan de riesgo el cual desconocen. | Los municipios de La Gloria, Aguachica, Gamarra y Tamalameque se expresa por parte de las respectivas autoridades locales que en tal sentido no han tenido ningún apoyo por parte de CORMAGDALENA en las competencias que le ha dado la Ley. | Apoyo insitucional por parte de CORMAGDALENA a los municipios de La Gloria, Aguachica, Gamarra y Tamalameque, en referencia a los procesos de Gestión del Riesgo, acorde a lo establecido en los Artículos 2 y 31 de la Ley 1523 de 2012. | Oficializar e informar a CORMAGDALENA sobre el apoyo a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental (Gamarra, La Gloria, Aguachica y Tamalameque) acorde a lo establecido en los Artículos 2 y 31 de la Ley 1523 de 2012. | Solicitud radicada | 1 | 2015/02/23 | 2015/06/30 | 18.14 | 1 | 4
302 | FILA_302 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10A10 | Gobernación Cesar Rehabilitación Vía Las Piñas Lucaical Mpio Aguachica C/bia Humanitaria Contrato 2011-040077 modificó el alcance del contrato ítem nuevo denominado Excavación material común para la explanación con el cual se abrió un tramo de la vía afectada. | Inversión ineficiente, ineficaz y antieconómica de recursos públicos, además de la afectación ambiental ocasionada por el corte del talud efectuado | Concepto emitido por la Secretaría de Infraestructura Departamental de las acciones desarrolladas al respecto. | Oficializar e informar a la Secretaría de Infraestructura Departamental sobre el Hallazgo Nº H10A10F1 – Rehabilitación Vía Las Piñas – Lucaical Municipio de Aguachica – Colombia Humanitaria descrito en el Informe CGR – CDPC Nº 3 de Octubre de 2014. | Solicitud radicada | 1 | 2015/02/23 | 2015/06/30 | 18.14 | 1 | 4
303 | FILA_303 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11A11 | Reparación Infraestructura Educativa Ministerio Educación. mpios visitados por la CGR, Gamarra La Gloria Aguachica, las administraciones mples y comunidad educativa beneficiaria escolar manifiestan no haber sido informadas sobre el alcance de las obras a ejecutar. | Vulnerar el principio de coordinación, dejar sin control social la inversión de recursos públicos y el consecuente riesgo de generar detrimento a recursos del estado, además de no cumplir los fines estatales y la satisfacción de las necesidades de los habitantes. | Concepto emitido por la Secretaría de Educación Departamental de las acciones desarrolladas al respecto. | Oficializar e informar a la Secretaría de Educación Departamental sobre el Hallazgo Nº H11A11D9F2P1IP1 – Reparación Infraestructura Educativa a cargo del Ministerio de Educación descrito en el Informe CGR – CDPC Nº 3 de Octubre de 2014. | Solicitud radicada | 1 | 2015/02/23 | 2015/06/30 | 18.14 | 1 | 4
304 | FILA_304 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 168 | Se evidenciaron diferencias significativas en el nº de estudiantes reportados por la ETC, como titulares de derechos focalizados según el formato del MEN y la informacion registrada en el SIMAT | Deficiencias en la actualizaciòn, verificaciòn y la validacion de la informaciòn registrada en el SIMAT | Solicitar el cumplimeinto a los rectores de la actualizacion del SIMAT, en cuanto a la caracterizacion y focalizacion de los niños beneficiarios del programa. | Visitas de seguimiento a las Instituciones y Centros Educativos con el obejto de verificar y capacitar en la caracterizacion efectiva de la estategia PAE en el SIMAT | Visitas realizadas/Actas de Visitas | 24 | 2016/05/25 | 2016/11/30 | 27 | 24 | 4
305 | FILA_305 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 169 | Raciones entregadas Instituciones Educativas Gobernaciòn del Cesar | Debilidades en el control y seguimiento por parte de la supervisiòn o interventoria de los contratos PAE | Realizar visitas de seguimiento continuo a las I.E. beneficiarias del PAE y a los requerimientos por incumplimiento al programa por parte del operador evidenciados por la interventoria | Visitas a las sedes educativas en donde se ejecuta el PAE | Visitas realizadas/Actas de Visitas | 24 | 2016/05/25 | 2016/11/30 | 27 | 24 | 4
306 | FILA_306 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 178 | Falta de control por parte de la ETC en la entrega de los complementos | Debilidades en el control y seguimiento por parte de la supervisiòn o interventoria de los contratos PAE | Se le solicitara a la interventoria un plan de mejora en donde se presenten deficiencias en el control de los titulares del derecho. | Seguimiento a los planes de mejora presentados por la interventoria. | Formatos de seguimiento | 1 | 2016/05/25 | 2016/11/30 | 27 | 1 | 4
307 | FILA_307 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 179 | Incumplimiento en el gramaje del peso bruto de la materia prima por lo tanto no se cumple con el gramaje que reciben los beneficiarios | Deficiencias en el seguimiento reiterativo en el gramaje de las raciones por parte de la interventoria | Se le solicitara a la interventoria realizar seguimiento y control de la materia prima entregada a las unidades de servicio para confrontarlo con los ciclos de menú. | Aplicación de formatos de segumiento propios de verificacion esta actividad | Formatos de seguimiento | 1 | 2016/05/25 | 2016/11/30 | 27 | 1 | 4
308 | FILA_308 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 180 | Debilidades y control en la entrega de las raciones contratadas para cada I.E. | Falta de implementacion y control por parte de la ETC, para obtener una informcion real. | Se le solicitara al rector de la I.E. la focalizacion y caracterizacion de los titulares de derecho en las sedes que adelanten el nivel de media academica. | Visitas de verificacion y seguimiento a las sedes educativas en donde se adelante el nivel de media ademica | Verificacion de Listado de Estudiantes Priorizados | 32 | 2016/05/25 | 2016/11/30 | 27 | 32 | 4
309 | FILA_309 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 181 | Deficiencias en la infraestructura, incumplimiento de la minuta | Falta de contorl de la supervicion o interventori | Se estan realizando planes de mejora para levantar un diagnostico situacional para conocer las condiciones fisicas en las I.E; solicitar a la interventoria seguimiento continuo a la entrega de las raciones, promover la conformacion de los CAE en las sedes educativas beneficiadas con el PAE. | Remision de oficios a alcaldes y directivos docentes para determianr el diagnostico situacional de cada municipo respecto a la infraestructura escolar; Aplicación de formatos de segumiento propios de verificacion de esta actividad (cumplimiento dw minuta); Envio de circulares a directivos docentes para la conformacion de los Comites de Alimentacion Escolar - CAE en cada sede educativa. | Oficios y Circulares enviados | 24 | 2016/05/25 | 2016/11/30 | 27 | 24 | 4
310 | FILA_310 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 182 | Se evidencian debilidades para garantizar el suministro de las raciones | Falta de acciones por patre de la interventoria para evitar que se repita esta deficiencias | Se le solicitara a la interventoria realizar mayor control a la entrega del suministros para la preparacion y distribucion de las raciones efectuada por el operador | Aplicación de formatos de segumiento propios a verificar esta actividad | Formatos de seguimiento | 1 | 2016/05/25 | 2016/11/30 | 27 | 1 | 4
311 | FILA_311 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 183 | El almacenamiento de agua no es sufieciente para cubrir la entrega de las raciones | Debilidades para garantizar la continuidad de la entrega de las raciones, falta de infraestructura | Se le solicitara al operador presentar planes de contingencia ante eventualidades suscitadas que puedan estar dentro de la ejecucion y que sean de su compentencia resolverlas | Plan de contingencia presentado por el operador | Formatos de seguimiento según caso presentado | 1 | 2016/05/25 | 2016/11/30 | 27 | 1 | 4
312 | FILA_312 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 184 | Se evidencias deficiencias en el control de la ETC en las raciones entregadas a las I.E. | Falta de un registro exacto en la entrega de los CAJM y la no entrega de todas las raciones contratadas | Solicitar al rector la focalizacion de los titulares de derechos que efectivamente hagan uso del PAE | Formatos de Priorizacion Titulares de Derecho | Formato de Focalizacion Titulares de Derecho PAE | 1 | 2016/05/25 | 2016/11/30 | 27 | 1 | 4
313 | FILA_313 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 187 | Falta de control en las raciones | Se evidencia debilidades en la supervision, interventoria y apoyo por parte del CAE | Se le solicitara a la interventoria un plan de mejora en donde se presenten deficiencias en el control de los titulares del derecho. | Seguimiento a los planes de mejora presentados por la interventoria. | Formatos de seguimiento | 1 | 2016/05/25 | 2016/11/30 | 27 | 1 | 4
314 | FILA_314 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 188 | Imcumplimiento en el gramaje bruto, por lo tanto no se entrega el gramaje competo a cada estudiante | Deficiencias en el seguimiento, afecta de manera directa la cantidad de racion entregada a cada beneficiario | Se solicitara a la interventoria efectuar mayor control a la meteria prima suministrada en las unidades de servicio por parte del operador, para garantizar el gramaje estipulado en la minuta patron por el MEN. | Aplicación de formatos de segumiento propios a verificar esta actividad | Formatos de seguimiento | 1 | 2016/05/25 | 2016/11/30 | 27 | 1 | 4
315 | FILA_315 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 189 | Falta e registro exacto de las raciones entregadas | Deficiencias en el controlpor parte de la ETC en las raciones entregadas mensualmente | Solicitar al rector la focalizacion de los titulares de derechos que efectivamente hagan uso del PAE | Formatos de Priorizacion Titulares de Derecho | Formato de Focalizacion Titulares de Derecho PAE | 1 | 2016/05/25 | 2016/11/30 | 27 | 1 | 4
316 | FILA_316 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 191 | Deficiencia en la distribucion de los complementos | Debilidad en la supervicion o interventoria, creacion del CAE como apoyo efectivoen la revision | Socialización con todos los rectores, coordinadores, profesores,padres de familia, titulares de derecho sobre la resolucion 16432 donde se encuentra incluido la conformacion de los CAE sus integrantes y funciones para la conformacion de los mismos. | Reuniones con los actores del PAE en cuanto a responsabilidades, obligaciones y comptencias | Mesas publicas municipales | 24 | 2016/05/25 | 2016/11/30 | 27 | 0 | 4
317 | FILA_317 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 192 | Incumplimiento en el gramaje bruto, los beneficarios no reciben el peso neto regirtrado en la minut patron establecida por el MEN | Deficiencias en la supervision o interventori, en la cantidad de racion entregada | Se solicitara a la interventoria efectuar mayor control a la meteria prima suministrada en las unidades de servicio por parte del operador, para garantizar el gramaje estipulado en la minuta patron por el MEN. | Aplicación de formatos de segumiento propios a verificar esta actividad | Formatos de seguimiento | 1 | 2016/05/25 | 2016/11/30 | 27 | 1 | 4
318 | FILA_318 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 194 | Debilidades en el registro exacto de los complemetos entregados | Deficiencias por parte de la ETC para obtener informacion de las raciones entregadas | Solicitar al rector la focalizacion de los titulares de derechos que efectivamente hagan uso del PAE | Formatos de Priorizacion Titulares de Derecho | Formato de Focalizacion Titulares de Derecho PAE | 1 | 2016/05/25 | 2016/11/30 | 27 | 1 | 4
319 | FILA_319 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 63 | Debilidades en las Estrategias PARES, por deficiencias en la entrega de material verde, insumos y herramientas descritas en el informe fina | Falta de supervisiciòn en el momento de la entrega o verificaciòn posterior de insumos y materiales; y por inoservancia de las obligaciones de los operadores | Circular suscrita por el Secretario de Agricultura estableciendo los mecanismos de seguimiento ex post de los proyectos para verificar el uso de equipos y elementos entregados a las organizaciones beneficiarias. Suscribir con los beneficiarios actas de entrega y cierre de los proyectos | *Circular expedida. *Acta de cierre de entrega al municipio donde se desarrolle el proyecto u actividad. *seguimiento de la etapa ex post | *Circular *Acta de cierre * Seguimientos periodicos realizados. | 3 | 2016/09/29 | 2016/12/31 | 13.29 | 3 | 4
320 | FILA_320 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 64 | Firmas en actas de recibo, se encontraron dos personas que manifiestan que las firmas consignadas en las actas de insumos verdes y agroquimicos, no son las de ellos | Deficiencias en la supervisiòn que se debe realizar a las entregas de insumos y materiales verdes | Seguimiento constante al proceso de entrega de eqipos e isumos entregados a las organizaciones beneficiarias, suscribir con los beneficiarios actas donde se establezcan las obligaciones y responsabilidades de los mismos como las posibles consecuencias por su incumplimiento | seguimiento de la etapa ex post | Informe de seguimiento por el Profesional Delegado | 1 | 2016/09/29 | 2016/12/31 | 13.29 | 1 | 4
321 | FILA_321 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 65 | Asistencia Tecnica Rural Agropecuaria, verificados los soportes de ejecuciòn de los beneficiarios no fue regular ni continua | Deficiencias en la supervisiòn al componente de Asistencia Tècnica, ocasionado riesgos de perdida de insumos, y riesgos de baja productividad en los proyectos | Seguimiento constante al las asistencias tecnicas y supervisión de las acciones beneficiarias, suscribir con los beneficiarios actas donde se establezcan las obligacioens y responsabilidades de los mismos como las posibles consecuencias por su incumplimiento | seguimiento de la etapa ex post | Informe de seguimiento por el Profesional Delegado | 1 | 2016/09/29 | 2016/12/31 | 13.29 | 1 | 4
322 | FILA_322 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 66 | En los estudios previos del Convenio 113 de 2015, entre la Gobernaciòn e IDECESAR, no se verificò el pèrsonal requerido para la ejecuciòn | Falta de personal de IDECESAR, para la realizaciòn de la supervisiòn por el nivel de complejidad del convenio | Con el proposito de dar alcance al hallazgo, se realizará una jornada de capacitación al personal de la Secretaria de Agricultura encargado de proyectar los estudios previos, de conformidad a lo establecido en el manual de contratación y la ley 80 del 1993. | jornada de Capacitación realizada | Evidencias fotograficas y listado de asistencia. | 1 | 2016/09/29 | 2016/12/31 | 13.29 | 1 | 4
323 | FILA_323 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 63 | IDECESAR-Debilidades en las Estrategias PARES, por deficiencias en la entrega de material verde, insumos y herramientas descritas en el informe fina | Falta de supervisión en el momento de la entrega o verificación posterior de insumos y materiales; y por inobservancia de las obligaciones de los operadores | Expedir por parte del Gerente de Idecesar una circular al personal contratista y de planta que funja como supervisor en los contratatos y convenios que se lleven a cabo en el Instituto , donde se expliquen las funciones, obligaciones y deberes de la supervisión de acuerdo a la ley. | Circular explicativa de las funciones de los supervisores | Circular socializada | 1 | 2016/09/29 | 2016/12/31 | 13.29 | 1 | 4
324 | FILA_324 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 64 | IDECESAR-Firmas en actas de recibo, se encontraron dos personas que manifiestan que las firmas consignadas en las actas de insumos verdes y agroquímicos, no son las de ellos | Deficiencias en la supervisión que se debe realizar a las entregas de insumos y materiales verdes | Expedir por parte del Gerente de Idecesar una circular al personal contratista y de planta que funja como supervisor en los contratos y convenios que se lleven a cabo en el Instituto , donde se expliquen las funciones, obligaciones y deberes de la supervisión de acuerdo a la ley. | Circular explicatriva de las funciones de los supervisores | Circular socializada | 1 | 2016/09/29 | 2016/12/31 | 13.29 | 1 | 4
325 | FILA_325 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 65 | IDECESAR-Asistencia Tecnica Rural Agropecuaria, verificados los soportes de ejecuciòn de los beneficiarios no fue regular ni continua | Deficiencias en la supervisiòn al componente de Asistencia Tècnica, ocasionado riesgos de perdida de insumos, y riesgos de baja productividad en los proyectos | Efectuar seguimiento a la implementación el desarrollo de metodologías de extensión rural, mediante la ejecución de actividades de tipo grupal (Aprender haciendo) e individuales (visitas a predio), que garanticen la asistencia técnica regular y continuo a los beneficiarios. | Informes de seguimientos de los contratos de IDECESAR, verificar el compromiso BIOCOM, seguimiento al cumplimiento de Convenios con SENA, UNIANDINA y Acta de entendimiento con CORPOICA; igualmente se revisara la asistencia de los talleres como resultado de la ejecución de la alianza público-privada, ECAS. 7. 4600 visitas a beneficiarios. | informe de seguimiento al debido cumplimento de las actividades antes descritas | 1 | 2016/09/29 | 2016/12/31 | 13.29 | 1 | 4
326 | FILA_326 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El Dpto del Cesar suscribio contrato Nº 2015-002-0041 con el Consorcio Aliementado un Cesar màs Educado, generandose una sobreestimaciòn en dicho contrato | Presunta debilidad en los estudios previo del contrato | Verificar para la proxima contratacion en el analisis financiero, las especificaciones tecnicas, el numero de estudiantes a beneficiarse con la alimentacion escolar. | focalizacion de numero de estudiantes a beneficiarse con el contrato. Lugares de ejecucion al PAE, cantidad de personal requerido para la ejecucion del contrato ( idoneidad y experiencia). | Verficar analisis financiero | 1 | 2016/12/01 | 2017/06/09 | 27.14 | 0 | 4
327 | FILA_327 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Sobreestimaciòn estampillas contrato de suministro 2015-002-0041 | Deficiencias en la etapa Precontractual (planeaciòn) y contractual | Estructurar los estudios previos teniendo en cuenta lo estimado por concepto de estampilla conforme a los lineamientos o parametros legales establecido según el estudio del sector. | tener en cuenta la ordenanza emitida por la asamblea departamental donde tasa el valor y/o porcentaje correspondiente de cada estampilla | Estrcuturar estudios previos teniendo en cuenta el concepto de stampillas | 1 | 2016/12/01 | 2017/06/09 | 27.14 | 0 | 4
328 | FILA_328 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Omisiòn de retenciòn de estampillas al contrato de suministro 2015-002-0041 suscrito con el Consorcio Aliementado un Cesar màs Educado | Falencias en la supervisiòn e interventoria del contrato | Preveer en los estudios previos la aplicación de la retencion correspondiente a cada estampilla. | darle aplicabilidad a la ordenanza donde se establece el valor de cada estampilla | Preveer retencion de estampillas | 1 | 2016/12/01 | 2017/06/09 | 27.14 | 0 | 4
329 | FILA_329 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Cantidades de manipuladoras contratada, en el contrato Nº 2015-02-0041con el Consorcio Aliementado un Cesar màs Educado | Debilidades en la adecuada labor de supervisiòn e interventorìa | Planear al momento de proyectar los estudios previos que el numero de manipiuladoras a contratar sea acorde con el proyecto priorizado. | programar visitas con sus respectivo requerimiento para exigir al operador el numero de manipuladoras que se requieran en cada Institucion educativa de acuerdo a las exigencias de la Resolucion 16432 de 2015 | Estimar desde la planeacion el numero de manipuladoras a contratar | 1 | 2016/12/01 | 2017/06/09 | 27.14 | 0 | 4
330 | FILA_330 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Mayor valor pagado en cuanto al numero de racionescon en el contrato Nº 2015-02-0041con el Consorcio Aliementado un Cesar màs Educado | Deficiencias en la labor de supervisiòn e interventoria del contrato de suministro del PAE | Verificar por parte de la supervision la entrega de las raciones debidamente contratadas. | realizar visitas de verificacion para determinar las raciones entregadas por el operador. | Verficar entrega de raciones | 1 | 2016/12/01 | 2017/06/09 | 27.14 | 0 | 4
331 | FILA_331 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Mayor valor pagado en cuanto al numero de dìas en que se prestò el servicio PAE (IP) | Deficinecias en la ejecuciòn del contrato de sumisnistro y debilidades en la adecuada labor de supervisiòn e interventorìa | Verificar que la entrega de las raciones se ajusten al calendario escolar establecido | revisar que los informes de actividades presentado por el operador conforme al calendario escolar establecido. | Verificar entrega de raciones en funcion del tiempo contratado | 1 | 2016/12/01 | 2017/06/09 | 27.14 | 0 | 4
332 | FILA_332 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Presunta sobrestimaciòn en el valor del contrato suscrito entre Dpto del Cesar y el Consorici`Alimentaciòn Escolar a Salvo. Contrato Nº 2015-02-1178 | Presunta debilidad en los estudios previo del contrato | Estructurar los estudios previos de acuerdo al estudio del sector realizado se tendra en cuenta la actualizacion de precios para adoptar medidas necesarios y asi poder mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones tecnicas, economicas y financieras. | se utilizaran los mecanismo de revision y actualizacion de precios | Estruturar estudios previos de acuerdo a precios del mercado | 1 | 2016/12/01 | 2017/06/09 | 27.14 | 0 | 4
333 | FILA_333 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Sobreestimaciòn estampillas contrato de suministro 2015-002-1178 | Deficiencias en la etapa Precontractual (planeaciòn) y contractual | Preveer en la realizacion de los estudios previos lo estimado por concepto de estampilla conforme a los lineamientos o parametros legales establecido según el estudio del sector. | tener en cuenta la ordenanza emitida por la asemblea departamental donde tasa el valor y/o porcentaje correspondiente de cada estampilla | Estrcuturar estudios previos teniendo en cuenta el concepto de stampillas | 1 | 2016/12/01 | 2017/06/09 | 27.14 | 0 | 4
334 | FILA_334 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Valor dejado de cobrar por estampillas contrato de suministro 2015-002-1178 | Falencias en la supervisiòn e interventoria del contrato | Preveer en los estudios previos la aplicación de la retencion correspondiente a cada estampilla. | darle aplicabilidad a la ordenanza donde se establece el valor de cada estampilla | Preveer retencion de estampillas | 1 | 2016/12/01 | 2017/06/09 | 27.14 | 0 | 4
335 | FILA_335 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Cantidades de manipuladoras contratada, en el contrato Nº 2015-02-1178 Consorcio Aliementaciòn Escolar a Salvo 2015 | Debilidades en la adecuada labor de supervisiòn e interventorìa | Planear al momento de proyectar los estudios previos que el numero de manipiuladoras a contratar sea acorde con el proyecto priorizado. | programar visitas necesarias para cubrir el numero de manipuladoras que se requieran en cada Institucion educativa de acuerdo a las exigencias de la Resolucion 16432 de 2015 | Estimar desde la planeacion el numero de manipuladoras a contratar | 1 | 2016/12/01 | 2017/06/09 | 27.14 | 0 | 4
336 | FILA_336 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Asistencia Tecnica Rural Agropecuaria, se encontro que la atenciòn a los beneficiarios no fue regular ni continua | Falta de seguimiento oportuno y permanente al componente de asistencia tecnica | Fortalecer el procedimiento de asistencia Técnica Rural Agropecuaria en la Secretaria de Agricultura, de tal forma que se cumpla con los principio de eficiencia, calidad, coordinación y por supuesto una muy buena planificación, que permita ser regulada y continua en los tiempos requeridos por los beneficiarios de dicha asistencia | Se realizaran jornadas de capacitación sobre los procesos de asistencia técnica | Taller de Capacitación y Listado de asistencia | 2 | 2017-03-09 | 2017-05-30 | 11.7143 | 2 | 4
337 | FILA_337 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Lìnea de maìz municipio de Tamalameque y Pelaya, en visitas realizadas a los mpios mencionados se evidenciò el fracaso de la lìnea de maìz, no germinò | Deficiencias en el ejercicio de la supervisiòn | Mejorar las acciones de supervisión de tal forma que se pueda tener una adecuada planificación en la entrega de los prodcutos o insumos que seran utilizados por los productores en los diferentes cultivos que se esten apoyando a traves de los Convenios establecidos con la Secretaria | Coordinar con los supervisores las estrategias de control que se aplicaran en los diferentes procesos de entrega de insumos, a traves de actividades de capacitaciòn | Taller de Capacitación y Listado de asistencia | 2 | 2017-03-09 | 2017-05-30 | 11.7143 | 2 | 4
338 | FILA_338 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Lìnea ovinos, en visita a los Mpios de San Diego y Valledupar, se constatò que 5 de los machos ovinos habian muerto | Deficiencias en la supervisiòn al componente de Asistencia Tècnica, ocasionado riesgos de perdida de insumos, y riesgos de baja productividad en los proyectos | Optimizar el ejercicio de supervisión de tal forma que se pueda dar cumplimiento y disminuir los riesgos en el proceso de asistencia Tecnica establecidos con la Secretaria en todo lo relacionado con la línea Ovinos | Fortaleciendo los procedimientos de supervisión mediante reuniones, charlas y conferencias con las personas encargadas de la supervisión de tal forma que se comprometan a realizar oportuna y eficazmente dicha labor | Taller de Capacitación y Listado de asistencia | 2 | 2017-03-09 | 2017-05-30 | 11.7143 | 2 | 4
339 | FILA_339 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Firmas en actas de acompañamiento Tecnico BIOCOM, en visitas realizadas a los mpios del sur del Cesar, se encontrò inconsistencias en las 23 actas de visitas de acompañamiento Tecnico | Deficiencias en la supervisiòn al no hacer seguimientos oportuno y permanente | Diligenciar adecuadamente las respectivas actas de visitas de acompañamiento de tal forma que la información que alli se registre sea veraz y consistente. | Realizar control y seguimiento de inspección a las actas que se generen con motivo de las visitas de acompañamiento | Lista de chequeo de verificacion de actas | 100% | 2017-03-09 | 2017-06-23 | 15.1429 | 100% | 4
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN