## PRORROGA
Entidad: |  | GOBERNACIÓN DEL CESAR | [6 empty] | NIT: | 892399999-1
Representante Legal: |  | FRANCISCO OVALLE ANGARTITA | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | Septiembre 27 de 2016
Responsable del proceso: |  | LORENA HERNANDEZ DANGOND | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | Diciembre 31 de 2019
Cargo: |  | SECRETARIO GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta de Comité de Archivo No. 01 de Octubre 2 de 2018. Prorrogado mediante Acta del AGN N° 002 del 13 de septiembre de 2018.
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | Nº DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSA BLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | Nº RADI CADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZA CIÓN
2.1 | TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y CUADROS DE CLASIFICACIÓN | ACCIÓN NO. 1 | ACTUALIZAR LOS CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Y TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD |  | Realizar ajustes a las TRD y presentar al Comité de Gestión y Desempeño Institucional para su aprobación y expedir acto administrativo | 2018-08-15 | 2018-11-30 | 15.2857 | 65% | TRD Ajustadas y aprobadas por Comité de Gestión y Desempeño | 16.25% | Se actualizó las TRD y se encuentran para revisión y aprobación del Comité Institucional de Gestión y desempeño. | Secretaría General - Archivo Dptal | Copias de actas de reunión, soportes normativos, encuentas realizadas. | Se observó la ctualización de las TRD de la Gobernación del Cesar, y se encuentran pendientes de la revisión y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y desempeño, de la Gobernación del Cesar. Su avance es de un 65%. | N° 7 diciembre 21 de 2018
[5 empty] | Presentar al AGN las TRD ajustadas y aprobadas para su convalidación | 2018-12-01 | 2018-12-21 | 2.8571 | 0% | Oficio Remisorio de las TRD al AGN con todos los soportes |  | No cumplida. |  |  | A la fecha de seguimiento esta actividad no se ha cumplido. | N° 7 diciembre 21 de 2018
[5 empty] | Realizar los ajustes que determine el AGN dentro del proceso de Convalidación de TRD | 2019-01-02 | 2019-05-31 | 21.2857 | 0% | Concepto ténico del AGN y oficio remisorio de TRD ajustadas |  | No cumplida. |  |  | Actividad sin cumplir a la fecha del seguimiento. | N° 7 diciembre 21 de 2018
[5 empty] | Convalidación de TRD por parte del AGN y Registro de Series y Subseries | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 4.2857 | 0% | Acto administrativo de Convalidación por parte del AGN y certificado de registro de Series y Subseries |  | No cumplida. |  |  | Actividad sin cumplir a la fecha del seguimiento. | N° 7 diciembre 21 de 2018
|  | ACCIÓN NO. 2 | APLICAR LAS TRD EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS |  | Elaborar cartilla de implementacion de TRD y socializar con las Dependencias | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 4.1429 | 0% | Cartilla de aplicación de TRD elaborada y registros de socializacion | 0% | No cumplida. | Archivo General, Jefes de las Diferentes oficinas y Control Interno |  | A la fecha de seguimiento esta actividad no se ha cumplido. | N° 7 diciembre 21 de 2018
[5 empty] | Implementar TRD en cada Depedencia | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 17.2857 | 0% | Inventarios Documentales de series y sub series organizadas de acuerdo con TRD |  | No cumplida. |  |  | A la fecha de seguimiento esta actividad no se ha cumplido. | N° 7 diciembre 21 de 2018
2.2 | PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | ACCIÓN NO. 3 | ELABORAR Y ADOPTAR PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL |  | Elaborar Diagnóstico de la Gestión Documental | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 8.5714 | 60% | Diagnóstico de la Gestión Documental elaborado | 30% | Se elaboró el Diagnóstico Integral de Archivos, el cual se encuentra sujeto a aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Oficina de Archivo General | Encuestas realizadas | Se observo el Diagnóstico Integral de Archivos elaborado, y se anexa copia como evidencia. De acuerdo a lo expresado por la Líder de Archivo Central, se encuentra pendiente de la aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación del Cesar. Actividad desarrollada en el 60%. | N° 7 diciembre 21 de 2018
[5 empty] | Formular el PGD para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional | 2018-09-01 | 2019-01-30 | 21.5714 | 60% | PGD formulado y acto administrativo de aprobación |  | Se elaboró el Documento PGD, el cual se encuentra en proceso de revisión y ajustes para ser sometidos a aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño. |  | Procesos formulados y aprobados, actos administrativos de aprobación | Se evidenció el Documento elaborado del PGD. Este debe ser revisado y ajustado en lo que amerite, y luego presentado al Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación. | N° 7 diciembre 21 de 2018
[5 empty] | Publicación del PGD en la página Web de la entidad | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 3.8571 | 0% | Link de la publicación en página web de la entidad |  | No cumplida. |  | No cumplida. | No cumplida a la fecha del seguimiento | N° 7 diciembre 21 de 2018
[5 empty] | Iniciar la Implementacion del PGD de acuerdo con las fases que se hallan establecdo | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5714 | 0% | Evidencias de seguimiento a la implementación del PGD |  | No cumplida. |  | No cumplida. | No cumplida a la fecha del seguimiento | N° 7 diciembre 21 de 2018
2.3 | INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL - FUID | ACCIÓN NO. 4 | ELABORAR LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES DE LA ENTIDAD TANTO EN ARCHIVOS DE GESTIÓN COMO CENTRAL |  | Capacitar y socializar con las diferentes dependencias los procesos de Organización Documental y transferencias | 2018-10-01 | 2019-12-31 | 65.1429 | 50% | Llistado firmados de la socializaciòn en cada una de las sectoriales y oficinas de la Gobernaciòn del Cesar | 37.5% | Se realizaron capacitaciones y asesorias a las diferentes dependencias. | Archivo General, Jefes de las Diferentes oficinas y Control Interno | Fichas de asesorias, registros de capacitaciones | Se observaron y anexan los formatos de registros de las capacitaciones y asesorias a las diferentes dependencias, por parte de la Oficina Líder de Gestión Documental de la Gobernaión del Cesar. | N° 7 diciembre 21 de 2018
[5 empty] | Aplicar procesos de Organización Documental en las diferentes oficinas, aplicando el procedimiento establecido | 2017-02-01 | 2019-12-31 | 151.8571 | 40% | Inventarios Documentales actualizados en las diferentes oficinas |  | Se vienen actualizando los inventarios documentales de las sectoriales, de lo cual se anexa una muestra de la Oficina de Tesoreria, Secretarías General, infraestructura y salud. |  | Registros fotográficos, inventarios documentales | En los archivos de la Oficina Lider de Gestión Documental de la Gobernación del Cesar, se observaron los inventarios documentales de las sectoriales. Se anexa una muestra de ellos con los de de las Secretarías: General, Infraestructura, Salud y la Oficina de Tesorería. Su avance se estima en un 40% toda vez que faltan por actualizar los inventarios de sectoriales que representan un alto porcentaje. | N° 7 diciembre 21 de 2018
[5 empty] | Realizar las Transferencias documentales, de acuerdo con el cronograma establecido por Archivo Central | 2017-02-01 | 2019-12-31 | 151.8571 | 25% | Cronograma de transferencias y actas de transferencias firmadas |  | Transferencias documentales recibidas por parte de las diferentes sectoriales de la entidad, de acuerdo con el cronograma establecido para el año 2018, |  |  | La oficina de Control Internó vió en el Archivo Central, los archivos que ha llegado como transferencias documentales de las diferentes sectoriales de la Gobernación del Cesar, en cumplimiento al cronograma elaborado para la vigencia 2018. Se anexan las evidencias, sin embargo solo se realizó en un 25% esta actividad. | N° 7 diciembre 21 de 2018
[5 empty] | Realizar inventario documental documental de los fondos acumulados en Archivo Central | 2016-10-01 | 2019-12-31 | 151.8571 | 35% | Inventarios documentales de Archivo Central |  | Se hizo levantamiento de inventarios en estado natural del fondo acumulado de la entidad y se vienen haciendo procesos de descripción de fondos, incluyendo planos. |  | Inventarios documentales de los fondos acumulados | La Oficina de Gestión Documental de la Gobernación del Cesar, con el equipo de trabajo asigando, viene elaborando la Base de Datos General de los fondos acumulados, a traves de la descripción y actualización. A la fecha de este seguimiento cuenta con un avance del 35%, en esta actividad. Anexamos lo enunciado como soporte. | N° 7 diciembre 21 de 2018
5 | CONFORMACION DE ARCHIVOS PÚBLICOS | ACCIÓN NO. 5 | ELABORAR LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DEL FONDO ACUMULADO DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR Y ENTIDADES LIQUIDADAS QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD |  | Elaborar los invnetarios documentales en estado natural del fondo acumulado de la Gobernación del Cesar y entidades liquidadas (EDECESAR, LA VALLENATA, ROSITA DAVILA DE CUELLO, TRÁNISOT DPTAL) | 2016-09-27 | 2019-12-31 | 170 | 50% | Inventarios documentales en estado natural | 16.67% | Se contrató proceso de limpieza y tarslado de archivos (FDA), y se hizo un pre inventario en estado natural. Además se efectuaron los Procesos de descripción y Actualización. | Secretaria General - Oficina de Archivo General | Contrato suscrito, copia de inventarios documentales en estado natural | Al 21 de diciembre de 2018, fecha de corte de este seguimiento, la actividad de Inventarios Documentales en estado Natural, cuenta con un avance del 50%. Se anexa base de datos general de los fondos acumulados que están en custodia de Archivo Central del Departamento del Cesar, que se viene adelantanto, Procesos de descripción y Actualización y copia del contrato suscrito por la Gobernación para lipieza y elaboración de inventarios en estado natural. | N° 7 diciembre 21 de 2018
[5 empty] | Elaborar las Tablas de Valoración Documental y presentar a comité de Gestión y Desempeño para su aprobación | 2019-01-02 | 2019-11-30 | 47.4286 | 0% | TVD elaboradas y aprobadas, acto administrativo de aprobación |  | Se incluyó dentro del Plan de Acción para la vigencia 2019 el proyecto de TVD para ser contratado por la entidad, ya se ha venido construyendo una linea de tiempo y recopilando la historia institucional |  | Copia del Plan de Acción presnetado | A la fecha de seguimiento esta actividad no se ha cumplido. Se encuentra incluída en el Plan de Acción vigencia 2019, para su contratación. Avance del 0% | N° 7 diciembre 21 de 2018
[5 empty] | Presentar TVD aprobadas al AGN para su convalidación | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 4.2857 | 0% | Oficio Remisorio de las TVD al AGN con todos los soportes |  | No cumplida. |  |  | Avance de esta actividad, el Cero por ciento (0%), al corte del seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. | N° 7 diciembre 21 de 2018
16 | ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN | ACCION 6 | ORGANIZAR DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO Y TRD LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD |  | Capacitar y socializar con las diferentes dependencias los procesos de Organización Documental y transferencias | 2018-10-01 | 2019-12-31 | 65.1429 | 50% | Llistado firmados de la socializaciòn en cada una de las sectoriales y oficinas de la Gobernaciòn del Cesar | 38.33% | Capacitaciones y Asesorias a las diferentes dependencias de la Gobernación del Cesar, por parte de la Oficina de Archivo Central. | Archivo General, Jefes de las Diferentes oficinas y Control Interno | Fichas de asesorias, registros de capacitaciones | Al 21 de diciembre de 2018, fecha de corte de este seguimiento, esta actividad tiene un avance del 50%. La líder de la Oficina de Gestión Documental con su equipo de trabajo, ha desarrollado capacitaciones y asesoría en diferentes sectoriales y oficinas de la Gobernación del Cesar. Se anexan Fichas de asesorias y registros de capacitaciones. | N° 7 diciembre 21 de 2018
[5 empty] | Aplicar procesos de Organización Documental en las diferentes oficinas, aplicando el procedimiento establecido | 2017-02-01 | 2019-12-31 | 151.8571 | 40% | Inventarios Documentales actualizados en las diferentes oficinas |  | La entidad viene desarrollando la actualización de los inventarios documentales de las sectoriales y oficinas. Anexamos una muestra de los de Tesoreria, General, Infraestructura y Salud. |  | Registros fotográficos, inventarios documentales | En los archivos de la Oficina Lider de Gestión Documental de la Gobernación del Cesar, se observaron los inventarios documentales de las sectoriales, que se encuentran actualizados. Se anexa una muestra de ellos con los de de las Secretarías: General, Infraestructura, Salud y la Oficina de Tesorería. Los anexos, Base de Datos General de los Fondos Acumulados que están en custodia de Archivo Central hacen parte de la Acción N°4. | N° 7 diciembre 21 de 2018
[5 empty] | Realizar las Transferencias documentales, de acuerdo con el cronograma establecido por Archivo Central | 2017-02-01 | 2019-12-31 | 151.8571 | 25% | Cronograma de transferencias y actas de transferencias firmadas |  | Se han venido recibiendo transferencias documentales de las diferentes sectoriales, de acuerdo con el cronograma establecido para el año 2018. |  |  | La oficina de Control Internó vió en el Archivo Central, los archivos que ha llegado como transferencias documentales de las diferentes sectoriales de la Gobernación del Cesar, en cumplimiento al cronograma elaborado para la vigencia 2018. Se anexan las evidencias como soportes de la Acción No. 4 y 6 | N° 7 diciembre 21 de 2018
17 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC | ACCION 7 | FORMULAR Y ADOPTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS |  | Elaborar Diagnóstico de la Gestión Documental | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 8.5714 | 60% | Diagnóstico de la Gestión Documental elaborado | 33.33% | Se adelantaron las inspecciones y levantamieto de Diagnóstico, dando inició con la formulación de los planes con apoyo de un grupo de profesionales que se contrató, además se han adelantado acciones de limpieza, controles de huemdad y termperatura en los depósitos del Archivo General. | Secretaria General - Oficina de Archivo General | Copia contrato de limpieza y desinfección | Esta actividad cuenta con un avance del 60%, una vez adelantadas las acciones de diagnóstico a través de la formulación de los planes, acciones de limpieza, controles de huemdad y termperatura en los depósitos del Archivo Central de la Gobernación del Cesar. Lo anterior se llevó a cabo con el personal contrado para este fin de acuerdo a la copia anexa del contrato de lipineza (Ver acción No. 5) | N° 7 diciembre 21 de 2018
[5 empty] | Elaborar los Planes de Conservación Documental establecidos en el Acuerdo 06 de 2014 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 47.5714 | 40% | Planes de Conservación formulados |  | Se hicieron medición de temperatura en varios depositos del Archivo Departamental. |  | Registro de medición de temperaturas, y programación de limpieza a depósitos | La Oficina Líder de Gestión Documental de la Gobernación del Cesar, realizó varias actividades de medición de temperatura, como se puede observar en las planillas anexas. Sin embargo esta actividad se encuentra en un 40% de avance por no haberse llevado a cabo lo descrito en el plan a la fecha de este seguimiento. | N° 7 diciembre 21 de 2018
[5 empty] | Formular el SIC y presentar al Comité de Gestión y Desempeño Institucional para su aprobación e iniciar su implmenetación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 51.8571 | 0% |  |  | Se elaboró un borrador del Plan de Preservación y se encuentra para revisión. |  |  | Se Observó el borrador del Plan de Preservación Digital el cual se encuentra sujeto a revisión y aprobación. Por solo encontrarse en borradores y no tener a la fecha del seguimiento el producto, se considera que su avance es de un Cero por ciento (0%). | N° 7 diciembre 21 de 2018
| CONFORMACION DE ARCHIVOS PÚBLICOS | ACCION 8 | ELABORAR LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE EDECESAR PARA LA ORGANIZACIÓN DEL FONDO ACUMULADO |  | Este objetivo quedó incluida en la Acción No. 5
|  |  | PRORROGA AL PLAN DE MEJORAMIENTO, REFORMULACIÓN DE ACTIVIDADES | [7 empty] | 24.58%
NOTA: En este primer seguimiento, despues de la prorroga aprobada por el AGN, en el acta N° 002 del 13 de septiembre de 2018, podemos observar que replanteadas y ajustadas las actividades, se observa un avance del 24.58% en el. Lo anterior teniendo en cuenta que unas actividades de las acciones N° 1, 2, 3, y 7, no se encuentran cumplidas.
BLANCA MARIA MENDOZA MNDOZA
. Asesora de Control Interno